# АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ИЛЬГОЩИ                                                                                                                  Рамешковский район

Тверская область

____________________________________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18 марта  2021 года                                                                                 №  18-па

О мерах по предупреждению, сокращению и ликвидации пожаров на территории сельского поселения Ильгощи

В целях предупреждения, сокращения и ликвидации пожаров на территории сельского поселения Ильгощи и во исполнение ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г.  № 69-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить план мероприятий для обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах сельского поселения Ильгощи на 2021 год (план прилагается).

2.	Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3.	Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  сельского поселения Ильгощи:                          О.В.Кузнецова

- Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения Ильгощи

от 18.03.2021  № 18-па

П л а н

мероприятий для обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах сельского поселения Ильгощи на 2021 год

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка об исполнениии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание и рассмотреть вопросы обеспечения пожарной безопасности в 2021 году | до 10.04.2021 | О.В.Кузнецова |  |
| 2. | Провести месячник пожарной безопасности в сельском поселении Ильгощи | апрель-май | О.В.Кузнецова |  |
| 3. | Провести собрания граждан с проведением бесед по правилам пожарной безопасности, о порядке действий при пожаре в населенном пункте и в лесах. | в течение года | Кузнецова О.В. Чижкова В.Н. |  |
| 4. | Произвести скос сухой травы в населенных пунктах. | по мере необходи-мости | О.В.Кузнецова. |  |
| 5. | Отработать систему оповещения населения при возникновении или угрозе возникновения пожаров. | до 25.04.2021 | О.В.Кузнецова В.Н.Чижкова |  |
| 6. | Приведение и поддержание наружного противопожарного водоснабжения в состоянии, позволяющее его использование в целях пожаротушения. Организовать очистку и углубление пожарных водоемов. | апрель-июнь | О.В.Кузнецова |  |
| 7. | Руководителям предприятий и учреждений организовать уборку территорий населенных пунктов, учреждений от сгораемого мусора и сухой травы. | до 25.04.2021 | О.В.Кузнецова В.Н.Чижкова |  |
| 8. | Проверить боеготовность ДПД, исправность пожарной и приспособленной для тушения пожара техники, средств связи и оповещения членов ДПД на случай пожара. | до 15.04.2021 | О.В.Кузнецова |  |
| 9. | Осуществить контроль по выполнению требований пожарной безопасности в части укрепления противопожарной устойчивости населенных пунктов и мест летнего отдыха. | до 20.04.2021 | О.В.Кузнецова В.Н.Чижкова |  |
| 10. | Проводить инструктаж и распространять среди населения памятки (листовки) о порядке действий при пожаре | в течение года | О.В.Кузнецова В.Н.Чижкова |  |
| 11 | Проводить выездные мероприятия по месту проживания семей, находящихся в социально опасном положении, с целью проведения с ними профилактической работы | в течение года | О.В.Кузнецова В.Н.Чижкова |  |