АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬГОЩИ

РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

___________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Ильгощи

20 апреля 2018 г                                                                        №19

Об  утверждении  плана основных мероприятий

по подготовке и проведению  празднования

73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

на территории сельского поселения Ильгощи

В целях подготовки празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, на основании плана работы администрации сельского поселения Ильгощи  на 2018 год,  администрация сельского поселения Ильгощи

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1Утвердить  план  основных мероприятий по подготовке и проведению  празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории сельского поселения Ильгощи  (План прилагается)

2.Постановление  вступает в силу со дня принятия и официального обнародования в соответствии с Уставом  поселения.

Глава сельского поселения Ильгощи :                                О.В.Кузнецова

Утверждено

Постановлением администрации сельского поселения

Ильгощи от 20.04.2018 года №19

План

основных мероприятий по подготовке и проведению в  сельском поселении Высоково празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение благоустройства Памятника погибшим воинам в с.Сутоки | до 05.05.2018г | Администрация сельского поселения Ильгощи |
| 2. | Проведение благоустройства Памятника погибшим воинам в с.Ильгощи | до 05.05.2018г | Администрация сельского поселения Ильгощи |
| 3. | Проведение благоустройства памятников погибшим воинам д.Пескошево | до 05 мая 2018 г | Администрация сельского поселения Ильгощи |
| 4. | Проведение уроков мужества и встреч с тружениками тыла | Апрель - июль 2018г. | МОУ Ильгощинская ООШ |
| 5. | Оформление тематических выставок в филиале Ильгощинской библиотеки | Апрель-май 2018г. | Зав.библиотекой Васильева Л.И. |
| 6. | Мероприятие «Майские Звезды» | 07.05.2018г | Ильгощинский СДК Андреева Г.В. |
| 7. | Проведение праздничных мероприятий : акция –Бессмертный полк, Митинг , концерт | 9 мая 2018г. с.Сутоки 9ч.00м 9 мая 2018 с.Ильгощи 10ч.00м д.Пескошево | Администрация, руководитель ДК, библиотеки, МОУ Ильгощинской ООШ |