АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬГОЩИ

РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2018г.                               с. Ильгощи                                                          № 26-па

Об утверждении плана основных мероприятий

по подготовке и проведению празднования

«Дня поселения Ильгощи»

В целях подготовке и празднования «Дня поселения Ильгощи», на основании плана работы администрации сельского поселения Ильгощи на 2018 год, администрация сельского поселения Ильгощи

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования «дня поселения Ильгощи» (план прилагается)

2. Постановление вступает в силу со дня принятия и официального обнародования в соответствии с Уставом поселения.

Глава сельского поселения:                                                                               О. В. Кузнецова

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

сельского поселения Ильгощи

от 18.06.2018 г. №26-па

ПЛАН

основных мероприятий

по подготовке и проведению празднования «Дня поселения Ильгощи»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка спортивной площадки | До 15.08.2018 | Администрация с/п Ильгощи |
| 2 | Проведение благоустройства территории с/п Ильгощи | До 10.08.2018 | Администрация с/п, старосты населенных пунктов |
| 3 | Оформление тематических выставок в СДК Ильгощи | Июль-август 2018 | Ильгощинский СДК, Андреева Г.В., Васильева Л.И. |
| 4 | Проведение праздничных мероприятий | 18.08.2018 от 12 ч. 00 мин. Центральная площадь с. Ильгощи | Администрация с/п Ильгощи, руководитель СДК, зав. библиотекой |