# АДМИНИСТРАЦИИ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИВЕРИЧИ

РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

__________________________________________________

#### П О С Т А В Л Е Н И Е

с. Киверичи

от  «10 » марта 2015 года                                                                           № 13

О неотложных   мерах по подготовке

к пожароопасному периоду на

территории сельского поселения Киверичи

В целях обеспечения безопасности населения и противопожарной охраны   лесов, населённых пунктов на территории сельского поселения Киверичи Рамешковского района в пожароопасный период 2015 года, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г .№ 131 - ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Рамешковского района Тверской области

№ 40-па от 05.03.2015 г., администрация сельского поселения Киверичи постановляет:

1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселения Киверичи ( состав комиссии прилагается).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду в 2015 году ( приложение прилагается)

3.Разработать и утвердить график дежурств в период повышенной пожароопасной ситуации.

4. В период с 01.04.2015 по 01.10. 2015 обеспечить контроль за пожарной обстановкой в лесах, расположенных на территории сельского поселения.

5. Обеспечить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в жилых домах частного сектора поселения.

6. В срок до 01.05.2015 принять меры по противопожарному обустройству населённых пунктов, в том числе опашку и обеспечение подъездных путей к пожарным водоёмам, организовать подготовку имеющегося противопожарного водоснабжения для использования его в целях пожаротушения.

7. Организовать подготовку имеющейся пожарной техники : привести в исправное состояние, укомплектовать пожарно- техническим инвентарем, создать запас горюче-смазочных материалов.

8. По-возможности обеспечить привлечение на тушение пожаров граждан, сил и средств юридических сил, расположенных на территории сельского поселения, независимо от форм собственности. Порядок и условия их привлечения определять в соответствующих договорах

9.Руководителям школ, детского сада провести инструктаж родителей и детей о соблюдении правил пожарной безопасности.

10. В местах массового скопления людей разместить наглядные материалы, провести сходы граждан по разъяснению мер пожарной безопасности, недопущению разведения костров и палов сухой травы.

11. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Киверичи:                                 Т.Н.Лабазникова.

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Киверичи

Рамешковского района Тверской области

от 10.03.2015 № 13

СОСТАВ
комиссии по подготовке к пожароопасному периоду на 2015 год на территории сельского поселения Киверичи Рамешковского района Тверской области

| 1 | Лабазникова Татьяна Николаевна | Председатель комиссии Глава сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Булавкин Сергей Иванович | Заместитель председателя Председатель СПК « Заря» |
| 3 | Савельева Надежда Егоровна | Секретарь комиссии, Депутат Совета депутатов сельского поселения Киверичи |
| 4 | Антонов Андрей Викторович | Член комиссии, начальник АРП Киверичи |
| 5 | Боброва Наталья Борисовна | Член комиссии Врач общей практики Киверичской врачебной амбулатории |
| 6. | Баранов Михаил Николаевич | Член комиссии Механик АРП Киверичи |

Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения Киверичи

Рамешковского района Тверской области от 10.03.2015 №13

ПЛАН

мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на 2014 год

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание комиссии по подготовке к пожароопасному периоду, рассмотреть вопросы обеспечения пожарной безопасности в текущий период | Март 2015 | Глава поселения |
| 2 | Подготовить распоряжение « О неотложных мерах по охране лесов и населённых пунктов от пожаров и подготовке к пожароопасному периоду на территории поселения» и проведения месячника пожарной безопасности | до 15.03.2015 | Глава поселения |
| 3 | Проверка комплекса противопожарных мероприятий в пределах отвода земель вдоль шоссейных дорог, линий электропередач и связи, магистральных нефте- и газопроводов, проходящих в лесных массивах | До 10.04.2015 | Торжокское ЛПУ ОАО « Лентрансгаза» |
| 4 | Организовать взаимное информирование о складывающейся пожарной обстановке | Весь период | Глава поселения, старосты |
| 5 | Организовать проверки: содержание защитных полос вдоль транспортных магистралей, ЛЭП и связи, магистральных нефте – и газопроводов, вокруг населённых пунктов,готовности ДПК, пожарной техники к работе по тушению пожаров | Апрель-май | Глава поселения |
| 6 | Информировании населения о состоянии пожарной обстановки и принимаемым мерам, надвигающейся опасности с использованием средств массовой информации, подвижных средств оповещения, подворного обхода | Весь период | Глава поселения старосты |
| 7 | Произвести опашку населённых пунктов, прилегающих к лесным массивам и сельскохозяйственным полям | до 15.05.2015г. | Глава поселения |
| 8 | Организовать дежурство членов ДПК и населения | Весь период | Глава поселения, старосты |
| 9 | Отработать систему оповещения населения при возникновении или при угрозе возникновения пожаров | Весь период | Глава поселения |
| 10 | Приведение и поддержание наружного противопожарного водоснабжения в состоянии позволяющее его использование в целях пожаротушения ( очистка и углубление существующих пожарных водоёмов) | постоянно | Глава поселения , старосты |
| 11 | Провести разъяснительную работу с населением о мерах пожарной безопасности и действиям в случае пожара | Весь период | Администрация сельского поселения, старосты. комиссия по подготовке к пожароопасному периоду |
| 12 | Осуществлять контроль по выполнению требований пожарной безопасности в части укрепления противопожарной устойчивости населенных пунктов и мест летнего отдыха | Весь период | Администрация сельского поселения Киверичи, комиссия по подготовке к пожароопасному периоду |
| 13 | Организовать надзорно-профилактические мероприятия на объектах лесного хозяйства, или выполняющих свою производственную деятельность на территории лесных массивов | Весь период | Комиссия по подготовке к пожароопасному периоду |
| 14 | Применять меры административного воздействия к лицам, допустившим нарушения правил пожарной безопасности | Весь период | Администрация сельского поселения Киверичи |

| 7 | Рябова Надежда Павловна | Член комиссии Фельдшер ФАПА д. Городня |
| --- | --- | --- |