## Лист1 (2)
Сетевой план-график реализации мероприятий "Обеспечение приобретения автотранспорта многодетным семьям в Тверской области"
№ п/п | Мероприятие / Операция | Муниципальное образование | Контрольные точки и мероприятия результата | Ответственный (ФИО сотрудника) | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  |  |  | 2021-04-01 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-08-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-10-01 |  |  |  | 2021-11-01 |  |  |  | 2021-12-01
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Обеспечение приобретения автотранспорта многодетным семьям в Тверской области | Рамешковский муниципальный округ | Прием заявлений о предоставлении сертификата на обеспечение приобретения автотранспорта многодетной семье в Тверской области | ГКУ Тверской области "Центр выплат "Тверская семья", филиалы ГАУ МФЦ
|  |  | Направление межведомственных запросов | ГКУ Тверской области "Центр выплат "Тверская семья"
|  |  | Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении сертификата | ГКУ Тверской области "Центр выплат "Тверская семья"
|  |  | Выдача сертификата | ГКУ Тверской области "Центр выплат "Тверская семья", филиалы ГАУ МФЦ
|  |  | Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении согласия на реализацию сертификата | ГКУ Тверской области "Центр выплат "Тверская семья"
|  |  | Перечисление денежных средств на расчетный банковский счет торговой организации, указанный в договоре купли-продажи автотранспорта | ГКУ Тверской области "Центр выплат "Тверская семья"
|  |  | Размещение в СМИ информации о мере поддержки | Администрация Рамешковского муниципального округа, Титова С.Е., заместитель Главы Администрации Рамешковского муниципального округа по социальным вопросам, управление информационной политики апппарата Правительства Тверской области
|  |  | Распространение информации о мере поддержки путем размещения на сайте администрации муниципального образования | Администрация Рамешковского муниципального округа, Титова С.Е., заместитель Главы Администрации Рамешковского муниципального округа по социальным вопросам
|  |  | Консультирование жителей муниципального образования по вопросам получения меры поддержки | Администрация Рамешковского муниципального округа, Титова С.Е., заместитель Главы Администрации Рамешковского муниципального округа по социальным вопросам
| Глава Рамешковского муниципального округа |  |  |  | 2021-01-01 1: А.А. Пилюгин