## Лист1
Сетевой план-график реализации мероприятий по оснащению образовательных организаций компьютерным оборудованием для внедрения цифровой образовательной среды
№ | Перечень объектов | Ответственный | Контрольные точки и мероприятия результата | Ответственный (ФИО сотрудника) | 2022-01-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  |  |  | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-11-01 |  |  |  | 2022-12-01 |  |  |  | Контроль (отклонения)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Срок исполнения, нед.
1 | Оснащение МОУ "Застолбская СОШ" компьютерным оборудованием для внедрения цифровой образовательной среды | Министерство образования Тверской области | Утверждение распределения субсидии на иные цели между подведомственными учреждениями (закупка оборудования) на Бюджетной комиссии Тверской области | Корогод Е.Е., Пищулин М.В. | bar: 2022-02-01 3
2 |  | Министерство образования Тверской области | Подготовка технического задания на закупку оборудования (далее - ТЗ) | Корогод Е.Е., Пищулин М.В. | bar: 2022-02-01 4
3 |  | Министерство образования Тверской области | Запрос коммерческих предложений на ТЗ | Корогод Е.Е., Пищулин М.В. | bar: 2022-03-01 1
4 |  | Министерство образования Тверской области | Согласование ТЗ с Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций | Корогод Е.Е., Пищулин М.В. | bar: 2022-03-01 2
5 |  | Министерство образования Тверской области | Согласование с Комитетом государственного заказа Тверской области | Корогод Е.Е., Пищулин М.В. | bar: 2022-03-01 3
6 |  | Министерство образования Тверской области | Опубликование извещений о проведении электронных аукционов | Корогод Е.Е., Пищулин М.В. | bar: 2022-03-01 4 to 2022-04-01 1
7 |  | Министерство образования Тверской области | Проведение электронных аукционов | Корогод Е.Е., Пищулин М.В. | bar: 2022-03-01 4 to 2022-04-01 2
8 |  | Министерство образования Тверской области | Подписание контрактов с победителями аукционов | Корогод Е.Е., Пищулин М.В. | bar: 2022-04-01 2 to 2022-04-01 3
9 |  | Министерство образования Тверской области | Поставка и монтаж оборудования | Корогод Е.Е., Пищулин М.В. | bar: 2022-05-01 1 to 2022-06-01 4
10 |  | Министерство образования Тверской области | Оплата выполненных контрактов на поставку оборудования | Корогод Е.Е., Пищулин М.В. | bar: 2022-06-01 1 to 2022-07-01 2
11 | МОУ "Застолбская СОШ" | Министерство образования Тверской области, муниципальные образования | Ввод в эксплуатацию на базе образовательных организаций | Попова Е.В. Лапин Н.Н. | bar: 2022-07-01 4 to 2022-08-01 1
| Глава Рамешковского муниципального округа |  |  | А.А. Пилюгин