## Лист1
Утверждаю:
Министр цифрового развития и информационных технологий Тверской области
____________ Снегирев Сергей Владимирович
Сетевой план-график реализации общественно значимого результата "Предоставление муниципальных услуг, указанных в региональном Перечне массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, переводимых в электроннй формат в полном объеме (25 услуг, протокол № 3 от 28.12.2021)"
№ | Мероприятие/объект/ оборудование | Муниципальное образование | Контрольные точки и мероприятия результата | Ответственный (ИОГВ, ОМСУ, юр. лицо) | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | 2022-01-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  |  |  | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-11-01 |  |  |  | 2022-12-01 |  |  |  | Контроль (отклонения)
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Срок исполнения, нед.
1 | Предоставление муниципальных услуг, указанных в региональном Перечне массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, переводимых в электроннй формат в полном объеме (25 услуг, протокол № 3 от 28.12.2021) | Рамешковский муниципальный округ | Устанавка программного обеспечения «VipNet» на АРМ, соответствующих техническим требованиям | ГКУ ТО «ЦИТ» | 2022-03-15 | 2022-09-30 | bar: 2022-03-01 2 to 2022-09-01 4
|  |  | Проведение мероприятий для перехода на ПГС | Администрация Рамешковского муниципального округа | 2022-03-15 | 2022-09-30 | bar: 2022-03-01 2 to 2022-09-01 4
|  |  | Вывод МСЗУ на ПГС | Министерство цифрового развития и информационных технологий Тверской области | 2022-04-01 | 2022-12-30 | bar: 2022-04-01 1 to 2022-12-01 4
|  |  | Информирование граждан о предоставлении МСЗУ через ЕПГУ | Администрация Рамешковского муниципального округа | 2022-04-01 | 2022-12-30 | bar: 2022-04-01 1 to 2022-12-01 4
|  |  | Глава Рамешковского муниципального округа |  |  | А.А. Пилюгин