## Лист1
Сетевой план-график реализации мероприятий по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
№ | Перечень объектов | Муниципальное образование | Контрольные точки и мероприятия результата | Ответственный (ФИО сотрудника) | 2022-01-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  |  |  | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-11-01 |  |  |  | 2022-12-01 |  |  |  | Контроль (отклонения)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Срок исполнения, нед.
1 | Создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» МОУ "Застолбская СОШ" МОУ "Алешинская ООШ" | Рамешковский муниципальный округ
|  |  | Утверждение распределения субсидии на иные цели между подведомственными учреждениями (закупка оборудования/кап.ремонт помещения) на Бюджетной комиссии | Мксимов А.С. Пищулин М.В. | bar: 2022-02-01 3
|  |  | Подготовка технического задания на закупку оборудования (далее - ТЗ) | Мксимов А.С. Пищулин М.В. | bar: 2022-02-01 4
|  |  | Запрос коммерческих предложений на ТЗ | Мксимов А.С. Пищулин М.В. | bar: 2022-03-01 1
|  |  | Согласование ТЗ с Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций | Мксимов А.С. Пищулин М.В. | bar: 2022-03-01 2
|  |  | Согласование с Комитетом государственного заказа Тверской области | Максимов А.С. Пищулин М.В. | bar: 2022-03-01 3
|  |  | Опубликование извещения о проведении электронного аукциона | Максимов А.С. Пищулин М.В. | bar: 2022-03-01 4 to 2022-04-01 1
|  |  | Проведение электронных аукционов | Максимов А.С. Пищулин М.В. | bar: 2022-03-01 4 to 2022-04-01 2
|  |  | Подписание контрактов с победителями аукциона | Максимов А.С. Пищулин М.В. | bar: 2022-04-01 2 to 2022-04-01 3
|  |  | Поставка оборудования | Максимов А.С. Пищулин М.В. | bar: 2022-05-01 1 to 2022-06-01 2
|  |  | Монтаж оборудования | Максимов А.С. Пищулин М.В. | bar: 2022-06-01 1 to 2022-06-01 4
|  | Рамешковский муниципальный округ | Ввод в эксплуатацию | Попова Е.В. Лапин Н.Н. Линдина В.В. | bar: 2022-07-01 1
| Глава Рамешковского муниципального округа |  |  | А.А. Пилюгин