## Лист1
Сетевой план-график реализации общественно значимого результата "Модернизация центра занятости"
№ | Мероприятие/объект/ оборудование | Муниципальное образование | Контрольные точки и мероприятия результата | Ответственный (ИОГВ, ОМСУ, юр. лицо) | Дата начала реализации | Дата окончания реализации | 2022-01-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  |  |  | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-11-01 |  |  |  | 2022-12-01 |  |  |  | Контроль (отклонения)
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Срок исполнения, нед.
1 | Модернизация государственного казеного учреждения Тверской области "Центр занятости населения Рамешковского района" | Рамешковский муниципальный округ | Заключен контракт на оказание услуг по выполнению компьютерной визуализации интерьеров (дизайн-проект) | Государственное казеное учреждение Тверской области "Центр занятости населения Рамешковского района" | bar: 2022-01-01 4
Заключен контракт на услуги по изготовлению проектно-сметной документациипо объекту: «Капитальный ремонт фасада и внутренних помещений ГКУ Тверской области «ЦЗН Рамешковского района» | bar: 2022-02-01 1
Заключен контракт на услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации | bar: 2022-03-01 3
Проведение конкурентных процедур на определение подрядчика по проведению капитального ремонта | bar: 2022-04-01 3 to 2022-05-01 2
Заключен контракт на проведение капитального ремонта | bar: 2022-05-01 3
Проведение капитального ремонта | bar: 2022-05-01 4 to 2022-10-01 4
Устранены все замечания строительного контроля | bar: 2022-10-01 3 to 2022-10-01 4
Получено заключение о соответствии отремонтированного объекта | bar: 2022-11-01 1
Заключены контракты на поставку оборудования | bar: 2022-07-01 4
Поставка, сборка и подключение оборудования | bar: 2022-11-01 2
Заключен контракт на поставку программного обсепечения | bar: 2022-07-01 4
Поставка и установка программного обеспечения | bar: 2022-11-01 2
Заключены контракты на поставку продукции фирменного стиля | bar: 2022-07-01 4
Поставка и размещение продукции фирменного стиля | bar: 2022-11-01 2
Заключены контракты на поставку мебели | bar: 2022-07-01 4
Поставка и сборка мебели | bar: 2022-11-01 2
Открытие модернизированного центра занятости | bar: 2022-11-01 3
|  |  | Проведение ремонта коммуникаций к зданию центра занятости | Администрация Рамешковского муниципального округа | bar: 2022-05-01 4 to 2022-10-01 4
Выделение парковочного места для инвалидов возле здания центра занятости и установка знака | bar: 2022-05-01 4 to 2022-10-01 4
Частичный ремонт кровли здания центра занятости | bar: 2022-05-01 4 to 2022-10-01 4
Озеленение территории центра занятости вокруг входной группы (обустройство клумб, посадка кустарников или обустройство газона) | bar: 2022-05-01 4 to 2022-10-01 4
|  |  | Информационное сопровождение об участии в федеральном проекте "Содействие занятости" национального проекта "Демография" | Главное управление по труду и занятости населения Тверской области, государственное казеное учреждение Тверской области "Центр занятости населения Рамешковского района" | bar: 2022-11-01 3
|  | Глава Рамешковского муниципального округа |  |  | А.А. Пилюгин | bar: 2022-11-01 3