## Лист1
Сетевой план-график реализации мероприятий благоустройства регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"
| Перечень объектов | Муниципальное образование | Контрольные точки и мероприятия результата | Ответственный (ФИО сотрудника) | 2022-01-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  |  |  | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-11-01 |  |  |  | 2022-12-01 |  |  |  | Контроль (отклонения)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Срок исполнения, нед.
1 | Общественная территрия (Благоустройство сквера имени Смирнова в п. Рамешки Тверской области | Рамешковский муниципальный округ (пгт. Рамешки)
|  |  | Заключены контракты на выполнение работ по благоустройству | Нейман Е.В. | bar: 2022-01-01 1 to 2022-03-01 4
|  |  | Выполнение работ по благоустройству | Нейман Е.В. | bar: 2022-04-01 1 to 2022-08-01 4
|  |  | Прохождение строительного контроля, формирование исполнительной документации | Нейман Е.В. | bar: 2022-04-01 1 to 2022-09-01 1
|  |  | Приемка объекта | Нейман Е.В. | bar: 2022-09-01 1 to 2022-09-01 2
|  |  | Проведение публичных мероприятий по случаю открытия объекта благоустройства | Нейман Е.В. | bar: 2022-09-01 3 to 2022-09-01 4
Глава Рамешковского муниципального округа Тверской области _______________________________ А.А. Пилюгин