## Лист1
Сетевой план-график реализации мероприятий по государственной поддержке лучших работников сельских учреждений культуры
№ | Перечень объектов | Муниципальное образование | Контрольные точки и мероприятия результата | Ответственный (ФИО сотрудника) | 2022-01-01 |  |  |  | 2022-02-01 |  |  |  | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-07-01 |  |  |  | 2022-08-01 |  |  |  | 2022-09-01 |  |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | 2022-11-01 |  |  |  | 2022-12-01 |  |  |  | Контроль (отклонения)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Срок исполнения, нед.
1 | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | Рамешковский муниципальный округ
|  |  | Заключено соглашение между Министерством культуры Тверской области и муниципальным образованием | Министерство культуры Тверской области, Администрация Рамешковского муниципального округа | bar: 2022-03-01 3
|  |  | Подготовка мунципального правового акта о выплате денежного поощрения лучшему работнику сельского учреждения культуры | Суслова Н.А. | bar: 2022-04-01 3
Выплата денежного поощрения лучшему работнику сельского учреждения культуры | bar: 2022-05-01 4
Информационное сопровождение | bar: 2022-03-01 3 to 2022-12-01 2
|  | Глава Рамешковского муниципального округа |  |  | 2022-01-01 2: А.А. Пилюгин