АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕКРАСОВО

РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

### 26.05.2021 	                                                                  № 32-па

д.Некрасово

О ходе выполнения мероприятий муниципальной

программы сельского поселения Некрасово

Рамешковского района Тверской области

«Противодействие экстремизмуи профилактика

терроризма на территории сельского поселения

Некрасово Рамешковского района Тверской области»

на 2020-2022 годы в 2020 году

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указом Президента Российской Федерации от 15.06.2006. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», в соответствии с Уставом сельского поселения, муниципальной программой сельского поселения Некрасово «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории

сельского поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области» на 2020-2022 годы, заслушав информацию главы сельского поселения Некрасово, администрация сельского поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области постановляет:

1. Информацию главы сельского поселения Некрасово «О ходе выполнения мероприятий муниципальной программы сельского поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области» на 2020-2022 годы принять к сведению (прилагается).

2. Продолжить работу по выполнению мероприятий в сфере противодействия экстремизму и профилактике терроризма на территории сельского поселения Некрасово.

3. Разместить настоящее постановление для обнародования на информационном стенде в здании администрации сельского поселения Некрасово и на официальном сайте администрации Рамешковского района Тверской области в разделе сельское поселение Некрасово в сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Некрасово                                   Н.Б. Малышева

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Некрасово

от 26.05.2021 № 32-па

ОТЧЕТ

о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы

сельского поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области» на 2020-2022 годы» в 2020 году
1. Общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования:

- общий объем финансирования подпрограммы на 2020 год был запланирован в сумме – 5 тыс. рублей (средства из местного бюджета);

освоены средства в декабре месяце текущего года на приобретение листовок, памяток, анкет на тему антитеррористической безопасности населения сельского поселения Некрасово.

2. Информация о ходе выполнения программных мероприятий:

1) принятие мер по защите населения и объектов от террористической угрозы на территории поселения:

1.1. Администрацией поселения разработаны и распространены памятки по профилактике экстремизма: для родителей – 15 шт., для молодежи – 20 шт., среди населения распространены рекомендации по действиям при угрозе совершения террористического акта – 25 шт.

2) Защита объектов, учреждений и мест массового скопления людей:

2.1. В декабре 2020г. проведено комплексное обследование Некрасовского СДК, Косковско-Горского отделения связи, магазинов на территории поселения на предмет безопасности граждан в момент нахождения в данных учреждениях.

2.2. Проведено 3 рейда по вопросу обеспечения правопорядка во время проведения дискотек в СДК.

2.3. Разработаны формы анкет по проблемам межнациональных отношений и роль межнациональных отношений в молодежной среде. Проведено анкетирование в декабре 20 года.

2.4. В местах массового пребывания граждан на информационных стендах размещена информация «Что делать при обнаружении взрывного устройства» и «Осторожнее с незнакомыми людьми!».

3) Подготовка предложений и разработка мер по профилактике терроризма и экстремизма, устранению причин и условий, способствующих их проявлениям:

3.1. При администрации сельского поселения образована антитеррористическая комиссия, утверждено Положение комиссии, состав комиссии.

Ежегодно составляется план работы комиссии, проводятся заседания комиссии. В 2020г. проведено 5 заседаний комиссии, на которых были  рассмотрены 10 вопросов.

В декабре 2020 года на заседании антитеррористической комиссии был рассмотрен отчет о ходе выполнения мероприятий муниципальной целевой программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области на 2020-2022 годы» за 2020 год.

4) Взаимодействие администрации сельского поселения с правоохранительными органами:

4.1. Ежегодно на сходах граждан участковый уполномоченный отчитывается перед населением. В текущем году отчет был проведен феврале по вопросам:

- О состоянии работы по охране общественного порядка и безопасности на обслуживаемой территории, защите прав и законных интересов граждан от преступных посягательств, а также принимаемые меры по обеспечению общественного доверия и поддержки граждан.

- Обсуждение проблемных вопросов, относящихся к компетенции органов внутренних дел.

4.2. Регулярно работниками администрации с участковым уполномоченным, руководителями учреждений, старостами проводятся профилактические мероприятия с лицами, ведущих асоциальный образ жизни; рейды по проверке неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних детей; комплексное обследование учреждений (СДК, реабилитационный центр «Надежда»), проверки пустующих домов и зданий на предмет антитеррористической защищенности.

4.3. Организованы культурно-массовые и физкультурно-спортивные мероприятия на территории поселения согласно годовых, квартальных планов работы учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории поселения.

5). Перечень незавершенных в течение 2020 года мероприятий. Анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий:
- мероприятия программы будут реализованы при дополнительных доходах и внесении соответствующих изменений в бюджет сельского поселения, что позволит обеспечить антитеррористическую защищенность объектов социальной сферы (установка камер видеонаблюдения за парковкой в Некрасовского СДК);

- уровень материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении (отсутствие кнопок тревожной сигнализации, систем оповещения, видеонаблюдения, надежного ограждения);

- недостаточные знания и отсутствие навыков работников, посетителей правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма .

6). Оценка результатов и эффективность реализации подпрограммы за 2020 год:

- бюджетная эффективность программы составила 100 %;

- социальная эффективность выражена в снижении социальной напряженности на территории поселения, обусловленной сохраняющейся угрозой возможных террористических актов.

Для достижения поставленной цели и решения перечисленных задач по профилактике терроризма и экстремизма необходимо продолжить:

- усиление антитеррористической защищенности объектов образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания населения, объектов с массовым пребыванием граждан;

- повышение бдительности граждан для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма;

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, с привлечением для консультационной работы специалистов;

-  формирование у населения нетерпимости к любым проявлениям экстремизма;

- обеспечение населения агитационной информацией;

- информирование населения с использованием видеоматериалов.