АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕКРАСОВО
РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д. Некрасово

03.08.2020								№55-па

О дополнительных мерах по предупреждению

детского травматизма и гибели несовершеннолетних

на территории сельского поселения Некрасово

Рамешковского района Тверской области

На основании Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области № 86 от 31.07.2020, Устава сельского поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области, администрация сельского поселения Некрасово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план по профилактике детского травматизма и гибели несовершеннолетних на территории сельского поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области (Приложение №1)

- Утвердить состав рабочей группы по организации дополнительных мероприятий, направленных на профилактику детского травматизма и недопущению гибели несовершеннолетних (Приложение№2)

- Рассмотреть комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации сельского поселения Некрасово вопрос по профилактике детского травматизма и гибели несовершеннолетних на территории сельского поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области.

4. Настоящее постановление  подлежит официальному обнародованию.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Некрасово 				    Н.Б. Малышева

Приложение 1

к постановлению  администрации

сельского поселения Некрасово

Рамешковского района Тверской области

- от 03.08.2020  № 55-па

План по профилактики

детского травматизма и гибели несовершеннолетних

на территории сельского поселения Некрасово Рамешковского

района Тверской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Основные показатели | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | Организация совещаний с руководителями организаций, учреждений по предупреждению детского травматизма и гибели несовершеннолетних. | до 10.08.2020 | администрация сельского поселения Некрасово | не менее одного совещания в месяц | 05.08.2020 |
|  | План-график мероприятий по посещению семей, проведению профилактических мероприятий на территории сельского поселения Некрасово | план-график до 03.08.2020, мероприятия до 10.08.2020 | администрация сельского поселения Некрасово | КДН Рамешковского района и сельского поселения | 05.08.2020 |
| - Информационная кампания |  |  |  |  |  |
|  | Раздача печатных материалов на территории сельского поселения Некрасово по темам: 1. безопасность на дорогах; 2. опасность выпадения из окон; 3. безопасность на воде; 4. безопасность при обращении с огнем | 10.08.2020 | администрация сельского поселения | места распространения: учреждения культуры, СРЦ «Надежда», информационные стенды | 05.08.2020 |
|  | Профилактические социальные видеоролики (хронометраж – 15-30 секунд) по безопасности детей в летний период по темам: 1. безопасность на дорогах; 2. опасность выпадения из окон; 3. безопасность на воде; 4. безопасность при обращении с огнем | 03.08.2020 – 01.10.2020 | МУК «Некрасовский СДК» |  |  |
|  | Размещение информационных материалов по профилактике детского травматизма | 14.08.2020 | администрация сельского поселения Некрасово | Наличие материалов в поселении |  |
| Разъяснительная работа с населением |  |  |  |  |  |
|  | Проведение межведомственных рейдов в семьи с материалами по профилактике детского травматизма для ознакомления родителей, в том числе с визуализацией трагических происшествий с детьми | с 03.08.2020 по 01.10.2020 | КДН Рамешковского района и администрации сельского поселения Некрасово | согласно графику, утвержденному комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Рамешковского района не менее 1 раза в месяц и графику рейдов комиссии при администрации сельского поселения Некрасово | 04.08.2020 |
|  | Проведение урока безопасности в СРЦ «Надежда» | 01.09.2020 | СРЦ «Надежда» | СРЦ «Надежда» |  |
|  | Проведение акции «Я заметен на дороге!» «СРЦ «Надежда»» | 01.09.2020 – 13.09.2020 | СРЦ «Надежда» | СРЦ «Надежда» |  |

Приложение №2

к постановлению администрации

сельского поселения Некрасово

Рамешковского района Тверской области

от 03.08.2020 № 55-па

Состав рабочей группы по организации дополнительных мероприятий, направленных на профилактику детского травматизма и недопущению гибели несовершеннолетних

- Малышева Наталья Борисовна – глава сельского поселения Некрасово, председатель КДН и ЗП при администрации сельского поселения Некрасово;

- Смородова Вероника Ивановна – заместитель главы администрации сельского поселения Некрасово;

- Плевакина Галина Викторовна – воспитатель СРЦ «Надежда»,  депутат Совета депутатов сельского поселения Некрасово ( по согласованию);

- Жукова Вера Петровна – главный специалист администрации сельского поселения Некрасово ;

- Горбачева Валентина Анатольевна – заведующий филиалом МУК «Некрасовский СДК»

- Креловецкий Евгений Александрович - участковый инспектор Рамешковского отделения полиции  МО МВД РФ «Бежецкий»    (по согласованию).