АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ НЕКРАСОВО

РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д.Некрасово

От 03 июля 2013 года                                                                                                      № 51-па

О разработке схемы теплоснабжения

сельского поселения Некрасово

Рамешковского района Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации  от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом сельского поселения Некрасово  Рамешковского района Тверской области администрация  сельского поселения Некрасово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Разработать проект схемы теплоснабжения сельского поселения Некрасово на

период до 2027 года.

- Утвердить прилагаемый график разработки и утверждения схемы теплоснабжения

сельского поселения Некрасово (приложение №1).

- Утвердить уведомление о начале разработки схемы теплоснабжения сельского

поселения Некрасово (приложение № 2).

- Утвердить Рабочую группу по разработке схемы теплоснабжения сельского

поселения Некрасово  в следующем составе:

- Акулова Г.А. – глава сельского поселения Некрасово, председатель Рабочей группы

- Хохлова А.М. – главный специалист администрации сельского поселения

Некрасово, секретарь рабочей группы

- Болдырева В.А. – заместитель главы администрации сельского поселения

Некрасово, заместитель председателя Рабочей группы

- Евдокимов Станислав Борисович – староста д.Александрово, член Рабочей группы

- Горбачева Валентина Анатольевна – староста д.Некрасово, член Рабочей группы.

5. Утвердить Положение о Рабочей группе для разработки схемы теплоснабжения

сельского поселения Некрасово (приложению № 3).

- Разместить настоящее постановление для обнародования на официальном сайте

администрации Рамешковского района в сети «Интернет» и на информационном стенде нормативных правовых актов в администрации сельского поселения Некрасово.

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Некрасово                                                         Г.А.Акулова

Приложение №1

к постановлению администрации

сельского поселения Некрасово

от 03.07.2013 г. № 51-па

График разработки и утверждения схемы теплоснабжения                                      сельского поселения Некрасово Рамешковского района

Тверской области

| №п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие постановления администрации поселения о создании Рабочей группы и о начале разработке схемы теплоснабжения сельского поселения Некрасово | до 03.07.2013 | Глава поселения |
| 2. | Создание рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения | до 03.07.2013 | Глава поселения |
| 3. | Подготовка и размещение уведомления о начале разработки проекта схемы теплоснабжения на сайте | в течение 3-х календарных дней с даты принятия постановления | Глава поселения |
| 4. | Сбор исходной информации в соответствии с пунктом 10 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | до 01.08.2013 | Рабочая группа |
| 5. | Предоставление разработчику проекта схемы теплоснабжения, информации для выполнения работ по разработке схемы теплоснабжения | в течение 14 календарных дней с даты получения запроса от разработчика | Глава поселения |
| 4. | Размещение проекта схемы теплоснабжения на сайте, прием замечаний и предложений по проекту | до 02.09.2013 | Глава поселения |
| 5. | Рассмотрения проекта схемы теплоснабжения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте ) | до 01.10.2013 | Глава поселения |
| 6. | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | до 20.09.2013 | Глава поселения |
| 7. | Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения | 04.10.2013 | Глава поселения |
| 8. | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | до 07.10.2013 | Глава поселения |
| 9. | Принятие постановления администрации об утверждении схемы теплоснабжения поселения | 08.10.2013 | Глава поселения |
| 10. | Размещение схемы теплоснабжения в полном объеме на официальном сайте | 09.10.2013 | Глава поселения |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Михайловского сельского поселения

от 03.07.2013 г. № 51-па

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале разработки схемы теплоснабжения сельского поселения Некрасово   Рамешковского района Тверской области

Администрация сельского поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области уведомляет о начале разработки схемы теплоснабжения сельского поселения  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением Администрации сельского поселения Некрасово от 03.07.2013 № 51-па.

Предложения заинтересованных организаций и граждан по схеме теплоснабжения сельского поселения Некрасово подлежат направлению в адрес Администрации сельского поселения Некрасово по адресу: 171400, Тверская область, пос.Рамешки, ул.Советская, дом 5 (телефон/факс 8 (48 244) 21835, 2-1236 или на электронный адрес почты: е-mail: аdmnekrasovo@yandex.ru.

Ответственное лицо – Акулова Галина Алексеевна - глава поселения.

Приложение № 3

к постановлению администрации

сельского поселения Некрасово

от 03.07.2013 № 51-па

Положение

о рабочей группе для разработки схемы теплоснабжения                                         сельского поселения Некрасово Рамешковского района

Тверской области

I. Общие положения 

1.1. Рабочая группа для разработки схемы теплоснабжения сельского поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области (далее - Рабочая группа) создана в целях реализации Федерального закона от 27.07. 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 
1.2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Федеральным законом от 27.07. 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

II. Основные задачи и функции рабочей группы

2.1. Задача Рабочей группы: 
разработка схемы теплоснабжения сельского поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области. 
2.2. При выполнении возложенной на нее задачи Рабочая группа осуществляет следующие функции: 
- определяет способ организации разработки схемы теплоснабжения сельского поселения; 
- осуществляет сбор исходных данных, необходимых для разработки схемы теплоснабжения сельского поселения; 
- осуществляет рассмотрение схемы теплоснабжения сельского поселения путем сбора замечаний и предложений; 
- осуществляет контроль за разработкой схемы теплоснабжения сельского поселения в случае привлечения Рабочей группой специализированной организации для разработки схемы теплоснабжения сельского поселения; 
- рассматривает иные вопросы. 

3. Состав и полномочия Рабочей группы 

3.1. Рабочая группа состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов группы. 
3.2. Рабочую группу возглавляет председатель Рабочей группы, в его отсутствие – заместитель председателя Рабочей группы. 
3.3. Председатель Рабочей группы руководит деятельностью Рабочей группы, несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач и функций. 
3.4. Секретарь Рабочей группы: 
- оповещает членов Рабочей группы о сроках и времени проведения заседаний; 
- доводит до сведения членов Рабочей группы вопросы повестки очередного заседания; 
- ведет и оформляет протоколы заседаний Рабочей группы; 
- заверяет выписки из протоколов заседаний, подписывает информационные материалы; 
- исполняет иные поручения председателя Рабочей группы, а в его отсутствие – заместителя председателя Рабочей группы по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы.

4. Регламент работы Рабочей группы 

4.1. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
4.2. Заседание является правомочным, если на нем присутствует более половины членов Рабочей группы. 
4.3. Решение принимается путем проведения голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Рабочей группы, присутствующих на заседании. 
4.4. Решения оформляются протоколом заседания Рабочей группы. 
4.5. Рабочая группа вправе привлекать к участию в своих заседаниях представителей иных организаций расположенных на территории сельского поселения. 
4.6. Заседание Рабочей группы проводится ее председателем. В его отсутствие функции председательствующего на заседании осуществляет заместитель председателя. 
4.7. Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем Рабочей группы.