АДМИНИСТРАЦИЯ

РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 декабря 2020 года                                                                               № 210 -па

пгт. Рамешки

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Противодействие экстремизму, профилактика терроризма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявления экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области на 2021-2023 годы»

В соответствии с постановлением администрации Рамешковского района от 02 октября 2013 года № 247-па «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области», постановлением администрации Рамешковского района  от 27 ноября 2020 года № 187-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области»,  администрация Рамешковского района постановляет:

- Утвердить муниципальную программу «Противодействие экстремизму, профилактика терроризма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявления экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области на 2021-2023 годы» (прилагается).

2. Признать утратившим силу: постановление администрации Рамешковского района Тверской области от 24.12.2019 года № 222-па «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие экстремизму, профилактика терроризма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявления экстремизма и терроризма на территории муниципального образования  «Рамешковский район» Тверской области на 2020-2022 годы»; постановление администрации Рамешковского района Тверской области от 11.02.2020 года № 47-па «О  внесении изменений в  муниципальную программу «Противодействие экстремизму, профилактика терроризма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявления экстремизма и терроризма на территории муниципального образования  «Рамешковский район» Тверской области на 2020-2022 годы»;  постановление администрации Рамешковского района Тверской области от 16.09.2020 года № 147-па «О  внесении изменений в  муниципальную программу «Противодействие экстремизму, профилактика терроризма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявления экстремизма и терроризма на территории муниципального образования  «Рамешковский район» Тверской области на 2020-2022 годы»

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Рамешковского района в сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования, за исключением п.2, который вступает в силу с 01 января 2021 года.

Глава Рамешковского района                                                         А.А. Пилюгин

Приложение

к постановлению администрации

Рамешковского района Тверской области

от  24 декабря 2020 г. № 210-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Противодействие экстремизму, профилактика терроризма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявления экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области на 2021-2023 годы»

2020

Паспорт

муниципальной программы

муниципального образования

«Рамешковский район» Тверской области

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Противодействие экстремизму, профилактика терроризма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявления экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области на 2021-2023 годы (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация Рамешковского района |
| Исполнители муниципальной программы | - Администрация Рамешковского района; - Рамешковский районный отдел образования; - Районный отдел по делам культуры, молодежи и спорта; - образовательные организации Рамешковского района. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2021-2023 годы |
| Цели муниципальной программы | - Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования от террористических и экстремистских актов. - Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий. |
| Подпрограммы | - Профилактика терроризма и экстремизма на территории Рамешковского района. - Повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма на территории Рамешковского района. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации. - Распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости в среде учащихся образовательных организаций. - Формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ. - Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности. - Недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок. - Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через муниципальные средства массовой информации. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования на реализацию программы в 2021-2023 годах составляет – 0 тыс.руб. В том числе: 2021 год -0 тыс.руб. Подпрограмма 1- 0 тыс.руб. Подпрограмма 2 - 0 тыс.руб. 2022 год - 0 тыс.руб. Подпрограмма 1- 0 тыс.руб. Подпрограмма 2 - 0 тыс.руб. 2023 год - 0 тыс.руб. Подпрограмма 1- 0 тыс.руб. Подпрограмма 2 - 0 тыс.руб. |

Раздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

- Программа мероприятий  противодействия терроризму, профилактика экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области является важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций и безопасности граждан. Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности страны в целом. Вспышки ксенофобии, фашизма, фанатизма и фундаментализма в крайних формах своего проявления находят выражение в терроризме, который в свою очередь усиливает деструктивные процессы в обществе. Усиление миграционных потоков остро ставит проблему адаптации молодежи Рамешковского района к новым для них социальным условиям, а также создает проблемы для адаптации принимающего населения к быстрорастущим этнокультурным диаспорам и землячествам, которые меняют демографическую ситуацию поселения.

Наиболее экстремистски рискогенной группой выступает молодежь, это вызвано как социально-экономическими, так и этнорелигиозными факторами. Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистски настроенные радикальные политические и религиозные силы.

Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний.

В Рамешковском районе накоплен положительный опыт по сохранению межнационального мира и согласия, активно ведется работа по искоренению рисков экстремизма в начальной стадии, повышению толерантности населения и преодоления этносоциальных и религиозных противоречий.

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в поселении. Для реализации такого подхода необходима муниципальная программа по профилактике терроризма, экстремизма, предусматривающая максимальное использование потенциала местного самоуправления и других субъектов в сфере профилактики правонарушений.

Программа является документом, открытым для внесения изменений.

Раздел II

Цели муниципальной программы

2. Основными целями муниципальной программы являются:

а) противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области, от террористических и экстремистских актов.

б) уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;

3. Показателями, характеризующими достижения цели, является:

а) улучшение информационно-пропагандистского обеспечения деятельности по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений. Стимулирование и поддержка гражданских инициатив правоохранительной направленности.

б) повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, создание условий для повышения оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения населения о преступлениях, правонарушениях и происшествиях в общественных местах района.

Раздел III

Подпрограммы

4. Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Рамешковского района»

б) Подпрограмма 2 «Повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма на территории Рамешковского района»

Подраздел I

Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Рамешковского района»

Глава 1.

Задачи подпрограммы

5. Реализация Подпрограммы 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Рамешковского района» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий»;

б) задача 2 «Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера»;

6. Решение задачи 1 «Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий» оценивается с помощью показателей:

а) Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;

б) Количество человек, участвующих в мероприятиях, направленных на пропаганду толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий.

7. Решение задачи 2 «Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера» оценивается с помощью показателей:

а) Количество проведенных мероприятий, направленных на проведение воспитательной работы среди детей и молодежи, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера;

б) Количество муниципальных учреждений и организаций, вовлеченных в мероприятия по проведению воспитательной работы среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.

8. Значение показателей подпрограммы 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Рамешковского района» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2.

Мероприятия подпрограммы

9. Решение задачи 1 «Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Рамешковского района»:

а) административное мероприятие – «Проведение культурно просветительных мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений»;

б)  административное мероприятие – «Повышение информированности населения о принимаемых органами местного самоуправления мерах по сохранению и укреплению межнационального, межэтнического и межконфессионального согласия и единства».

10. Решение задачи 2 «Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Рамешковского района»:

а) административное мероприятие – «Проведение просветительских бесед с обучающимися образовательных и общеобразовательных организаций по профилактике экстремизма и терроризма с целью формирования у обучающихся знаний о сущности экстремистской и террористической деятельности, формирование у обучающихся знаний об ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористического характера»;

б)  административное мероприятие – «Внедрение в образовательные организации методики своевременного выявления в образовательных организациях обучающихся, подверженных воздействию идеологии экстремизма и терроризма или подпавших под их влияние, а также оказания указанным лицам соответствующей психологической помощи, разработанных Минобрнауки России и Минпросвещения России».

11. Выполнение каждого административного мероприятия подпрограммы 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Рамешковского района» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

12. Реализация подпрограммы 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Рамешковского района» не требует финансовых вложений.

Подраздел II

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма на территории Рамешковского района»

Глава 1.

Задачи подпрограммы

13. Реализация Подпрограммы 2 «Повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма на территории Рамешковского района» связана с решением следующих задач:

а) задача 1  подпрограммы 2 «Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей на территории Рамешковского района»;

б) задача 2 подпрограммы 2 «Предупреждение угроз терроризма и экстремизма на территории Рамешковского районе во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, религиозными организациями, общественными объединениями и иными институтами гражданского общества»;

14. Решение задачи 1 «Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей на территории Рамешковского района» оценивается с помощью показателей:

а) Доля муниципальных учреждений и организаций Рамешковского района, охваченных мероприятиями по предупреждению угроз терроризма и экстремизма;

б) Количество муниципальных учреждений и организаций Рамешковского района, участвующих в осуществлении антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей на территории Рамешковского района.

15. Решение задачи 2 «Предупреждение угроз терроризма и экстремизма на территории Рамешковского районе во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, религиозными организациями, общественными объединениями и иными институтами гражданского общества» оценивается с помощью показателей:

а) количество мероприятий по предупреждению угроз терроризма и экстремизма на территории Рамешковского района;

б) количество участников Рамешковского района, вовлеченных в мероприятия, направленные на предупреждение угроз терроризма и экстремизма;

в) количество образовательных организаций, оборудованных системами видеонаблюдения и домофонами;

г) количество образовательных организаций, имеющих периметральное ограждение, соответствующее требованиям.

16. Значение показателей подпрограммы 2 «Повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма на территории Рамешковского района» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2.

Мероприятия подпрограммы

17. Решение задачи 1 «Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей на территории Рамешковского района» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы 2 «Повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма на территории Рамешковского района»:

а) административное мероприятие – «Размещение в муниципальных учреждениях Рамешковского района средств наглядной агитации, предупреждающих о необходимости бдительности, в связи с возможностью совершения терактов»;

б) административное мероприятие – «Обеспечение антитеррористической безопасности граждан в период подготовки и проведения выборных кампаний, праздничных, культурных, спортивных мероприятий с массовым участием граждан».

18. Решение задачи 2 «Предупреждение угроз терроризма и экстремизма на территории Рамешковского районе во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, религиозными организациями, общественными объединениями и иными институтами гражданского общества» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы 2 «Повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма на территории Рамешковского района»:

а) административное мероприятие – «Размещение в СМИ, на сайте администрации района информации о безопасном поведении в экстремальных ситуациях, а также при угрозе терактов»;

б) административное мероприятие – «Расходы на предупреждение терроризма и экстремизма на территории Рамешковского района».

19. Выполнение каждого административного мероприятия подпрограммы 2 «Повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма на территории Рамешковского района» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

20. Реализация подпрограммы 2 «Повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма на территории Рамешковского района» не требует финансовых вложений.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к муниципальной программе "Противодействие экстремизму, профилактика терроризма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявления экстремизма и терроризма на территории муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области" на 2021-2023 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Характеристика муниципальной программы муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | «Противодействие экстремизму, профилактика терроризма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявления экстремизма и терроризма на территории муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области" на 2021-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Главный администратор (администратор) муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области – администрация Рамешковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Принятые обозначения и сокращения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Программа - муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения |  | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  | Целевое (суммарное) значение показателя |  |  |  |  |  |  |
| код администратора программы |  |  |  |  |  |  | раздел |  |  |  |  |  | подраздел |  |  |  |  |  | классификация целевой статьи расхода бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  | значение |  | год достижения |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  |  | 21 |  |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  |  |  |  |
| 6 | 2 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Программа, всего | тыс. руб. | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программная часть | тыс. руб. | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цель программы 1 "Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области, от террористических и экстремистских актов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цель программы 2 "Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 цели программы "Улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений. Стимулировать и поддерживать гражданские инициативы правоохранительной направленности" | процент | 90 |  |  |  | 92 |  |  | 95 |  | 95 |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 цели программы "Повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания граждан, создать условия для повышения оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения населения о преступлениях, правонарушениях и происшествиях в общественных местах района" | процент | 90 |  |  |  | 92 |  |  | 95 |  | 95 |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Рамешковского района» | тыс. руб. | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача 1 подпрограммы 1 «Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий» | (да-1,нет- 0) | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 "Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий" | единиц. | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 6 |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 "Количество человек, участвующих в мероприятиях, направленные на пропаганду толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий" | человек | 1060 |  |  |  | 1070 |  |  | 1080 |  | 1080 |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 1 "Проведение культурно просветительных мероприятий направленных на гармонизацию межнациональных отношений" | (да-1, нет-0) | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 2 «Повышение информированности населения о принимаемых органами местного самоуправления мерах по сохранению и укреплению межнационального, межэтнического и межконфессионального согласия и единства» | (да-1, нет-0) | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача 2 подпрограммы 1 "Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера" | (да-1, нет-0) | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 "Количество проведенных мероприятий, по проведению воспитательной работы среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера" | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 "Количество муниципальных учреждений и организаций, вовлеченных в мероприятия по проведению воспитательной работы среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера" | единиц | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие задачи 2 подпрограммы 1 1 «Проведение просветительских бесед с обучающимися образовательных и общеобразовательных организаций по профилактике экстремизма и терроризма с целью формирования у обучающихся знаний о сущности экстремистской и террористической деятельности, формирование у обучающихся знаний об ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористического характера" | (да-1, нет-0) | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие задачи 2 подпрограммы 1 2 «Внедрение в образовательные организации методики своевременного выявления в образовательных организациях обучающихся, подверженных воздействию идеологии экстремизма и терроризма или подпавших под их влияние, а также оказания указанным лицам соответствующей психологической помощи, разработанных Минобрнауки России и Минпросвещения России» | (да-1, нет-0) | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 2 "Повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма на территории Рамешковского района" | тыс. руб. | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача 1 подпрограммы 2 "Усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей на территории Рамешковского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 "Доля муниципальных учреждений и организаций Рамешковского района, охваченных мероприятиями по предупреждению угроз терроризма и экстремизма" | процент | 15 |  |  |  | 20 |  |  | 25 |  | 25 |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 "Количество муниципальных учреждений и организаций Рамешковского района, участвующих в осуществлении антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей на территории Рамешковского района" | единиц | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2 1 "Размещение в муниципальных учреждениях Рамешковского района средств наглядной агитации, предупреждающих о необходимости бдительности в связи с возможностью совершения терактов" | (да-1, нет-0) | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2 2 «Обеспечение антитеррористической безопасности граждан в период подготовки и проведения выборных кампаний, праздничных, культурных, спортивных мероприятий с массовым участием граждан» | (да-1, нет-0) | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача 2 подпрограммы 2 "Предупреждение угроз терроризма и экстремизма на территории Рамешковского районе во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, религиозными организациями, общественными объединениями и иными институтами гражданского общества" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 "Количество мероприятий по предупреждению угроз терроризма и экстремизма на территории Рамешковского района" | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2 "Количество участников Рамешковского района, вовлеченных в мероприятия, направленные на предупреждение угроз терроризма и экстремизма" | человек | 1060 |  |  |  | 1070 |  |  | 1080 |  | 1080 |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 2 «Количество образовательных организаций, оборудованных системами видеонаблюдения и домофонами» | МДОУ/МОУ | 7/9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7/9 |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 2 «Количество образовательных организаций, имеющих периметральное ограждение соответствующее требованиям» | МДОУ/МОУ | 7/8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7/9 |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие задачи 2 подпрограммы 2 1 «Размещение в СМИ, на сайте администрации района информации о безопасном поведении в экстремальных ситуациях, а также при угрозе терактов» | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  | S |  | 0 |  | 4 | 4 | 0 | Мероприятие задачи 2 подпрограммы 2 2 «Расходы на предупреждение терроризма и экстремизма на территории Рамешковского района» | тыс. руб. | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2023 |  |  |  |  |