АДМИНИСТРАЦИЯ

РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2021                                                                                                №  51-па

пгт. Рамешки

Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Рамешковского района за 2020 год

В соответствии с Уставом муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области, на основании Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области, утвержденного постановлением администрации Рамешковского района от 02.10.2013г.  № 247-па, администрация Рамешковского района постановляет:

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Рамешковского района за 2020 год (прилагается).

2. Разместить настоящее   постановление  на официальном сайте администрации Рамешковского района в сети Интернет.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Рамешковского района Л.В. Андрееву.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Рамешковского района                                                          А.А. Пилюгин

Приложение                                                   к постановлению администрации

Рамешковского района

от  31.03.2021  № 51-па

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Рамешковского района за 2020 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ (далее по тексту – Доклад) сформирован в соответствии с постановлением администрации Рамешковского района от 02.10.2013 № 247-па «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области» (далее по тексту –Порядок).

На сегодняшний день муниципальная программа имеет сложную структуру и состоит из подпрограмм. В свою очередь подпрограммы делятся

на мероприятия. Согласно Порядку разработка муниципальных программ

осуществляется на основании перечня муниципальных программ. На основании Федерального закона № 172-ФЗ от 28.06.2014 года они отнесены к документам стратегического планирования.

В 2020 году были утверждены и реализованы 15 муниципальных программ.

Бюджет Рамешковского района на 2020-2022 годы сформирован на основе следующих муниципальных программ МО «Рамешковский район»:

1) «Развитие системы образования на 2020-2022 годы» в 2020 году;

2) «Развитие отрасли культуры на 2020-2022 годы» в 2020 году;

3) «Развитие физической культуры и спорта на 2020-2022 годы» в 2020 году;

4) «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса на 2020-2022 годы» в 2020 году;

5) «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности на 2020-2022 годы» в 2020 году;

6) «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности на 2020-2022 годов» в 2020 году;

7) «Социальная поддержка населения на 2020-2022 годы» в 2020 году.

8) «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства на 2020-2022 годы» в 2020 году;

9) «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на 2020-2022 годы» в 2020 году;

10) «Муниципальное управление на 2020-2022 годы» в 2020 году;

11) «Управление муниципальными финансами на 2020-2022 годы» в 2020 году»;

12) «Противодействие экстремизму, профилактика терроризма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявления экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области» на 2020-2022 годы» в 2020 году;

13)«Укрепление единства народов, проживающих на территории Рамешковского района, и их этнокультурное развитие на 2019-2021 годы» в 2020 году.

14) «Развитие туризма на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области» на 2020-2022 годы» в 2020 году»;

15) «Повышение эффективности использования и обеспечение охраны земель муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области на 2020-2022 годы»

Предусмотренный общий объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий в 2020 году, составил 441 561,0 тыс. рублей.

По итогам 2020 года фактически на реализацию программных мероприятий направлено 410 583,2 тыс. рублей (93 %).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

в 2020 году

В течение 2020 года администраторы муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ;

По результатам 2020 года в соответствии с требованиями Порядка администраторами муниципальных программ в срок до 31.03.2021 были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2020 год (далее – отчеты).

Отчеты в установленном Порядке проходили экспертизу в  финансовом отделе администрации Рамешковского района, отделе экономики и прогнозирования администрации Рамешковского района.

По итогам рассмотрения отчетов основными рецензентами общими рекомендациями для администраторов муниципальных программ стали:

а) соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 БК РФ;

б) необходимость корректировки плановых значений на                    2021 год для показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2020 году.

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2020 году представлена в приложениях к Сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Рамешковского района за 2020 год (далее – сводный доклад). Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных администраторами муниципальных программ, в соответствии с требованиями Порядка. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась на основании Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район».

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2020 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно | 0,8≤КГП≤1,2 |
| 2 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно | КГП≤0,8 |
|  |  | КГП≥1,2 |
| 3 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы (показателя задачи подпрограммы) и соответствующие объемы финансирования | КГП≥0,8 |
|  |  | КГП≤1,2 |

В соответствии с Методикой, критерий эффективности реализации муниципальной программы определяется как отношение индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году (в расчет включались показатели целей) к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Особенностью данной Методики является то, что в расчете индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году участвовали только показатели целей.

Заключение

Анализ итогов оценки эффективности реализации муниципальных программ показал, что на выделенные средства в основном были решены поставленные задачи, выполнены целевые показатели.

При дальнейшей реализации муниципальных программ администраторам рекомендуется:

-осуществлять качественный мониторинг реализации муниципальных программ;

-повысить ответственность за реализацию мероприятий и достижение целевых показателей оценки муниципальных программ;

-своевременно вносить предложения по изменению финансирования муниципальных программ на рассмотрение бюджетной комиссии;

-оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития.

Эффективность реализации программ определяется индивидуально по каждой Муниципальной программе  на основании методик оценки эффективности.

Результаты проведенной оценки приведены в Приложение 1- 15  к сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Рамешковского района за 2020 год.

Приложение 1

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2020 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области

«Развитие системы образования на 2020 - 2022 годы» в 2020 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальная программа МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие системы образования на 2020 - 2022 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 31.12.2019 № 237-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» «Развитие системы образования на 2020 - 2022 годы».

Администратор муниципальной программы – Рамешковский районный отдел образования.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 207373,5 тыс. рублей, или 98,61 % от запланированных 210298,8 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Рамешковского района за счет эффективности использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов» характеризуется 7 показателями цели:

- показатель 1 «Охват  программами дошкольного образования детей в возрасте 0-7 лет» исполнен на 
100 % от запланированного показателя;

- показатель 2 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании» исполнен на 100% от запланированного показателя;

- показатель 3 «Доля обучающихся в базовых школах» исполнен на 100 % от запланированного показателя;

- показатель 4 «Доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса МОУ » исполнен на 100% от запланированного показателя;

- показатель 5 «Доля дошкольных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса в общей численности МДОУ» исполнен на 85,7 % от запланированного показателя;

- показатель 6 «Доля учреждений, полностью укомплектованных педагогическими кадрами» исполнен на 100% от запланированного показателя;

- показатель 7  «Доля образовательных учреждений, имеющих свои, регулярно обновляемые, сайты в сети Интернет» исполнен на 100% от запланированного показателя;

- показатель 8 «Удовлетворенность населения Рамешковского района качеством образовательных услуг и их доступностью» исполнен на 100% от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Повышение доступности и качества дошкольного образования»;

- подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества общего образования»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение инновационного характера образования»;

- подпрограмма 4 «Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг учреждением дополнительного образования детей в сфере образования»;

- обеспечивающая подпрограмма.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2020 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,98;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - 0,99;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,99.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2020 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

  - Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

Отчет о реализации муниципальной   программы муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области «Развитие системы образования на 2020 - 2022 годы» в 2020 году  отражен в Приложение 1.1 к Краткой информации о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие системы образования  на 2020 - 2022 годы» в 2020 году

Приложение 2

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных

программ Рамешковского района

за 2020 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие отрасли культуры на 2020 - 2022 годы» в 2020 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
за 2020 год

Муниципальная программа МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие отрасли культуры на 2020 - 2022 годы» (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 31.12.2019 г. № 234 «Об утверждение муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие отрасли культуры на 2020 - 2022 годы»

Администратор муниципальной программы – Рамешковский районный отдел по делам культуры, молодежи и спорта.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 38041,0 тыс. рублей, или 99,0% от запланированных 38407,1 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Обеспечение  равного доступа жителей Рамешковского района Тверской области к культурным ценностям; Создание условий для дальнейшего развития творческих способностей, участие в культурной жизни» характеризуется 3 показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы    «Уровень удовлетворенности населения Рамешковского района культурной жизнью в районе»  исполнен на 100%;

б) Показатель 2 цели программы    "Количество муниципальных услуг в сфере культуры Рамешковского района, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры Рамешковского района"  исполнен на 100%;

в) Показатель3 цели программы "Отношение средней заработной платы работникам учреждений культуры к средней заработной плате в Тверской области» исполнен на 100,0 %.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Сохранение и приумножение культурного потенциала Рамешковского района»;

Подпрограмма 2. «Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры»;

Подпрограмма 3. «Обеспечение развития молодежной политики»;

Обеспечивающая подпрограмма: «Обеспечение деятельности Рамешковского районного отдела по делам культуры, молодежи и спорта»

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2020 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,99;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,99.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2020 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

Отчет о реализации муниципальной   программы муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области «Развитие отрасли культуры на 2020 - 2022 годы» в 2020 году  отражен в Приложение 2.1 к Краткой информации о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие отрасли культуры на 2020 - 2022 годы» в 2020 году.

Приложение 3

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2020 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Развитие физической культуры и спорта на 2020-2022 годы»

в 2020 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие физической культуры и спорта на 2019-2021 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 31.12.2019 № 233 «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Развитие физической культуры и спорта на 2020-2022 годы».

Администратор муниципальной программы – Рамешковский районный отдел по делам культуры, молодежи и спорта .

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 6279,5 тыс. рублей, или 100 % от запланированных 6279,5 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 2 показателями цели:

а) Показатель 1 " Удельный вес населения Рамешковского района Тверской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности жителей района" исполнен на 126 % от запланированного показателя.

б) Показатель 2 "Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом" исполнен на 119 % от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 « Увеличение количества населения, занимающегося физической культурой и спортом»;

б) Подпрограмма 2 «Обеспечение развития спорта высших достижений»

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2020 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,2;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,1.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2020 году реализована эффективно.

На высокую эффективность программы показывают результативные значения целевых показателей: повышение доли населения района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; увеличение количества проведения спортивных мероприятий; увеличение доли детей занимающихся в спортивных секциях; увеличение доли жителей муниципального образования, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

2. Пересмотреть плановые значения на 2021 - 2022 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Отчет о реализации муниципальной   программы муниципального образования  "Рамешковский район" Тверской области «Развитие физической культуры и спорта на 2020-2022 годы»  в 2020 году  отражен в Приложение 3.1 к Краткой информации о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие физической культуры и спорта на 2020-2022 годы»  в 2020 году.

Приложение 4

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2020 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса на 2020-2022 годы» в 2020 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса на 2018-2020 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 13.12.2019 № 208-па «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса на 2020-2022 годы».

Администратор муниципальной программы – администрация Рамешковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 0 тыс. рублей или 0 % от запланированных 1,0 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 3 показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности» "  исполнен на 100 % от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы    «Увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве от числа занятых в экономики Рамешковского района»  исполнен на 100% от запланированного показателя;

в) Показатель 3 цели программы  «Количество случаев возникновения очагов профилактируемых инфекций» исполнен на 100% от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

а)Подпрограмма 1  «Поддержка малого и среднего предпринимательства»;

б) Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий».

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2020 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,5.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 0,5, что показывает не эффективность реализации программы.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

2. Пересмотреть плановые значения на 2021 - 2022 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Отчет о реализации муниципальной   программы муниципального образования  "Рамешковский район" Тверской области «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса на 2020-2022 годы»   в 2020 году  отражен в Приложение 4.1 к Краткой информации о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса на 2020-2022 годы»  в 2020 году.

Приложение 5

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2020 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности

на 2020-2022 годы » в 2020 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности на 2020-2022 годы » (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 23.12.2019 № 216-па «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности на 2020-2022 годы ».

Администратор муниципальной программы – администрация Рамешковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 59796,2 тыс. рублей, или 74,3 % от запланированных 80485,4 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 6 показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «Уровень газификации жилищного фонда в МО «Рамешковский район» Тверской области исполнен на 100% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы «Уровень надежности теплоэнергетического комплекса» исполнен на 100% от запланированного показателя;

в) Показатель 3 цели программы «Доля населения района, охваченного мероприятиями информационного характера по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Тверской области» исполнен на 100% от запланированного показателя.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

Подпрограмма 1: «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства»;

Подпрограмма 2: «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности».

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2020 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,743 ;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 0,9, что показывает высокую эффективность реализации.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется пересмотреть мероприятия муниципальной программы, на которые не выделено финансирование.

Отчет о реализации муниципальной   программы муниципального образования  "Рамешковский район" Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности на 2020-2022 годы»    в 2020 году  отражен в Приложение 5.1 к Краткой информации о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности на 2020-2022 годы » в 2020 году.

Приложение 6

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2020 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности на 2020-2022 годов» в 2020 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности на 2020-2022 годов» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 24.12.2019 № 221-па «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности на 2020-2022 годов».

Администратор муниципальной программы – администрация Рамешковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 3975,8 тыс. рублей, или 97,9 % от запланированных 4059,6 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется следующими показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «Число преступлений в год» исполнен на 100% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы «Количество проявлений терроризма и экстремизма»   исполнен на 100 % от запланированного показателя;

в) Показатель 3 цели программы «Количество преступлений, совершенных в общественных местах» исполнен на 100% от запланированного показателя;

г) Показатель 4 цели программы «  Доля охвата профилактическими мероприятиями антинаркотической направленности подростков и молодежи в возрасте от 14 до 25 лет»   исполнен на 100 % от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка, профилактика правонарушений»;

б) Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотических средств, психотропных веществ и их незаконному обороту».

в) Подпрограмма 3  «Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних»

г) Подпрограмма 4  «Обеспечение   предупреждения  и ликвидации  последствий  чрезвычайных   ситуаций и стихийных бедствий»

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2020 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,25;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,125.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2020 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

Отчет о реализации муниципальной   программы муниципального образования  "Рамешковский район" Тверской области «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности на 2020-2022 годов   в 2020 году»  отражен в Приложение 6.1 к Краткой информации о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности на 2020-2022 годов в 2020 году.

Приложение 7

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2020 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Социальная   поддержка   населения   на 2020-2022   годы »  в 2020 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Социальная   поддержка   населения»   на 2020-2022   годы   » (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 18.12.2019 № 211-па «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Социальная   поддержка   населения»   на 2020-2022 годы».

Администратор муниципальной программы – администрация Рамешковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 4583,4 тыс. рублей, или 95,6 % от запланированных 4795,9 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 8 показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «Уровень безработицы в среднем за год»  исполнен на 100% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы «Количество семей, охваченных адресной социальной помощью»  исполнен на 100% от запланированного показателя;

в) Показатель 3 цели программы «Количество проведенных мероприятий по социальной адаптации людей с ограниченными возможностями и граждан старшего поколения» исполнен на 100% от запланированного показателя;

г) Показатель 4 цели программы «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой и попечительством, обеспеченных жильем в ходе реализации Программы» исполнен на 100% от запланированного показателя;

д) Показатель 5 цели программы «Число молодых семей, получивших социальные выплаты и улучшивших свои жилищные условия в ходе реализации Программы» исполнен на 133 % от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 «Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан»;

б) Подпрограмма 2«Социальная поддержка семьи»;

в) Подпрограмма 3 «Повышение социальной адаптации и реабилитации лиц с ограниченными возможностями и граждан старшего поколения»;

г) Подпрограмма 4«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой и попечительством»;

д) Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей».

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2020 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,1;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,957;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,03.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2020 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

Отчет о реализации муниципальной   программы муниципального образования  "Рамешковский район" Тверской области «Социальная   поддержка   населения   на 2020-2022   годы » отражен в Приложение 7.1 к Краткой информации о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Социальная   поддержка   населения   на 2020-2022   годы » в 2020 году.

Приложение 8

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2020 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства   на 2020-2022   годы» в 2020 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства на 2020-2022 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 31.12.2019 № 232-па «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства на 2020-2022 годы».

Администратор муниципальной программы – администрация Рамешковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 49727,5 тыс. рублей, или 90,3, % от запланированных 55064,9 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 3 показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы  «Сохранение общего количества пассажиров перевезенных транспортом общественного пользования  за отчетный период"   исполнен на 100 % от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы «Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» исполнен на 100% от запланированного показателя ;

в) Показатель 3 цели программы «Сокращение числа травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий на территории  Рамешковского района» исполнен на 100 % от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие сферы транспорта и связи»;

Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства».

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Рамешковский район» Тверской области»

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2020 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,90;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,95.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2020 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1. Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

2. Пересмотреть плановые значения на 2021 - 2022 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Отчет о реализации муниципальной   программы муниципального образования  "Рамешковский район" Тверской области «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства   на 2020-2022   годы» отражен в Приложение 8.1 к Краткой информации о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства   на 2020-2022   годы» в 2020 году.

Приложение 9

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2020 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на 2020-2022 годы» в 2020 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на 2020-2022 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 25.12.2019 № 227-па «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на 2020-2022 годы».

Администратор муниципальной программы – Комитет по управлению имуществом.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 3689,4 тыс. рублей, или 75,2 % от запланированных 4904,4 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 2 показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «увеличение доли подтверждений права собственности Рамешковского района на объекты недвижимого имущества »  исполнен на 100% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы  «увеличение размера доходов от реализации  и использования земельных участков»   исполнен на 75 % от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»;

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности использования земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности до разграничения»;

3.Обеспечивающая подпрограмма. « Обеспечение деятельности   Комитета по управлению имуществом.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2020 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,75;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,88 .

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2020 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1. Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

2. Пересмотреть плановые значения на 2021 - 2022 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Отчет о реализации муниципальной   программы муниципального образования  "Рамешковский район" Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на 2020-2022 годы» отражен в Приложение 9.1 к Краткой информации о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на 2020-2022 годы» в 2020 году.

Приложение 10

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2020 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Муниципальное управление на 2020-2022 годы» в 2020 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Муниципальное управление на 2019-2021 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 31.12.2019 № 238-па «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Муниципальное управление на 2020-2022 годы».

Администратор муниципальной программы – администрация Рамешковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 31217,6 тыс. рублей, или 99,5 % от запланированных 31365,2 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 4 показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «уровень эффективности функционирования системы местного самоуправления муниципального образовании "Рамешковский район" Тверской области»  исполнен на 80% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы  «уровень удовлетворенности граждан работой системы органов местного самоуправления  Рамешковского района Тверской области»   исполнен на 100 % от запланированного показателя;

в)Показатель 3 цели программы  «уровень удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг, оказываемых структурными подразделениями администрации Рамешковского района»   исполнен на 100 % от запланированного показателя;

г) Показатель 4 цели программы «доля решений  органов местного самоуправления  муниципального образования «Рамешковский район»  Тверской области, соответствующих стратегии социально-экономического развития  Рамешковского района  Тверской области» исполнен на 100 % от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 «Повышение эффективности функционирования системы органов местного самоуправления»;

б)Подпрограмма 2 «Охрана труда»;

в) Подпрограмма 3 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления»;

г)Обеспечивающая подпрограмма  «Обеспечение деятельности  администрации Рамешковского района»

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2020 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,9;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,99;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,9.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2020 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

Отчет о реализации муниципальной   программы муниципального образования  "Рамешковский район" Тверской области «Муниципальное управление на 2020-2022 годы» отражен в Приложение 10.1 к Краткой информации о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Муниципальное управление на 2020-2022 годы»  в 2020 году.

Приложение 11

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2020 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Управление муниципальными финансами на 2020-2022 годы» в 2020 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Управление муниципальными финансами на 2019-2021 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 31.12.2019 № 235-па «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Управление муниципальными финансами на 2020-2022 годы».

Администратор муниципальной программы – Финансовый отдел администрации Рамешковского района  Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 5254,0 тыс. рублей, или 100 % от запланированных 5254,0 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется  показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «Доля расходов на содержание органов органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области в общих расходах бюджета МО «Рамешковский район»  Тверской области»  исполнен на 90 % от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы  «Доля расходов бюджета МО «Рамешковский район»  Тверской области на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета МО «Рамешковский район»  Тверской области»   исполнен на 100 % от запланированного показателя;

в) Показатель 3 цели программы  «Отношение объема муниципального долга МО «Рамешковский район»  Тверской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета МО «Рамешковский район»  Тверской области в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений»   исполнен на 100 % от запланированного показателя;

г) Показатель 4 цели программы  «Доля расходов на обслуживание муниципального долга МО «Рамешковский район»  Тверской области в расходах бюджета МО «Рамешковский район»  Тверской области»   исполнен на 100 % от запланированного показателя;

д) Показатель 5 цели программы «Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений» исполнен на 100 % от запланированного показателя;

е) Показатель 6 цели программы «Объем задолженности бюджета МО «Рамешковский район»  Тверской области по исполнению обязательств перед гражданами » исполнен на 100 % от запланированного показателя;

ё) Показатель 7 цели программы «Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Рамешковский район»  Тверской области в общем объеме доходов бюджета МО «Рамешковский район»  Тверской области (без учета субвенций)» исполнен на 85 % от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 «Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств местного бюджета Рамешковского района»;

б) Подпрограмма 2 ««Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета Рамешковского района»»;

в) Обеспечивающая подпрограмма. « Обеспечение деятельности  финансового отдела администрации Рамешковского района»

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2020 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,96;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,0 ;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,98.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2020 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

2.Пересмотреть плановые значения на 2021  - 2022 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Отчет о реализации муниципальной   программы муниципального образования  "Рамешковский район" Тверской области «Управление муниципальными финансами на 2020-2022 годы»  отражен в Приложение 11.1 к Краткой информации о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской «Управление муниципальными финансами на 2020-2022 годы» в 2020 году.

Приложение 12

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2020 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Противодействие экстремизму, профилактика терроризма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявления  экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области» на 2020-2022 годы»

в 2020 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Противодействие экстремизму, профилактика терроризма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявления  экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области» на 2020-2022 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 24.12.2019 № 222-па «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие экстремизму, профилактика терроризма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявления  экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области» на 2020-2022 годы».

Администратор муниципальной программы – администрация Рамешковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 467,5 тыс. рублей, или 100,0 % от запланированных 467,5 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется следующими показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «Улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений. Стимулировать и поддерживать гражданские инициативы правоохранительной направленности» исполнен на 100% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы «Повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания граждан, создать условия для повышения оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения населения о преступлениях, правонарушениях и происшествиях в общественных местах района»   исполнен на 100% от запланированного показателя.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Рамешковского района;

б)Подпрограмма 2 «Повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма на территории Рамешковского района.».

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2019 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2020 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

Отчет о реализации муниципальной   программы муниципального образования  "Рамешковский район" Тверской области «Противодействие экстремизму, профилактика терроризма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявления  экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области» на 2020-2022 годы» отражен в Приложение 12.1 к Краткой информации о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Противодействие экстремизму, профилактика терроризма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявления  экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области» на 2020-2022 годы» в 2020 году.

Приложение 13

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2020 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Укрепление единства народов, проживающих на территории Рамешковского района, и их этнокультурное развитие на 2020-2022 годы»» в 2020 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Укрепление единства народов, проживающих на территории Рамешковского района, и их этнокультурное развитие на 2020-2022 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 27.12.2018 № 216-па «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Укрепление единства народов, проживающих на территории Рамешковского района, и их этнокультурное развитие на 2020-2022 годы».

Администратор муниципальной программы – администрация Рамешковского района.

Средства на реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрены не были.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется следующими показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «Отсутствие конфликтов на межнациональной почве на территории Рамешковского района» исполнен на 100% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы  «Оценка населением Рамешковского района состояния межнациональных отношений» исполнен на 100% от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие этноконфессиональных отношений на территории Рамешковского района»;

б) Подпрограмма 2 «Воспитание толерантного отношения к представителям других национальностей в молодежной среде на территории Рамешковского района».

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2020 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2020 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

Отчет о реализации муниципальной   программы муниципального образования  "Рамешковский район" Тверской области «Укрепление единства народов, проживающих на территории Рамешковского района, и их этнокультурное развитие на 2020-2022 годы» отражен в Приложение 13.1 к Краткой информации о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Укрепление единства народов, проживающих на территории Рамешковского района, и их этнокультурное развитие на 2020-2022 годы» в 2020 году.

Приложение 14

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2020 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Развитие туризма на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области на 2020 - 2022 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие туризма на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области на 2020 - 2022 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 24.12.2019 № 224-па «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие туризма на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области на 2020 - 2022 годы».

Администратор муниципальной программы – администрация Рамешковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 177,8 тыс. рублей, или 100,0 % от запланированных 177,8 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется следующими показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «Увеличение потока туристов»  исполнен на 100% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы «Повышение качества туристских услуг» исполнен на 100% от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 «Создание комфортной среды для туристов и экскурсантов»;

б) Подпрограмма 2 «Повышение качества предоставления туристских услуг и расширение спектра туристских продуктов».

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2020 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2020 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

Отчет о реализации муниципальной   программы муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области «Развитие туризма на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области на 2020 - 2022 годы» отражен в Приложение 14.1 к Краткой информации о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие туризма на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области на 2020 - 2022 годы» в 2020 году.