

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РАМЕШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03.06.2022 167-па

пгт. Рамешки

|  |
| --- |
| **Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Рамешковского района за 2021 год** |

В соответствии с Уставом муниципального образования Рамешковский муниципальный округ Тверской области, на основании Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области, утвержденного постановлением администрации Рамешковского района от 02.10.2013 г. № 247-па, Администрация Рамешковского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Рамешковского района за 2021 год (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Рамешковского муниципального округа в сети Интернет.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Рамешковского муниципального округа, заведующего финансовым отделом Л.В. Андрееву.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Рамешковского

муниципального округа А.А. Пилюгин

Приложение к постановлению Администрации

Рамешковского муниципального округа

от 03.06.2022 № 167-па

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Рамешковского района за 2021 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ (далее по тексту –Доклад) сформирован в соответствии с постановлением администрации Рамешковского района от 02.10.2013 № 247-па «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области» (далее по тексту –Порядок).

На сегодняшний день муниципальная программа имеет сложную структуру и состоит из подпрограмм. В свою очередь подпрограммы делятся

на мероприятия. Согласно Порядку разработка муниципальных программ

осуществляется на основании перечня муниципальных программ. На основании Федерального закона № 172-ФЗ от 28.06.2014 года они отнесены к документам стратегического планирования.

В 2021 году были утверждены и реализованы 14 муниципальных программ.

Бюджет Рамешковского района на 2021-2023 годы сформирован на основе следующих муниципальных программ МО Рамешковский район:

1) «Развитие системы образования на 2021-2023 годы» в 2021 году;

2) «Развитие отрасли культуры на 2021-2023 годы» в 2021 году;

3) «Развитие физической культуры и спорта на 2021-2023 годы» в 2021 году;

4) «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса на 2021-2023 годы» в 2021 году;

5) «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности на 2021-2023 годы» в 2021 году;

6) «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности на 2021-2023 годов» в 2021 году;

7) «Социальная поддержка населения на 2021-2023 годы» в 2021году.

8) «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства на 2021-2023 годы» в 2021 году;

9) «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на 2021-2023 годы» в 2021 году;

10) «Муниципальное управление на 2021-2023 годы» в 2021 году;

11) «Управление муниципальными финансами на 2021-2023 годы» в 2021 году»;

12) «Противодействие экстремизму, профилактика терроризма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявления экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области» на 2021-2023 годы» в 2021 году;

13) «Укрепление единства народов, проживающих на территории Рамешковского района, и их этнокультурное развитие на 2019-2021 годы» в 2021 году.

14) «Развитие туризма на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области» на 2021-2023 годы» в 2021 году»;

Предусмотренный общий объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий в 2021 году, составил 471 915,1 тыс. рублей.

По итогам 2021 года фактически на реализацию программных мероприятий направлено 452 642,4тыс. рублей (95,92%).

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**в 2021 году**

В течение 2021 года администраторы муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ;

По результатам 2021 года в соответствии с требованиями Порядка администраторами муниципальных программ в срок до 31.03.2022 были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2021 год (далее – отчеты).

Отчеты в установленном Порядке проходили экспертизу в финансовом отделе Администрации Рамешковского муниципального округа, отделе экономики и прогнозирования администрации Рамешковского муниципального округа.

По итогам рассмотрения отчетов основными рецензентами общими рекомендациями для администраторов муниципальных программ стали:

а) соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 БК РФ;

б) необходимость корректировки плановых значений на 2021 год для показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2021 году.

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2021 году представлена в приложениях к Сводному годовому докладу о

ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Рамешковского района за 2021 год (далее – сводный доклад). Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных администраторами муниципальных программ, в соответствии с требованиями Порядка.Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась на основании Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район».

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2021 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

| №  п/п | Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |  |
| 2 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно |  |
|  |
| 3 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы (показателя задачи подпрограммы) и соответствующие объемы финансирования |  |
|  |

В соответствии с Методикой, критерий эффективности реализации муниципальной программы определяется как отношение индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году (в расчет включались показатели целей) к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Особенностью данной Методики является то, что в расчете индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году участвовали только показатели целей.

**Заключение**

Анализ итогов оценки эффективности реализации муниципальных программ показал, что на выделенные средства в основном были решены поставленные задачи, выполнены целевые показатели.

При дальнейшей реализации муниципальных программ администраторам рекомендуется:

-осуществлять качественный мониторинг реализации муниципальных программ;

-повысить ответственность за реализацию мероприятийи достижение целевых показателей оценкимуниципальныхпрограмм;

-своевременно вносить предложения по изменению финансирования муниципальных программ на рассмотрение бюджетной комиссии;

-оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития.

Эффективность реализации программ определяется индивидуально по каждой Муниципальной программе на основании методик оценки эффективности.

Результаты проведенной оценки приведены в Приложение 1- 14 к сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Рамешковского района за 2021 год.

Приложение 1

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных

программ Рамешковского района

за 2021 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы Рамешковского района Тверской области**

**«Развитие системы образования на 2021 - 2023 годы» в 2021году**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за 2021 год**

Муниципальная программа МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие системы образования на 2021 - 2023 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 28.12.2020 № 213-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» «Развитие системы образования на 2021 - 2023 годы».

Администратор муниципальной программы – отдел образования Рамешковского муниципального округа.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 226 459,4 тыс. рублей, или 98,74 % от запланированных 229 341,1 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Рамешковского района за счет эффективности использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов»характеризуется 8 показателями цели:

1. показатель 1 «Охват программами дошкольного образования детей в возрасте 0-7 лет» исполнен на   
   100 % от запланированного показателя;
2. показатель 2 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании» исполнен на 100% от запланированного показателя;
3. показатель 3 «Доля обучающихся в базовых школах»исполнен на 100 % от запланированного показателя;
4. показатель 4 «Доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процессаМОУ » исполнен на 100% от запланированного показателя;
5. показатель 5 «Доля учреждений, полностью укомплектованных педагогическими кадрами» исполнен на 100% от запланированного показателя;
6. показатель 6 «Доля учреждений, полностью укомплектованных педагогическими кадрами» исполнен на 100% от запланированного показателя;
7. показатель 7«Доля образовательных организаций, имеющих свои, регулярно обновляемые сайты в сети Интернет в общей численности МОУ» исполнен на 100% от запланированного показателя;
8. показатель 8 «Удовлетворенность населения Рамешковского района качеством образовательных услуг и их доступностью»исполнен на 100% от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

1. подпрограмма 1 «Повышение доступности и качества дошкольного образования»;
2. подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества общего образования»;
3. подпрограмма 3 «Обеспечение инновационного характера образования»;
4. подпрограмма 4 «Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг учреждением дополнительного образования детей в сфере образования»;
5. обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение деятельности Рамешковского районного отдела образования».

Основные результаты реализации муниципальной программы   
в 2021году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

1. индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;
2. индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - 0,99;
3. критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,99.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа   
в 2021 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

* 1. Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области «Развитие системы образования на2021 - 2023 годы» в 2021 годуотражен вПриложение 1.1 к Краткой информации о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие системы образования на 2021 - 2023 годы» в 2021 году.

Приложение 2

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных

программ Рамешковского района

за 2021год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие отрасли культуры на 2021 - 2023 годы» в 2021 году**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы   
за 2021 год**

Муниципальная программа МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие отрасли культуры на 2021 - 2023 годы» (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 24.12.2020г. № 206 «Об утверждение муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие отрасли культуры на 2021 - 2023 годы»

Администратор муниципальной программы –Рамешковский районный отдел по делам культуры, молодежи и спорта.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил41885,0тыс. рублей, или 100,0% от запланированных 41885,0 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Обеспечение равного доступа жителей Рамешковского района Тверской области к культурным ценностям; Создание условий для дальнейшего развития творческих способностей, участие в культурной жизни» характеризуется 3 показателями цели:

а)Показатель 1 цели программы «Уровень удовлетворенности населения Рамешковского района культурной жизнью в районе» исполнен на 100%;

б)Показатель 2 цели программы "Количество муниципальныхуслуг в сфере культуры Рамешковского района, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры Рамешковского района" исполнен на 100%;

в)Показатель3 цели программы "Отношение средней заработной платы работникам учреждений культуры к средней заработной плате в Тверской области» исполнен на 87,0 %.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

Подпрограмма 1.«Сохранение и приумножение культурного потенциала Рамешковского района»;

Подпрограмма 2. «Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры»;

Подпрограмма 3. «Обеспечение развития молодежной политики»;

Обеспечивающая подпрограмма: «Обеспечение деятельности Рамешковского районного отдела по делам культуры, молодежи и спорта»

Основные результаты реализации муниципальной программы   
в 2021 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,96;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,98.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа   
в 2021 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области «Развитие отрасли культуры на 2021 - 2023 годы» в 2021 годуотражен вПриложение 2.1 к Краткой информации о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие отрасли культуры на 2021 - 2023 годы» в 2021 году.

Приложение 3

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных

программ Рамешковского района

за 2021 год

**Краткая информация о реализации Муниципальной программы**

**муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области**

**«Развитие физической культуры и спорта на 2021-2023 годы»**

**в 2021 году**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за 2021 год**

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие физической культуры и спорта на 2019-2021 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 31.12.2020 № 219 «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Развитие физической культуры и спорта на 2021-2023 годы».

Администратор муниципальной программы –Рамешковский районный отдел по делам культуры, молодежи и спорта.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 5714,9 тыс. рублей, или 98% от запланированных 5611,6 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 2 показателями цели:

а) Показатель 1 " Удельный вес населения Рамешковского района Тверской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности жителей района" исполнен на 100% от запланированного показателя.

б) Показатель 2 "Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом" исполнен на 100% от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 « Увеличение количества населения, занимающегося физической культурой и спортом»;

б) Подпрограмма 2 «Обеспечение развития спорта высших достижений»

Основные результаты реализации муниципальной программы   
в 2021 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной

программы – 1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,98;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,99.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа   
в 2021 году реализована эффективно.

На высокую эффективность программы показывают результативные значения целевых показателей: повышение доли населения района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; увеличение количества проведения спортивных мероприятий; увеличение доли детей занимающихся в спортивных секциях; увеличение доли жителей муниципального образования, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1. Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

2. Пересмотреть плановые значения на 2022 - 2025 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области «Развитие физической культуры и спорта на 2021-2023 годы» в 2021 годуотражен вПриложение 3.1 к Краткой информации о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие физической культуры и спорта на 2021-2023 годы» в 2021 году.

Приложение 4

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных

программ Рамешковского района

за 2021 год

**Краткая информация о реализации Муниципальной программы**

**муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области**

**«Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса на 2021-2023 годы» в 2021 году**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за 2021 год**

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса на 2018-2021 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 29.12.2020 № 215-па «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса на 2021-2023 годы».

Администратор муниципальной программы –администрация Рамешковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 0 тыс. рублей или 100 % от запланированных 0,0 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 3 показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности»" исполнен на 0% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы «Увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве от числа занятых в экономики Рамешковского района» исполнен на 114% от запланированного показателя;

в)Показатель 3 цели программы «Количество случаев возникновения очагов профилактируемых инфекций» исполнен на 100% от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

а)Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства»;

б) Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий».

Основные результаты реализации муниципальной программы   
в 2021 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,7;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы –1,0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,86.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 0,86, что показывает эффективность реализации программы.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

2. Пересмотреть плановые значения на 2022 - 2024 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса на 2021-2023 годы» в 2021 годуотражен вПриложение 4.1 к Краткой информации о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса на 2021-2023 годы» в 2021 году.

Приложение 5

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных

программ Рамешковского района

за 2021 год

**Краткая информация о реализации Муниципальной программы**

**муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области**

**«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности**

**на 2021-2023годы » в 2021 году**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за 2021 год**

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективностина 2021-2023 годы » (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 29.12.2020 № 216-па «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективностина 2021-2023 годы ».

Администратор муниципальной программы –администрация Рамешковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 74411,4 тыс. рублей, или 85,8% от запланированных 63830,5 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 6 показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «Уровень газификации жилищного фонда в МО «Рамешковский район» Тверской областиисполнен на 100% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы «Уровень надежности теплоэнергетического комплекса» исполнен на 100% от запланированного показателя;

в)Показатель 3 цели программы «Доля населения района, охваченного мероприятиями информационного характера по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Тверской области»исполнен на 100% от запланированного показателя.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

Подпрограмма 1: «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства»;

Подпрограмма 2: «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности».

Основные результаты реализации муниципальной программы   
в 2021 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,858;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 0,9, что показывает высокую эффективность реализации.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется пересмотреть мероприятия муниципальной программы, на которые не выделено финансирование.

Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности на 2021-2023 годы» в 2021 годуотражен вПриложение 5.1 к Краткой информации о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности на 2021-2023 годы » в 2021 году.

Приложение 6

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных

программ Рамешковского района

за 2021 год

**Краткая информация о реализации Муниципальной программы**

**муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области**

**«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности на 2021-2023 годов» в 2021 году**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за 2021 год**

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности на 2021-2023 годов» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 24.12.2020 № 209-па «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности на 2021-2023 годов».

Администратор муниципальной программы –администрация Рамешковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 4166,7 тыс. рублей, или 99,8% от запланированных 4158,1 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется следующими показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «Число преступлений в год»исполнен на 100% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы «Количество проявлений терроризма и экстремизма»исполнен на 100 % от запланированного показателя;

в) Показатель 3 цели программы «Количество преступлений, совершенных в общественных местах»исполнен на 100% от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

а)Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма»»;

б)Подпрограмма 2«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотических средств, психотропных веществ и их незаконному обороту».

в)Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних»

г)Подпрограмма 4 «Обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий»;

д) Подпрограмма 5 «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка, профилактика правонарушений».

Основные результаты реализации муниципальной программы   
в 2021 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,9;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,9.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа   
в 2021 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности на 2021-2023 годов в 2021 году»отражен вПриложение 6.1 к Краткой информации о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности на 2021-2023 годов в 2021 году.

Приложение 7

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных

программ Рамешковского района

за 2021 год

**Краткая информация о реализации Муниципальной программы**

**муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области**

**«Социальная поддержка населения на 2021-2023годы » в 2021 году**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за 2021 год**

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Социальная поддержка населения» на 2021-2023 годы » (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 29.12.2020 № 217-па«Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Социальная поддержка населения» на 2021-2023 годы».

Администратор муниципальной программы –администрация Рамешковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 5750,3 тыс. рублей, или 100% от запланированных 5750,3 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 8 показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «Уровень безработицы в среднем за год» исполнен на 100% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы «Количество семей, охваченных адресной социальной помощью»исполнен на 100% от запланированного показателя;

в)Показатель 3 цели программы «Количество проведенных мероприятий по социальной адаптации людей с ограниченными возможностями и граждан старшего поколения»исполнен на 100% от запланированного показателя;

г)Показатель 4 цели программы «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой и попечительством, обеспеченных жильем в ходе реализации Программы»исполнен на 100% от запланированного показателя;

д)Показатель 5 цели программы «Число молодых семей, получивших социальные выплаты и улучшивших свои жилищные условия в ходе реализации Программы»исполнен на 133 % от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

а)Подпрограмма 1 «Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан»;

б)Подпрограмма 2«Социальная поддержка семьи»;

в) Подпрограмма 3 «Повышение социальной адаптации и реабилитации лиц с ограниченными возможностями и граждан старшего поколения»;

г)Подпрограмма 4«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой и попечительством»;

д) Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей».

Основные результаты реализации муниципальной программы   
в 2021 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,1;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,05.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа   
в 2021 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области «Социальная поддержка населения на 2021-2023 годы »отражен вПриложение 7.1 к Краткой информации о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Социальная поддержка населения на 2021-2023 годы » в 2021 году.

Приложение 8

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных

программ Рамешковского района

за 2021 год

**Краткая информация о реализации Муниципальной программы**

**муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области**

**«Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства на 2021-2023 годы» в 2021 году**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за 2021 год**

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства на 2021-2023 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 30.12.2020 № 220-па«Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства на 2021-2023 годы».

Администратор муниципальной программы –администрация Рамешковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 59669,9тыс. рублей, или 93,8% от запланированных 55971,9 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 3 показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «Сохранение общего количества пассажиров перевезенных транспортом общественного пользования за отчетный период" исполнен на 100 % от запланированного показателя;

б)Показатель 2 цели программы«Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»исполнен на 100% от запланированного показателя ;

в)Показатель 3 цели программы «Сокращение числа травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Рамешковского района» исполнен на 100 % от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие сферы транспорта и связи»;

Подпрограмма 2«Развитие дорожного хозяйства».

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Рамешковский район» Тверской области»

Основные результаты реализации муниципальной программы   
в 2021 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,94;

в) критерий эф

фективности реализации муниципальной программы – 0,97.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа   
в 2021 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

2.Пересмотреть плановые значения на 2021 - 2023 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства на 2021-2023 годы»отражен вПриложение 8.1 к Краткой информации о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства на 2021-2023 годы» в 2021 году.

Приложение 9

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных

программ Рамешковского района

за 2021 год

**Краткая информация о реализации Муниципальной программы**

**муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области**

**«Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на 2021-2023 годы» в 2021 году**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за 2021 год**

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на 2021-2023 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 24.12.2020 № 205-па «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на 2021-2023 годы».

Администратор муниципальной программы – Комитет по управлению имуществом.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 4760,8 тыс. рублей, или 73,6% от запланированных 3507,3 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 2 показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «увеличение доли подтверждений права собственности Рамешковского района на объекты недвижимого имущества » исполнен на 100% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы «увеличение размера доходов от реализации и использования земельных участков» исполнен на 115 % от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»;

Подпрограмма 2«Повышение эффективности использования земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности до разграничения»;

3.Обеспечивающая подпрограмма. « Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом.

Основные результаты реализации муниципальной программы   
в 2021 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,08;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,74;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,91.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа   
в 2021году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

2.Пересмотреть плановые значения на 2021 - 2023 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на 2021-2023 годы» отражен вПриложение 9.1 к Краткой информации о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на 2021-2023 годы» в 2021 году.

Приложение 10

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных

программ Рамешковского района

за 2021 год

**Краткая информация о реализации Муниципальной программы**

**муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области**

**«Муниципальное управление на 2021-2023 годы» в 2021 году**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за 2021 год**

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Муниципальное управление на 2019-2021 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 21.12.2020 № 201-па«Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Муниципальное управление на 2021-2023 годы».

Администратор муниципальной программы –администрация Рамешковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 32595,1тыс. рублей, или 99,9% от запланированных 32584,4 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 4 показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «уровень эффективности функционирования системы местного самоуправления муниципального образовании "Рамешковский район" Тверской области» исполнен на 100% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы «уровень удовлетворенности граждан работой системы органов местного самоуправления Рамешковского района Тверской области» исполнен на 100 % от запланированного показателя;

в)Показатель 3 цели программы «уровень удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг, оказываемых структурными подразделениями администрации Рамешковского района» исполнен на 100 % от запланированного показателя;

г)Показатель 4 цели программы «доля решений органов местного самоуправления муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области, соответствующих стратегии социально-экономического развития Рамешковского района Тверской области» исполнен на 100 % от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

а)Подпрограмма 1 «Повышение эффективности функционирования системы органов местного самоуправления»;

б)Подпрограмма 2 «Охрана труда»;

в)Подпрограмма 3«Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления»;

г)Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Рамешковского района»

Основные результаты реализации муниципальной программы   
в 2021 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,9;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,99;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,9.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа   
в 2021 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области «Муниципальное управление на 2021-2023 годы» отражен вПриложение 10.1 к Краткой информации о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Муниципальное управление на 2021-2023 годы» в 2021 году.

Приложение 11

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных

программ Рамешковского района

за 2021 год

**Краткая информация о реализации Муниципальной программы**

**муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области**

**«Управление муниципальными финансами на 2021-2023 годы» в 2021 году**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за 2021 год**

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Управление муниципальными финансами на 2019-2021 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 24.12.2020 № 205-па«Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Управление муниципальными финансами на 2021-2023 годы».

Администратор муниципальной программы – Финансовый отдел администрации Рамешковского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 5845,1тыс. рублей, или 96,19% от запланированных 5622,5 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «Доля расходов на содержание органов органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области в общих расходах бюджета МО «Рамешковский район» Тверской области» исполнен на 100 % от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы «Доля расходов бюджета МО «Рамешковский район» Тверской области на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета МО «Рамешковский район» Тверской области» исполнен на 342 % от запланированного показателя;

в) Показатель 3 цели программы «Отношение объема муниципального долга МО «Рамешковский район» Тверской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета МО «Рамешковский район» Тверской области в отчетном

финансовом году (без учета безвозмездных поступлений» исполнен на 100 % от запланированного показателя;

г) Показатель 4 цели программы «Доля расходов на обслуживание муниципального долга МО «Рамешковский район» Тверской области в расходах бюджета МО «Рамешковский район» Тверской области» исполнен на 100 % от запланированного показателя;

д) Показатель 5 цели программы «Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений» исполнен на 100 % от запланированного показателя;

е) Показатель 6 цели программы «Объем задолженности бюджета МО «Рамешковский район» Тверской области по исполнению обязательств перед гражданами» исполнен на 100 % от запланированного показателя;

ё) Показатель 7 цели программы «Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Рамешковский район» Тверской области в общем объеме доходов бюджета МО «Рамешковский район» Тверской области (без учета субвенций)» исполнен на 95 % от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

а)Подпрограмма 1 «Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств местного бюджета Рамешковского района»;

б)Подпрограмма 2 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета Рамешковского района»»;

в) Обеспечивающая подпрограмма. « Обеспечение деятельности финансового отдела администрации Рамешковского района»

Основные результаты реализации муниципальной программы   
в 2021 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,3;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,96;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,13.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа   
в 2021 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

2.Пересмотреть плановые значения на 2021

- 2023 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области «Управление муниципальными финансами на 2021-2023 годы» отражен вПриложение 11.1 к Краткой информации о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской «Управление муниципальными финансами на 2021-2023 годы» в 2021 году.

Приложение 12

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных

программ Рамешковского района

за 2021 год

**Краткая информация о реализации Муниципальной программы**

**муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области**

**«Противодействие экстремизму, профилактика терроризма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявления экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Рамешковскийрайон» Тверской области» на 2021-2023 годы»**

**в 2021 году**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за 2021 год**

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Противодействие экстремизму, профилактика терроризма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявления экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области» на 2021-2023 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 24.12.2020 № 210-па«Об утверждении муниципальной программы «Противодействие экстремизму, профилактика терроризма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявления экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Рамешковскийрайон» Тверской области» на 2021-2023 годы».

Администратор муниципальной программы – администрация Рамешковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 0,0тыс. рублей, или 100,0 % от запланированных 0,0 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется следующими показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «Улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений. Стимулировать и поддерживать гражданские инициативы правоохранительной направленности»исполнен на 100% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы «Повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания граждан, создать условия для повышения оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения населения о преступлениях, правонарушениях и происшествиях в общественных местах района»исполнен на 100% от запланированного показателя.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Рамешковского района;

б)Подпрограмма 2«Повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма на территории Рамешковского района.».

Основные результаты реализации муниципальной программы   
в 2021 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа   
в 2021 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области «Противодействие экстремизму, профилактика терроризма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявления экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области» на 2021-2023 годы»отражен вПриложение 12.1 к Краткой информации о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Противодействие экстремизму, профилактика терроризма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявления экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области» на 2021-2023 годы» в 2021 году.

Приложение 13

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных

программ Рамешковского района

за 2021 год

**Краткая информация о реализации Муниципальной программы**

**муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области**

**«Укрепление единства народов, проживающих на территории Рамешковского района, и их этнокультурное развитие на 2019-2021 годы»» в 2021 году**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за 2021 год**

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Укрепление единства народов, проживающих на территории Рамешковского района, и их этнокультурное развитие на 2019-2021 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 27.12.2018 № 216-па «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Укрепление единства народов, проживающих на территории Рамешковского района, и их этнокультурное развитие на 2019-2021 годы».

Администратор муниципальной программы –администрация Рамешковского района.

Средства на реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрены не были.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется следующими показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «Отсутствие конфликтов на межнациональной почве на территории Рамешковского района» исполнен на 100% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы «Оценка населением Рамешковского района состояния межнациональных отношений» исполнен на 100% от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие этноконфессиональных отношений на территории Рамешковского района»;

б)Подпрограмма 2«Воспитание толерантного отношения к представителям других национальностей в молодежной среде на территории Рамешковского района».

Основные результаты реализации муниципальной программы   
в 2021 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа   
в 2021 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области «Укрепление единства народов, проживающих на территории Рамешковского района, и их этнокультурное развитие на 2019-2021 годы»отражен вПриложение 13.1 к Краткой информации о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Укрепление единства народов, проживающих на территории Рамешковского района, и их этнокультурное развитие на 2019-2021 годы» в 2021 году.

Приложение 14

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных

программ Рамешковского района

за 2021 год

**Краткая информация о реализации Муниципальной программы**

**муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области**

**«Развитие туризма на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области на 2021 - 2023 годы»**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за 2021 год**

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие туризма на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области на 2021 - 2023 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 30.12.2020 № 218-па «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области«Развитие туризма на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области на 2021 - 2023 годы».

Администратор муниципальной программы –администрация Рамешковского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 200,0тыс. рублей, или 68,5% от запланированных 136,9 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется следующими показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «Увеличение потока туристов» исполнен на 100% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы «Повышение качества туристских услуг» исполнен на 100% от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

а) Подпрограмма 1«Создание комфортной среды для туристов и экскурсантов»;

б)Подпрограмма 2«Повышение качества предоставления туристских услуг и расширение спектра туристских продуктов».

Основные результаты реализации муниципальной программы   
в 2021 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,7;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,85.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа   
в 2021 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования "Рамешковский район" Тверской области «Развитие туризма на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области на 2021 - 2023 годы» отражен вПриложение 14.1 к Краткой информации о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие туризма на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области на 2021 - 2023 годы» в 2021 году.