Утверждена

постановлением администрации

Рамешковского муниципального округа

№82-па от 29.03.22г.

###### ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

**«Строительство сетей канализации в п.Рамешки Рамешковского района Тверской области»**

пгт.Рамешки, 2022 год

**Перечень разделов инвестиционной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование раздела | Номера  страниц |
| 1. | Социально-экономическое обоснование необходимости реализации инвестиционной программы строительства объекта «Строительство сетей канализации в п.Рамешки Рамешковского района Тверской области» | 3 |
| 2 | Обоснование необходимости участия Рамешковского муниципального округа в решении проблемы | 3 |
| 3. | Цели реализации инвестиционной программы | 4 |
| 4. | Основные мероприятия по реализации инвестиционной программы | 4 |
| 5. | Сроки реализации инвестиционной программы | 4 |
| 6. | Объем средств, необходимых для реализации инвестиционной программы. Обоснование объема необходимых средств. | 4-5 |
| 7. | Структура и источники финансирования, необходимые на строительство объекта с разбивкой по годам | 5 |
| 8. | Расчет социальной и экономической эффективности реализации инвестиционной программы | 5 |
| 9. | Механизм реализации и управления инвестиционной программой | 6 |
| 10. | Механизм контроля за реализацией инвестиционной программы | 7 |

\

1. ***Социально-экономическое обоснование необходимости реализации инвестиционной программы строительства объекта***

**«Строительство сетей канализации в п.Рамешки Рамешковского района Тверской области»**

Необходимость строительства данного объекта обусловлена многими факторами. В поселке Рамешки Рамешковского муниципального округа Тверской области имеется микрорайон, состоящий из 10 многоквартирных домов, где нарушена отводящая сеть канализации. Данный вопрос вызывает крайнюю степень озабоченности по факту возможного загрязнения окружающей среды природного ландшафта, а так же территории, предназначенной для выделения земельных участков под ИЖС.

***2.Обоснование необходимости участия администрации Рамешковского района в решении проблемы***

Объект «Строительство сетей канализации в п.Рамешки Рамешковского района Тверской области» расположен на территории городского поселения –поселок Рамешки Рамешковского муниципального округа Тверской области.

Функции по проектированию и строительству объекта взяла на себя администрация Рамешковского муниципального округа Тверской области. В 2022году завершены проектно-изыскательские работы по данному объекту, которые проводились за счет средств районного бюджета и составили порядка 1500,0тыс.руб.

Общая сметная стоимость стоимость объекта в ценах 3 квартала 2021г. составляет – 11 906,09 тысяч рублей. Стоимость строительно-монтажных работ составляет 9 419,15тыс.руб. Освоить силами местного бюджета такие средства не представляется возможным, необходима консолидация средств регионального и местного бюджетов. Вступая в АИП Тверской области, администрация Рамешковского муниципального округа рассчитывает на софинансирование строительства объекта: региональный бюджет – 7535,32

тыс.руб, местный бюджет – 1 883,83 тыс.руб.

Проект имеет социальную направленность. Его реализация позволит улучшить качество предоставляемой услуги по водоотведению, улучшить экологическую обстановку, а так же повысить надежность работы жилищно-коммунального комплекса.

***3. Цели реализации инвестиционной программы***

Данный проект реализуется в рамках Государственной программы Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020-2025годы.

***4. Основные мероприятия по реализации инвестиционной программы***

Мероприятия по реализации проекта:

1)Строительство объекта «Строительство сетей канализации в п.Рамешки Рамешковского района Тверской области» (СМР) по разработанной и утвержденной проектно-сметной документации.

***5. Сроки реализации инвестиционной программы***

Проектирование объекта «Строительство сетей канализации в п.Рамешки Рамешковского района Тверской области» завершено в 2022году за счет средств районного бюджета. Общая стоимость проектно-изыскательских работ составила около 1500,0тыс.руб;

Сметная стоимость строительно-монтажных работ объекта в ценах 3 квартала 2021г. объекта «Строительство сетей канализации в п.Рамешки Рамешковского района Тверской области» (СМР) составляет 9 419,15,0 тыс.руб.

Строительство (СМР) объекта «Строительство сетей канализации в п.Рамешки Рамешковского района Тверской области» намечено на 2023 год со сдачей в 3кв. 2023 года с привлечением средств местного и регионального бюджетов.

***6. Объем средств, необходимых для реализации инвестиционной программы. Обоснование объема необходимых средств.***

Общая сметная стоимость работ по объекту составляет 11 906,09тысяч рублей, в том числе СМР -9 419,156 тыс руб.

Сети канализации, общей протяженностью 1,2км. включают в себя: участок напорной канализации, участок безнапорной канализации, а так же блок-модуль насосной станции.

Выполнены работы работы: инженерно-топографические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические, работы по историко-культурной экспертизе и археологическим исследованиям местности.

Сети канализации предназначены для отвода канализационных стоков от микрорайона п.Рамешки в существующую сеть канализации с дальнейшим пуском в очистные сооружения п.Рамешки.

***7. Структура и источники финансирования необходимых на строительство объекта с разбивкой по годам.***

Финансирование работ по разработке проектно-сметной документации осуществлено за счет средств Рамешковского муниципального округа (2022г)

Финансирование по строительству объекта в 2023году в объеме 9 419,15тыс.руб планируется:

- региональный бюджет – 7 535,32 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1 883,83 тыс. рублей.

***8. Расчет социальной и экономической эффективности реализации инвестиционной программы***

Протяженность сетей канализации -1,2км.


Реализация проекта позволит качественно улучшить жизнь для населения, улучшить экологическую обстановку, а так же обеспечить надежность в предоставлении услуги по отводу канализационных стоков.

Стоимость эксплуатации объекта зависит от его мощности, стоимости оборудования, предусмотренного проектом, и определяется договором на техническое обслуживание.

***Обслуживание данного объекта не предусматривает нагрузку на региональный бюджет***.

Обязанность по обеспечению надлежащего технического состояния и безопасной эксплуатации оборудования котельной возложена на его пользователей.

***9.Механизм реализации и управления инвестиционной программой***



***10. Механизм контроля за реализацией инвестиционной программы***

## Для реализации инвестиционной программы строительства объекта «Строительство сетей канализации в п.Рамешки Рамешковского района Тверской области» будет заключен муниципальный контракт на выполнение функций Застройщика с соблюдением требований ФЗ №44 от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».