АДМИНИСТРАЦИЯ

РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2015 года                                                                               № 104-па

п. Рамешки

Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Рамешковского района за 2014 год

На основании Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации  и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Рамешковский район», утвержденного Постановлением администрации Рамешковского района от 02.10.2013г.  № 247-па, руководствуясь Уставом МО «Рамешковский район»,

администрация Рамешковского района постановляет:

1. Утвердить Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Рамешковского района за 2014 год (прилагается).

2. Разместить настоящее   постановление  на официальном сайте администрации Рамешковского района.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Рамешковского района Л.В. Андрееву.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Рамешковского района                                                              И.А. Павлов

Проект постановления администрации Рамешковского района «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Рамешковского района за 2014 год» завизировали:

Заместитель главы

администрации Рамешковского

района                                                                                                                          Л.В. Андреева

Заведующий правовым отделом

администрации Рамешковского района                                                                  Т.В. Балашова

Заведующий отделом экономики

и прогнозирования администрации

Рамешковского района                                                                                               Е.В. Секунова

Рассылка:

в дело - 1 экз.

в отдел экономики и прогнозирования – 2 экз.

Секунова Е.В.

Приложение                                                   к постановлению администрации

Рамешковского района

от 29 мая 2015 года № 104-па

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Рамешковского района за 2014 год.

В целях совершенствования программно–целевого планирования в Рамешковском районе  Тверской области, поэтапного перехода к формированию районного бюджета на основе муниципальных программ, в

соответствии с постановлением администрации Рамешковского района от 02.10. 2013 N 247-па «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области» в рамках бюджетов всех уровней на территории Рамешковского района в 2014 году действовали 11 программ. В соответствии с постановлением администрации Рамешковского района от 02.10. 2013 N 247-па «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области».

Бюджет Рамешковского района на 2014-2016 годы сформирован на основе 11 муниципальных программ МО «Рамешковский район»:

1) «Развитие системы образования на 2014-2016 годы» в 2014 году.

2) «Развитие отрасли культуры на 2014-2016 годы» в 2014 году.

3) «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2016 годы» в 2014 году.

4) «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса на 2014-2016 годы» в 2014 году.

5) «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности на 2014-2016 годы» в 2014 году.

6) «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности на 2014-2016 годов» в 2014 году.

7) «Социальная поддержка населения на 2014-2016 годы» в 2014 году.

8) «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства на 2014-2016 годы» в 2014 году.

9) «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на 2014-2016 годы» в 2014 году.

10) «Муниципальное управление на 2014-2016 годы» в 2014 году.

11) «Управление муниципальными финансами на 2014-2016 годы» в 2014 году.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2014 году

В течение 2014 года администраторы муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ;

По результатам 2014 года в соответствии с требованиями Порядка администраторами муниципальных программ в срок до 15.04.2015 были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2014 год (далее – отчеты).

Отчеты в установленном Порядке проходили экспертизу в отделе финансов администрации Рамешковского района, отделе экономики и прогнозирования администрации Рамешковского района.

По итогам рассмотрения отчетов основными рецензентами общими рекомендациями для администраторов муниципальных программ стали:

а) соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 БК РФ;

б) необходимость корректировки плановых значений на 2015 -                   2016 годы для показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2014 году.

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2014 году представлена в приложениях к Сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Рамешковского района за 2014 год (далее – сводный доклад). Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных администраторами муниципальных программ, в соответствии с требованиями Порядка. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась на основании Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район», утвержденной Постановлением администрации Рамешковского района от 02.10.2013 № 247-па.

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2014 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно | 0,8≤КГП≤1,2 |
| 2 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно | КГП≤0,8 |
|  |  | КГП≤1,2 |
| 3 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы (показателя задачи подпрограммы) и соответствующие объемы финансирования | 1,2≤КГП |
|  |  | КГП≤1,2 |

В соответствии с Методикой, критерий эффективности реализации муниципальной программы определяется как отношение индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году (в расчет включались показатели целей) к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Особенностью данной Методики является то, что в расчете индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году участвовали только показатели целей.

Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ

Опыт внедрения и реализации в 2014 году муниципальных программ показал удовлетворительные результаты, хотя не всегда администраторы муниципальных программ серьезно относились к требованиям Порядка и оперативно реагировали на изменения экономической ситуации в районе.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, администраторы муниципальных программ выносили предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии администрации Рамешковского района.

Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ 
и меры по их минимизации

По результатам анализа отчетов сформирован перечень рисков, которые могли повлиять на реализацию муниципальных программ. В данный перечень включены несколько групп рисков.

В первую группу включены риски, которые являются общими для всех администраторов муниципальных программ. К таким рискам относятся:

а) отсутствие оптимальной штатной численности у администраторов муниципальных программ для выполнения возложенных функций;

б) недостаточное материально-техническое обеспечение администраторов муниципальных программ для выполнения возложенных функций.

Для минимизации последствий наступления указанных рисков администраторами муниципальных программ принимались следующие меры:

а) проводились мероприятия по повышению квалификации сотрудников;

б) проводились рабочие совещания с участием администраторов и исполнителей мероприятий по вопросам реализации муниципальной программы;

Ко второй группе рисков отнесены форс-мажорные обстоятельства:

а) чрезвычайные происшествия;

б) влияние погодных факторов.

С целью минимизации влияния неучтенных рисков администраторами муниципальных программ принимались необходимые оперативные управленческие решения, создавались и использовались резервы материальных и финансовых ресурсов.

Заключение

2014 год стал для Рамешковского района пилотным годом по внедрению и реализации муниципальных программ. Практика реализации муниципальных программ в 2014 году показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и рейтинга подтверждают имеющиеся недостатки в работе администраторов муниципальных программ.

В связи с вышеизложенным, администраторам муниципальных программ рекомендуется неукоснительно соблюдать требования Порядка и усилить исполнительскую дисциплину.

При дальнейшей реализации муниципальных программ администраторам рекомендуется:

а) не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно выносить предложения по изменению финансирования муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

б) принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете Рамешковского района на среднесрочный период;

в) для достижения наибольшей эффективности муниципальных программ более серьезно и ответственно подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ.

Эффективность реализации программ определяется индивидуально по каждой Муниципальной программе  на основании методик оценки эффективности.

Результаты проведенной оценки приведены в Приложение 1- 11 к сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Рамешковского района за 2014 год.

.

Приложение 1

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2014 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие системы образования  на 2014 - 2016 годы» в 2014 году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2014 год

Муниципальная программа МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие системы образования на 2014 - 2016 годы (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации Рамешковского района от 07.11.2013 № 298-па «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» «Развитие системы образования  на 2014 - 2016 годы».

Администратор муниципальной программы – Рамешковский районный отдел образования.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 141422,19 тыс. рублей, или 96,2% от запланированных 146907,79 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Рамешковского района за счет эффективности использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов» характеризуется 7 показателями цели:

- показатель 1 «Охват  программами дошкольного образования детей в возрасте 0-7 лет» исполнен на 
100 % от запланированного показателя;

- показатель 2 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании» исполнен на 100% от запланированного показателя;

- показатель 3 «Доля обучающихся в базовых школах» исполнен на 100 % от запланированного показателя;

- показатель 4 «Доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса: МОУ » исполнен на 100% от запланированного показателя;

- показатель 5 «Доля учреждений, полностью укомплектованных педагогическими кадрами» исполнен на 100% от запланированного показателя;

- показатель 6  «Доля образовательных учреждений, имеющих свои, регулярно обновляемые, сайты в сети Интернет» исполнен на 100% от запланированного показателя;

- показатель 7 «Удовлетворенность населения Рамешковского района качеством образовательных услуг и их доступностью» исполнен на 100% от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Повышение доступности и качества дошкольного образования»;

- подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества общего образования»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение инновационного характера образования»;

- подпрограмма 4 «Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг учреждением дополнительного образования детей в сфере образования»;

- обеспечивающая подпрограмма.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 1,0;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, - 0,962;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,981.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2014 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

  - Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

  - Пересмотреть плановые значения на 2015 - 2016 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Приложение 2

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2014 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие отрасли культуры на 2014 - 2016 годы» в 2014 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
за 2014 год

Муниципальная программа МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие отрасли культуры на 2014 - 2016 годы» (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 07.11.2013г. № 299 «Об утверждение муниципальной программы МО «Рамешковский район» Тверской области «Развитие отрасли культуры на 2014 - 2016 годы»

Администратор муниципальной программы – Рамешковский районный отдел по делам культуры, молодежи и спорта  .

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 29235,92 тыс. рублей, или 99,5% от запланированных 29382,05 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы «Обеспечение  равного доступа жителей Рамешковского района Тверской области к культурным ценностям; Создание условий для дальнейшего развития творческих способностей, участие в культурной жизни» характеризуется 3 показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы    «Уровень удовлетворенности населения Рамешковского района культурной жизнью в районе»  исполнен на 100%;

б) Показатель 2 цели программы    "Количество муниципальныхуслуг в сфере культуры Рамешковского района,предоставляемых муниципальными учреждениями культуры Рамешковского района"  исполнен на 100%;

в) Показатель3 цели программы "Отношение средней заработной платы работникам учреждений культуры к средней заработной плате в Тверской области» исполнен на 93,7 %.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

Подпрограмма 1.«Сохранение и приумножение культурного потенциала Рамешковского района»;

Подпрограмма 2. «Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры»;

Подпрограмма 3. «Обеспечение развития молодежной политики»;

4.Обеспечивающая подпрограмма: «Обеспечение деятельности Рамешковского районного отдела по делам культуры, молодежи и спорта»

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,98;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,995;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,99.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2014 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

  - Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

  - Пересмотреть плановые значения на 2015 - 2016 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Приложение 3

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2014 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2016 годы» в 2014 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2014 год

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2016 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 07.11.2013 № 300 «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2016 годы».

Администратор муниципальной программы – Рамешковский районный отдел по делам культуры, молодежи и спорта .

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 1615,27 тыс. рублей, или 100% от запланированных 1615,27 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 2 показателями цели:

а) Показатель 1 " Удельный вес населения  Рамешковского района Тверской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности жителей района" исполнен на 106% от запланированного показателя.

б) Показатель 2 "Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом"  исполнен на 123% от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 « Увеличение количества населения, занимающегося физической культурой и спортом»;

б) Подпрограмма 2 «Обеспечение развития спорта высших достижений»

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,145;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,07.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2014 году реализована эффективно.

На высокую эффективность программы показывают результативные значения целевых показателей: повышение доли населения района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; увеличение количества проведения спортивных мероприятий; увеличение доли детей занимающихся в спортивных секциях; увеличение доли жителей муниципального образования, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

2.Пересмотреть плановые значения на 2015 - 2016 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Приложение 4

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2014 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса на 2014-2016 годы» в 2014 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2014 год

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса на 2014-2016 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 07.11.2013 № 301 «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательства и агропромышленного комплекса на 2014-2016 годы».

Администратор муниципальной программы – Администрация муниципального образования Рамешковский район Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 0 тыс. рублей от запланированных 2,0 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 3 показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы    «Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности» "  исполнен на 0% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы    «Увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве от числа занятых в экономики Рамешковского района» "  исполнен на 108% от запланированного показателя;

в) Показатель 3 цели программы  «Количество случаев возникновения очагов профилактируемых инфекций » исполнен на 100% от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

а)Подпрограмма 1  «Поддержка малого и среднего предпринимательства»;

б) Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий».

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,69;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,35.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 0,35, что показывает низкую эффективность реализации.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется пересмотреть мероприятия муниципальной программы, на которые не выделено финансирование.

Приложение 5

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2014 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности

на 2014-2016 годы » в 2014 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2014 год

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности на 2014-2016 годы » (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 07.11.2013 № 302 «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности на 2014-2016 годы ».

Администратор муниципальной программы – Администрация муниципального образования Рамешковский район Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 376,21 тыс. рублей, или 65,6 % от запланированных 578,21 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 6 показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «Количество модернизируемых объектов коммунального комплекса МО «Рамешковский район»  Тверской области»  исполнен на 0% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы  «  Количество объектов строительства газовых сетей»  исполнен на 100% от запланированного показателя;

в) Показатель 3 цели программы  «Количество объектов проектирования газовых сетей» исполнен на 0% от запланированного показателя;

г) Показатель 4 цели программы  «Уровень газификации жилищного фонда в МО «Рамешковский район»  Тверской области» исполнен на 100% от запланированного показателя;

д) Показатель 5 цели программы  «Протяженность капитально отремонтированных тепловых сетей в МО «Рамешковский район»  Тверской области» исполнен на 0% от запланированного показателя;

е) Показатель 6 цели программы  «Доля населения района, охваченного мероприятиями информационного характера по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности» исполнен на 100% от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

Подпрограмма 1: «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства»;

Подпрограмма 2: «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности».

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,50;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,656;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,58.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 0,58, что показывает низкую эффективность реализации.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется пересмотреть мероприятия муниципальной программы, на которые не выделено финансирование.

Приложение 6

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2014 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности на 2014-2016 годов» в 2014 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2014 год

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности на 2014-2016 годов» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 07.11.2013 № 303 «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности на 2014-2016 годов».

Администратор муниципальной программы – Администрация муниципального образования Рамешковский район Тверской области.

Средства на реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрены не были.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется следующими показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «Доля объектов, на которых проведены мероприятия по усилению антитеррористической защищенности, с учетом решений антитеррористической комиссии Рамешковского района» исполнен на 100% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы  «Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии Рамешковского района»   исполнен на 100% от запланированного показателя;

в)Показатель 3 цели программы «Количество заседаний антинаркотической комиссии района;

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 «Обеспечение общественной безопасности и правопорядка, профилактика правонарушений»;

б)Подпрограмма 2«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотических средств, психотропных веществ и их незаконному обороту».

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,0;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2014 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

2.Пересмотреть плановые значения на 2015 - 2016 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Приложение 7

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2014 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Социальная   поддержка   населения   на 2014-2016   годы   » в 2014 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2014 год

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Социальная   поддержка   населения»   на 2014-2016   годы   » (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 07.11.2013 № 304 «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Социальная   поддержка   населения»   на 2014-2016   годы   ».

Администратор муниципальной программы – Администрация муниципального образования Рамешковский район Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 6929,81 тыс. рублей, или 61,0 % от запланированных 11355,56 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 8 показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «Уровень безработицы в среднем за год»  исполнен на 100% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы  «Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год»   исполнен на 100% от запланированного показателя;

в) Показатель 3 цели программы  «Количество семей, охваченных адресной  социальной помощью» исполнен на 100% от запланированного показателя;

г) Показатель 4 цели программы "Количество проведенных мероприятий" исполнен на 100% от запланированного показателя;

д) Показатель 5 цели программы  «Количество проведенных мероприятий по социальной адаптации людей с ограниченными  возможностями и граждан старшего поколения» исполнен на 100% от запланированного показателя;

е) Показатель 6 цели программы  «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой и попечительством, обеспеченных жильем в ходе реализации Программы» исполнен на 100% от запланированного показателя;

ё) Показатель 7 цели программы  «Число граждан, получивших  финансовую помощь вследствие пожара» исполнен на 80% от запланированного показателя;

ж) Показатель 8 цели программы  «Число молодых семей, получивших социальные выплаты и  улучшивших свои жилищные условия в ходе реализации Программы» исполнен на 100% от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 6 подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 «Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан»;

б)Подпрограмма 2«Социальная поддержка семьи»;

в) Подпрограмма 3 «Повышение социальной адаптации и реабилитации лиц с ограниченными возможностями и граждан старшего поколения»;

г)Подпрограмма 4«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой и попечительством»;

д) Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой и попечительством»;

е)Подпрограмма 6«Обеспечение жильем молодых семей».

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,98;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,61;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,8.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2014 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

2.Пересмотреть плановые значения на 2015 - 2016 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Приложение 8

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2014 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства   на 2014-2016   годы   » в 2014 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2014 год

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства на 2014-2016 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 07.11.2013 № 305 «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства на 2014-2016 годы ».

Администратор муниципальной программы – Администрация муниципального образования Рамешковский район Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 13774,54 тыс. рублей, или 98,93 % от запланированных 13922,92 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 2 показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения »  исполнен на 105% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы  «Сохранение общего количества пассажиров перевезенных транспортом общественного пользования  за отчетный период"   исполнен на 96% от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие сферы транспорта и связи»;

Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства».

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,989;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,99.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2014 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

2.Пересмотреть плановые значения на 2015 - 2016 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Приложение 9

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2014 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на 2014-2016 годы» в 2014 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2014 год

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на 2014-2016 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 07.11.2013 № 306 «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на 2014-2016 годы».

Администратор муниципальной программы – Комитет по управлению имуществом Рамешковский район Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 2407,63 тыс. рублей, или 99,69 % от запланированных 2415 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 2 показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «увеличение доли подтверждений права собственности Рамешковского района на объекты недвижимого имущества »  исполнен на 100% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы  «увеличение размера доходов от реализации  и использования земельных участков»   исполнен на 182% от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»;

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности использования земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности до разграничения»;

3.Обеспечивающая подпрограмма. « Обеспечение деятельности   Комитета по управлению имуществом.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,4;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,99;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,2.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2014 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

2.Пересмотреть плановые значения на 2015 - 2016 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Приложение 10

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2014 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Муниципальное управление на 2014-2016 годы» в 2014 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2014 год

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Муниципальное управление на 2014-2016 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 07.11.2013 № 307 «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Муниципальное управление на 2014-2016 годы».

Администратор муниципальной программы – Администрация Рамешковского района  Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 22541,34 тыс. рублей, или 97,6 % от запланированных 23087,51 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 4 показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «уровень эффективности функционирования системы местного самоуправления муниципального образовании "Рамешковский район" Тверской области»  исполнен на 100% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы  «уровень удовлетворенности граждан работой системы органов местного самоуправления  Рамешковского района Тверской области»   исполнен на 100 % от запланированного показателя;

в)Показатель 3 цели программы  «уровень удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг, оказываемых структурными подразделениями администрации Рамешковского района»   исполнен на 100 % от запланированного показателя;

г)Показатель 4 цели программы  «доля муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации»   исполнен на 100 % от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 6 подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 «Повышение эффективности функционирования системы органов местного самоуправления»;

б)Подпрограмма 2 «Обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий»;

в) Подпрограмма 3 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления»;

г) Подпрограмма 4  «Охрана труда»;

д) Подпрограмма 5 «Противодействие коррупции»;

е)Обеспечивающая подпрограмма. « Обеспечение деятельности  администрации Рамешковского района»

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,976;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,99.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2014 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

2.Пересмотреть плановые значения на 2015 - 2016 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.

Приложение 11

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и оценке

эффективности  муниципальных

программ Рамешковского района

за 2014 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области

«Управление муниципальными финансами на 2014-2016 годы» в 2014 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2014 год

Муниципальная программа муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Управление муниципальными финансами на 2014-2016 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Рамешковского района от 07.11.2013 № 308 «Об утверждение муниципальной программы муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области «Управление муниципальными финансами на 2014-2016 годы».

Администратор муниципальной программы – Финансовый отдел администрации Рамешковского района  Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 5300,95 тыс. рублей, или 99,5 % от запланированных 5327,95 тыс. рублей.

Достижение цели муниципальной программы характеризуется  показателями цели:

а) Показатель 1 цели программы «Доля расходов на содержание органов органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области в общих расходах бюджета МО «Рамешковский район»  Тверской области»  исполнен на 128% от запланированного показателя;

б) Показатель 2 цели программы  «Доля расходов бюджета МО «Рамешковский район»  Тверской области на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета МО «Рамешковский район»  Тверской области»   исполнен на 70 % от запланированного показателя;

в)Показатель 3 цели программы  «Отношение объема муниципального долга МО «Рамешковский район»  Тверской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета МО «Рамешковский район»  Тверской области в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений»   исполнен на 50 % от запланированного показателя;

г)Показатель 4 цели программы  «Доля расходов на обслуживание муниципального долга МО «Рамешковский район»  Тверской области в расходах бюджета МО «Рамешковский район»  Тверской области»   исполнен на 150 % от запланированного показателя;

д)Показатель 5 цели программы «Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений» исполнен на 0 % от запланированного показателя;

е)Показатель 6 цели программы «Объем задолженности бюджета МО «Рамешковский район»  Тверской области по исполнению обязательств перед гражданами » исполнен на 100 % от запланированного показателя;

ё)Показатель 7 цели программы «Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Рамешковский район»  Тверской области в общем объеме доходов бюджета МО «Рамешковский район»  Тверской области (без учета субвенций)» исполнен на 181 % от запланированного показателя;

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

а) Подпрограмма 1 «Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств местного бюджета Рамешковского района»;

б)Подпрограмма 2 ««Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета Рамешковского района»»;

в) Обеспечивающая подпрограмма. « Обеспечение деятельности  финансового отдела администрации Рамешковского района»

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2014 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,97;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,994;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,98.

В соответствии с пунктом 1 Методики муниципальная программа 
в 2014 году реализована эффективно.

По результатам рассмотрения отчета администратору муниципальной программы рекомендуется:

1.Своевременно вносить изменения в муниципальную программу, уточнять мероприятия.

2.Пересмотреть плановые значения на 2015 - 2016 годы для показателей муниципальной программы, имеющих существенные отклонения от запланированных значений.