АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.08.2019                                                                                              № 140-па

пгт. Рамешки

О реализации региональных проектов Тверской области на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области в 2019 году

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Соглашения №26-НП/19 о взаимодействии по реализации региональных проектов Тверской области  от 19 июля 2019 года, администрация Рамешковского района постановляет:

1. Утвердить мероприятия («дорожную карту») по достижению значений показателей региональных проектов Тверской области  на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области на 2019 год (прилагается).

2. Отделу экономики и прогнозирования администрации Рамешковского района обеспечить  ежеквартально, не позднее 5 числа месяца следующего за отчётным,  предоставление отчетности  о реализации дорожной карты на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области в Министерство экономического развития Тверской области.

3. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте  администрации  Рамешковского района в сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Рамешковского района                                                          А.А. Пилюгин

Приложение 
 к постановлению администрации 
Рамешковского района Тверской области 
от 05 августа 2019 года  № 140-па

| Мероприятия («дорожная карта») по достижению значений показателей региональных проектов Тверской области на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области на 2019 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия в рамках регионального проекта | Ответственные | Срок выполнения мероприятий | Сведения о декомпозиции показателя по Рамешковскому району Тверской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демография |  |  |  |
| 1.1. | Финансовая поддержка семей при рождении детей |  |  |  |
|  | Показатель 1. Показатели рождаемости на 2019 год (число родившихся на 1000 человек населения) |  |  | 10,2 |
|  | Мероприятие 1. Проведение встреч с населением муниципального образования с участием специалистов органов социальной защиты населения в целях разъяснительного порядка предоставления мер федеральной и региональной поддержки, направленной на повышение рождаемости | Кирикова Л.Г. - заместитель главы администрации Рамешковского района Юхарева Е.В. - директор ГКУ Тверской области социальной поддержки населения "Рамешковского района" | август- декабрь 2019 года |  |
|  | Мероприятие 2. Информирование населения по предоставлению мер социальной поддержки семьям с детьми путем размещения информационного материала (памятки, баннеры, СМИ в сети интернет) | Кирикова Л.Г. - заместитель главы администрации Рамешковского района, Куллина Н.А.- главный редактор АНО "Редакция газеты "Родная земля", Иванова Н.Н.- заведующий отделом по организационным и общим вопросам администрации Рамешковского района | август- декабрь 2019 года |  |
|  | Мероприятие 3. Приобретение письменных принадлежностей для детей из многодетных и малообеспеченных семей к началу учебного года | Кирикова Л.Г. - заместитель главы администрации Рамешковского района | август - сентябрь 2019 года |  |
|  | Мероприятие 4. Проведение культурно-досуговых мероприятий, направленных на пропаганду создания и сохранения семьи | Чулкова М.В. -заведующий отделом по делам культуры, молодежи и спорта администрации Рамешковского района, Орлова С.Р. -директор МУК "РДК" | август- декабрь 2019 года |  |
| 1.2. | Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  |  |  |
|  | Показатель 1. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, (%) |  |  | 68,1 |
|  | Показатель 2. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, (человек) |  |  | 0 |
|  | Показатель 3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, (%) |  |  | 89 |
|  | Мероприятие 1. Информирование населения по вакансиям и требованиям к рабочим местам по данным службы занятости путем размещения информационного материала (памятки, баннеры, СМИ в сети интернет) | Кирикова Л.Г. - заместитель главы администрации Рамешковского района, Куллина Н.А.- главный редактор АНО "Редакция газеты "Родная земля", Иванова Н.Н.- заведующий отделом территориальной и информационной политики администрации Рамешковского района, Мишунина О.С. –и.о. директора ГУ Тверской области «Центр занятости населения Рамешковского района» (по согласованию) Секунова Е.В. - заведующий отделом экономики и прогнозирования администрации Рамешковского района | август- декабрь 2019 года |  |
|  | Мероприятие 2. Организация учета детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования. | Попова Е.В. - заведующий Рамешковским районным отделом образования | август- декабрь 2019 года |  |
| 1.3. | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения ("Старшее поколение") |  |  |  |
|  | Показатель 1. Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование (человек) |  |  | 3 |
|  | Показатель 2. Доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших обучение (%) |  |  | 85 |
|  | Мероприятие 1. Информирование населения о программах по обучению граждан предпенсионного возраста | Секунова Е.В. -заведующий отделом экономики и прогнозирования администрации Рамешковского района Мишунина О.С. –и.о. директора ГУ Тверской области «Центр занятости населения Рамешковского района» (по согласованию) | август- декабрь 2019 года |  |
| 1.4. | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек ("Укрепление общественного здоровья") |  |  |  |
|  | Показатель 1. Розничные продажи алкогольной продукции на душу, (литры) |  |  | 7,8 |
|  | Показатель 2. Формирование Комиссии |  | до 31.05.2019 | создана |
|  | Показатель 3. Заседание Комиссии, (шт.) |  |  | 7 |
|  | Показатель 4. Рейды Комиссии совместно с УВД по закрытию точек распространения нелегального алкоголя на территории муниципального образования, (шт.) |  |  | 7 |
|  | Показатель 5. Число лекции, по здоровому образу жизни (шт.) |  |  | 20 |
|  | Показатель 6. Проведение на территории муниципального образования спортивно-массовых, физкультурных мероприятий, (шт.) |  |  | 3 |
|  | Показатель 7. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, (на 100 тыс.населения) |  |  | 875,6 |
|  | Показатель 8. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, (предельно допустимое количество граждан в абс.значениях) |  |  | 35 |
|  | Показатель 9. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет, (на 100 тыс.населения) |  |  | 279,6 |
|  | Показатель 10. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет, (предельно допустимое количество граждан в абс.значениях) |  |  | 8 |
|  | Мероприятие 1. Организация разъяснительной работы с населением о вреде употребления алкоголя и здоровом образе жизни. | Главы поселений, образовательные учреждения Рамешковского района, представители ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" (по согласованию) | август - декабрь 2019 года |  |
|  | Мероприятие 2. Создание муниципальной межведомственной комиссии по вопросам употребления алкоголя и табака | Кирикова Л.Г. - заместитель главы администрации Рамешковского района | сентябрь 2019 |  |
|  | Мероприятие 3. Проведение заседаний муниципальной межведомственной комиссии по вопросам употребления алкоголя и табака | Кирикова Л.Г. - заместитель главы администрации Рамешковского района. | август-декабрь 2019 года |  |
|  | Мероприятия 4. Проведение профилактических мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с продажей алкогольной и спиртосодержащей продукцией. | ОП МО МВД "Бежецкий" по Рамешковскому району (по согласованию) | август - декабрь 2019 года |  |
|  | Мероприятие 5. Организация разъяснительной работы с населением о вреде употребления алкоголя и здоровом образе жизни. | ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" (по согласованию) Главы поселений Рамешковского района, образовательные учреждения Рамешковского района | август - декабрь 2019 года |  |
|  | Мероприятие 6. Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий | Чулкова М.В. - заведующего Рамешковского районного отдела по делам культуры, молодежи и спорта Горбачев А.М. -директор МОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа» | август - декабрь 2019 года |  |
|  | Мероприятие 7. Информирование населения о профилактике неинфекционных заболеваний, пропаганде здорового образа жизни, правильном питании | Куллина Н.А. - главный редактор газеты "Родная земля" Сапожников С.П. -главный врач ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" Чулкова М.В. - заведующий Рамешковского районного отдела по делам культуры, молодежи и спорта | август - декабрь 2019 года |  |
| 1.5. | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни) |  |  |  |
|  | Показатель 1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, (%) |  |  | 79 |
|  | Показатель 2. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, (%) |  |  | 26 |
|  | Показатель 3. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, (%) |  |  | 8 |
|  | Мероприятие 1. Проведение спортивно-массовых мероприятий, праздников, фестивалей | Чулкова М.В. - заведующий Рамешковского районного отдела по делам культуры, молодежи и спорта | август- декабрь 2019 года |  |
|  | Мероприятие 2. Проведение дней ГТО, создание условий для подготовки и сдачи комплекса ГТО по месту жительства и учебы | Чулкова М.В. - заведующий Рамешковского районного отдела по делам культуры, молодежи и спорта | август- декабрь 2019 года |  |
|  | Мероприятие 3. Проведение спортивно-массовых мероприятий, праздников, фестивалей | Чулкова М.В. - заведующий Рамешковского районного отдела по делам культуры, молодежи и спорта | август- декабрь 2019 года |  |
|  | Мероприятие 4. Проведение дней ГТО, создание условий для подготовки и сдачи комплекса ГТО по месту жительства и учебы | Чулкова М.В. - заведующий Рамешковского районного отдела по делам культуры, молодежи и спорта | август- декабрь 2019 года |  |
|  | Мероприятие 5. Проведение спортивно-массовых мероприятий, праздников фестивалей | Чулкова М.В. - заведующий Рамешковского районного отдела по делам культуры, молодежи и спорта | август- декабрь 2019 года |  |
|  | Мероприятие 6. Организация приема норм по выполнению видов испытания "Тестов" нормативов ВФСК ГТО для данной группы населения | Чулкова М.В. - заведующий Рамешковского районного отдела по делам культуры, молодежи и спорта | август- декабрь 2019 года |  |
| 2 | Здравоохранение |  |  |  |
| 2.1. | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи |  |  |  |
|  | Показатель 1. Число граждан, прошедших профилактические осмотры, (человек) |  |  | 0,383 |
|  | Диспансеризация взрослого населения |  |  | 996 |
|  | Профилактические осмотры взрослых |  |  | 2210 |
|  | Профилактические осмотры детей |  |  | 1000 |
|  | Всего |  |  | 4206 |
|  | Показатель 2. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, (%) |  |  | достижение показателя выполняется за счет диспансеризации |
|  | Показатель 3. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» , (ед.) |  |  | 1 |
|  | Показатель 4. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, (%) |  |  | Информирование граждан о возможности записи в медицинские организации посредством РМИС и портала госуслуг |
|  | Показатель 5. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, (%) |  |  | Информирование граждан о возможности обращаться в страховые компании (которая выдала полис ОМС) с проблемами, показатель выполняется за счет страховых компаний (медицинских представителей) |
|  | Показатель 6. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), (%) |  |  | Информирование граждан о возможности обращаться в страховые компании (которая выдала полис ОМС) с проблемами, показатель выполняется за счет страховых компаний (медицинских представителей) |
|  | Показатель 7. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее, (чел.) |  |  | Показателю соответствует мероприятие "создание вертолетных площадок" |
|  | Показатель 8. Создание вертолетных площадок |  |  | обустроена |
|  | Показатель 9. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, (ед.) |  | декабрь 2019 года | Итог в конце 2019 года |
|  | Показатель 10. Содействие в доставке пациентов (преимущественно подлежащих диспансеризации и лиц старшего поколения) до точек установки мобильных комплексов, (количество пациентов) |  |  | 617 |
|  | Показатель 11. Поддержание в удовлетворительном состоянии дорожного полотна до населенных пунктов, обеспечение работы мобильных комплексов |  |  | 8 |
|  | Мероприятие 1. Проведение встреч с руководителями организаций и предприятий Рамешковского района по вопросу привлечении сотрудников к прохождению профосмотров и диспансеризации | Андреева Л.В. – заместитель главы администрации Рамешковского района Сапожников С.П. - главный врач ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" | август - ноябрь 2019 года |  |
|  | Мероприятие 2. Размещение информации в СМИ (районная газета "Родная земля"), на информационных стендах поселений Рамешковского района о необходимости прохождения населением района диспансеризации и профосмотров | Куллина Н.А. – главный редактор газеты «Родная земля» Сапожников С.П. - главный врач ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" | сентябрь - ноябрь 2019 года |  |
|  | Мероприятие 3. Выполнение планов диспансеризации и профилактических медицинских осмотров | Сапожников С.П. - главный врач ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" , Комогорова Т.А. - заместитель главного врача ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" | август - декабрь 2019 года |  |
|  | Мероприятие 4. Участие ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" в проекте "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | Сапожников С.П. - главный врач ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" | август - декабрь 2019 года |  |
|  | Мероприятие 5. Информирование граждан Рамешковского района через газету "Родная Земля" о возможности записи в медицинские организации без очного обращения в регистратуру | Сапожников С.П. - главный врач ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" , Комогорова Т.А. - заместитель главного врача ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" | август - декабрь 2019 года |  |
|  | Мероприятие 6. Информирование граждан Рамешковского района о возможности обращаться в страховые компании (которые выдали полис ОМС) с жалобами через официальный сайт больницы, СМИ | Сапожников С.П. - главный врач ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" Комогорова Т.А. - заместитель главного врача ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" Куллина Н.А.- главный редактор газеты «Родная земля» | август - декабрь 2019 года |  |
|  | Мероприятие 7. Предоставление мест для размещения телефонов в ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" для связи со страховыми организациями | Сапожников С.П. - главный врач ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ", Романовский Е.Н. - заместитель главного врача по АХЧ | август - декабрь 2019 года |  |
|  | Мероприятие 8. Информирование населения Рамешковского района о работе выездных мобильных медицинских бригад | Сапожников С.П. - главный врач ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" , Комогорова Т.А. - заместитель главного врача ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" Куллина Н.А. –главный редактор газеты «Родная земля» Главы поселений Рамешковского района | август - декабрь 2019 года |  |
|  | Мероприятие 9. Определение организаций по обслуживанию автодорог района, координация действий дорожной службы и бригад скорой помощи | Туктин Е.А. – заведующий отделом дорожной деятельности, энергетики, транспорта и связи администрации Рамешковского района |  |  |
| 2.2. | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями |  |  |  |
|  | Показатель 1. Содействие в доставке пациентов (преимущественно подлежащих диспансеризации и лиц старшего поколения) до точек установки мобильных комплексов, (количество пациентов) |  |  | 617 |
|  | Показатель 2. Поддержание в удовлетворительном состоянии дорожного полотна до населенных пунктов, обеспечение работы мобильных комплексов, (наличие площадки, подключение к электросетям соответствующей мощности) |  |  | 8 |
|  | Показатель 3. Содействие в увеличении информированности граждан, (количество публикаций, плакатов ) |  |  | 5 |
|  | Показатель 4. Снижение смертности от болезней системы кровообращения, (чел) |  |  | 108 |
|  | Показатель 5. Смертности от инфаркта миокарда, (на 100 тыс.населения ) |  |  | 61,3 |
|  | Показатель 6. Смертность от инфаркта миокарда на 100 тыс.населения, (предельно допустимое количество умерших) |  |  | 9 |
|  | Показатель 7. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, (на 100 тыс.населения ) |  |  | 134 |
|  | Показатель 8. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, (предельно допустимое количество умерших) |  |  | 21 |
|  | Показатель 9. Ишемического характера, (предельно допустимое количество умерших) |  |  | 16 |
|  | Показатель 10. Геморрагического характера, (предельно допустимое количество умерших) |  |  | 5 |
|  | Показатель 11. Больничная летальность от инфаркта миокарда, (%) |  |  | Показатель не декомпозирован, зависит от деятельности мед.организаций. Содействие и поддержание в удовлетворительном состоянии дорожного полотна |
|  | Показатель 12. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % |  |  | Показатель не декомпозирован, зависит от деятельности мед.организаций. Содействие и поддержание в удовлетворительном состоянии дорожного полотна |
|  | Показатель 13. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, (%) |  |  | Показатель не декомпозирован, зависит от деятельности мед.организаций. Содействие и поддержание в удовлетворительном состоянии дорожного полотна |
|  | Показатель 14. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, (тыс.ед.) |  |  | Показатель не декомпозирован, зависит от деятельности мед.организаций. Содействие и поддержание в удовлетворительном состоянии дорожного полотна |
|  | Показатель 15. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, (%) |  |  | Показатель не декомпозирован, зависит от деятельности мед.организаций. Содействие и поддержание в удовлетворительном состоянии дорожного полотна |
|  | Мероприятие 1. Информирование населения о факторах риска развития болезней системы кровообращения | Сапожников С.П. - главный врач ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" Комогорова Т.А. - заместитель главного врача ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" | август - декабрь 2019 года |  |
|  | Мероприятие 2. Обеспечение доступности специалистов –кардиологов для планового обследования населения | Сапожников С.П. - главный врач ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" Комогорова Т.А. - заместитель главного врача ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" | август - декабрь 2019 года |  |
|  | Мероприятие 3. Диспансерное наблюдение и ведение больных, перенесших инфаркт миокарда | Комогорова Т.А. - заместитель главного врача ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" | август - декабрь 2019 года |  |
|  | Мероприятия 4. Информирование населения о факторах риска развития инсульта и инфаркта | Комогорова Т.А. - заместитель главного врача ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" | август - декабрь 2019 года |  |
|  | Мероприятие 5. Маршрутизация пациентов с инфарктом миокарда в сосудистые центры согласно приказа министерства здравоохранения Тверской области | Сапожников С.П. - главный врач ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" Комогорова Т.А. - заместитель главного врача ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" | постоянно до декабря 2019 г. |  |
|  | Мероприятие 6. Маршрутизация пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения в сосудистые центры согласно приказа министерства здравоохранения Тверской области | Сапожников С.П. - главный врач ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" Комогорова Т.А. - заместитель главного врача ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" | постоянно до декабря 2019 г. |  |
|  | Мероприятие 7. Подвоз пациентов для приёма и консультирования специалистами медицинских организаций | Сапожников С.П. - главный врач ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" Комогорова Т.А. - заместитель главного врача ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" Юхарева Е.В. - директор ГКУ Тверской области социальной поддержки населения "Рамешковского района" Главы сельских поселений Рамешковского района | постоянно до декабря 2019 г. |  |
| 2.3. | Борьба с онкологическими заболеваниями |  |  |  |
|  | Показатель 1. Содействие в доставке пациентов (преимущественно подлежащих диспансеризации и лиц старшего поколения) до точек установки мобильных комплексов, (количество пациентов) |  |  | 617 |
|  | Показатель 2. Поддержание в удовлетворительном состоянии дорожного полотна до населенных пунктов, обеспечение работы мобильных комплексов, (наличие площадки, подключение к электросетям соответствующей мощности |  |  | 8 |
|  | Показатель 3. Содействие в увеличении информированности граждан, (количество публикаций) |  |  | 5 |
|  | Показатель 4. Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, (количество умерших) |  |  | 38 |
|  | Показатель 5. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, (%) |  |  | 52,5 |
|  | Показатель 6. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, (%) |  |  | 49,5 |
|  | Показатель 7. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), (%) |  |  | 33,3 |
|  | Мероприятие 1. Активное информирование населения по вопросам профилактики и раннего выявления новообразований, в том числе злокачественных, распространение санитарнопросветительных материалов | Сапожников С.П. - главный врач ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" Комогорова Т.А. - заместитель главного врача ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" Главы сельских поселений Рамешковского района | август - декабрь 2019 года |  |
|  | Мероприятие 2. Повышение онкологической настороженности у медицинского персонала медицинских организаций первичного звена здравоохранения (проведение семинаров, конференций, круглых столов для медицинских работников и другие мероприятия). Информирование населения о проведенных мероприятиях через СМИ, социальные сети | Сапожников С.П. - главный врач ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" Комогорова Т.А. - заместитель главного врача ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" Куллина Н.А. – главный редактор газеты «Родная земля» | август - декабрь 2019 года |  |
|  | Мероприятие 3. Подвоз пациентов для приёма и консультирования специалистами медицинских организаций | Сапожников С.П. - главный врач ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" Комогорова Т.А. - заместитель главного врача ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" Юхарева Е.В. - директор ГКУ Тверской области социальной поддержки населения "Рамешковского района" Главы сельских поселений Рамешковского района | постоянно до декабря 2019 г. |  |
| 2.4. | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям |  |  |  |
|  | Показатель 1. Доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах, (%) |  |  | Направление 100% беременных женщин в организации более высокого уровня |
|  | Показатель 2. Снижение младенческой смертности, (до 4,2 на 1 тыс. родившихся детей) |  |  | 4,5 |
|  | Показатель 3. Не допустить превышения количества детей, умерших на первом году жизни (расчетный показатель), ( чел.) |  |  | 1 |
|  | Показатель 4. Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми, (%) |  |  | 5,5 |
|  | Показатель 5. Не допустить превышения количества детей, умерших в возрасте от 0 до 4 лет (расчетный показатель), (чел) |  |  | 1 |
|  | Показатель 6. Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет, (на 100 тыс. детей соответствующего возраста) |  |  | 50,1 |
|  | Показатель 7. Не допустить превышения количества детей, умерших в возрасте от 0 до 17 лет (расчетный показатель), (чел) |  |  | 1 |
|  | Мероприятие 1. Ежедневный мониторинг состояния детей первого года жизни на педиатрических участках медицинскими сестрами, врачами - педиатрами, заведующими ФАПами -составление списка детей 1 года жизни -составление списка детей, | Сапожников С.П. - главный врач ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" Комогорова Т.А. - заместитель главного врача ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" | август - декабрь 2019 года |  |
|  | Мероприятия 2. Регулярное проведение профилактиических осмотров детей, | Сапожников С.П. - главный врач ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" ,Комогорова Т.А. - заместитель главного врача ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" | август - декабрь 2019 года |  |
| 2.5. | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами |  |  |  |
|  | Показатель 1. Назначение ответственного лица в администрации муниципального образования по взаимодействию с центральными районными больницами и Министерством здравоохранения Тверской области по устранению кадрового дефицита |  |  | да |
|  | Показатель 2. Проведение индивидуальной работы с лицами, обучающимися в рамках целевого набора |  |  | да |
|  | Показатель 3. Наличие мер социальной поддержки в муниципальном образовании (единовременные выплаты при трудоустройстве на работу медицинских работников) |  |  | да |
|  | Показатель 4. Наличие ежемесячных выплат в муниципальном образовании специалистам особо дефицитных медицинских специальностей |  |  | да |
|  | Показатель 5. Предоставления служебного жилья медицинским работникам |  |  | да |
|  | Показатель 6. Выделение земельных участков медицинским работникам |  |  | да |
|  | Показатель 7. Наличие комплекса мер по повышению общественного статуса медицинских работников |  |  | да |
|  | Мероприятие 1. Разработка нормативно-правовой базы для предоставления социальной поддержки квалифицированным кадрам ГБУЗ «Рамешковская ЦРБ» | Кирикова Л.Г. –заместитель главы администрации Рамешковского района Андреева Л.В. – заместитель главы администрации Рамешковского района |  |  |
| 3 | Образование |  |  |  |
| 3.1. | Современная школа |  |  |  |
|  | Показатель 1. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году, (чел) |  |  | 0 |
|  | Показатель 2. Доля муниципальных образований Тверской области, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, (%) |  |  | 100 |
|  | Мероприятие 1. Мониторинг подготовки педагогических кадров по обновленным программам повышения квалификации, в том числе по направлению "Технология" | Попова Е.В. - заведующий Рамешковским районным отделом образования | сентябрь-декабрь 2019г. |  |
|  | Мероприятие 2. Организация обсуждения проекта ФГОС в новой редакции 2019г. (совещание с руководителями образовательных организаций, встречи с педагогическими коллективами образовательных организаций) | Попова Е.В. - заведующий Рамешковским районным отделом образования, образовательные организации | сентябрь - октябрь 2019г. |  |
|  | Мероприятие 3. Выполнение требований ФГОС к условиям обучения детей с ОВЗ и рекомендаций ПМПК. | Попова Е.В. - заведующий Рамешковским районным отделом образования, образовательные организации | декабрь 2019г. |  |
| 3.2. | Успех каждого ребенка |  |  |  |
|  | Показатель 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, (%) |  |  | 73 |
|  | Показатель 2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, (человек, нарастающим итогом) |  |  | 15 |
|  | Показатель 3. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, (человек) |  |  | 6 |
|  | Показатель 4. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», (человек) |  |  | 5 |
|  | Мероприятие 1. Ведение статистического учета вовлеченности детей в дополнительное образование по приоритетным направлениям, включая программы: по формированию у обучающихся базовых навыков программирования; по формированию финансовой грамотности. | Попова Е.В. - заведующий Рамешковским районным отделом образования | сентябрь - декабрь 2019г. |  |
|  | Мероприятие 2. Организация экскурсий в детский технопарк "Кванториум" г.Твери для обучающихся 7 -х классов общеобразовательных организаций. | Попова Е.В. - заведующий Рамешковским районным отделом образования | сентябрь -декабрь 2019 |  |
|  | Мероприятие 3. Проведение мониторинга процедуры участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" и др. | Попова Е.В. - заведующий Рамешковским районным отделом образования | октябрь-декабрь 2019г. |  |
|  | Мероприятие 4. Семинар для руководителей образовательных организаций по изучению лучших практик пилотных площадок по апробации проекта "Билет в будущее" | Попова Е.В. - заведующий Рамешковским районным отделом образования | октябрь 2019г. |  |
| 3.3. | Поддержка семей, имеющих детей |  |  |  |
|  | Показатель 1. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, ( ед.) |  |  | 340 |
|  | Показатель 2. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, (%) |  |  | 80 |
|  | Мероприятие 1. Размещение на сайтах образовательных организаций актуальной информации в разделе "Для вас, родители!" | Попова Е.В. - заведующий Рамешковским районным отделом образования | сентябрь-декабрь 2019г. |  |
|  | Мероприятие 2. Разработка и размещение в СМИ, на сайтах образовательных организаций, администраций поселений рекомендаций педагогов-психологов "Психологическая помощь семье" | Попова Е.В. - заведующий Рамешковским районным отделом образования | сентябрь-декабрь 2019г. |  |
|  | Мероприятие 3. Проведение мониторингового исследования по выявлению уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. | Попова Е.В. - заведующий Рамешковским районным отделом образования | декабрь 2019г. |  |
| 3.4. | Цифровая образовательная среда |  |  |  |
|  | Показатель 1. Доля образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, в общем числе образовательных организаций, (%) |  |  | 25 |
|  | Показатель 2. Доля населенных пунктов, имеющих образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования, (%) |  |  | 5 |
|  | Показатель 3. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), в общем числе обучающихся по указанным программам, (%) |  |  | 5 |
|  | Показатель 4. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, (%) |  |  | 5 |
|  | Показатель 5. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, (%) |  |  | 1 |
|  | Показатель 6. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») в общем числе педагогических работников общего образования, (%) |  |  | 3 |
|  | Мероприятие 1.Организация обследования текущего состояния информационно-телекоммуникационной инфраструктуры образовательных организаций. | Попова Е.В. - заведующий Рамешковским районным отделом образования | август 2019г. |  |
|  | Мероприятие 2. Взаимодействие с Государственным бюджетным учреждением Тверской области "Центр информатизации Тверской области" по определению минимальных требований к физическим сетям образовательных организаций для обеспечения скорости Интернет-соединения не менее 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, | Попова Е.В. - заведующий Рамешковским районным отделом образования | сентябрь-декабрь 2019г. |  |
|  | Мероприятие 3. Участие в региональных семинарах для для работников сферы образования по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях | Попова Е.В. - заведующий Рамешковским районным отделом образования | сентябрь-декабрь 2019г. |  |
|  | Мероприятие 4. Создание нового раздела на официальных сайтах образовательных организаций - "Интернет-приемная" (по обращениям граждан) | Попова Е.В. - заведующий Рамешковским районным отделом образования | октябрь-декабрь 2019г. |  |
|  | Мероприятие 5. Мониторинг обеспеченности образовательных организаций оборудованием для внедрения цифровой модели образовательной среды | Попова Е.В. - заведующий Рамешковским районным отделом образования | октябрь-декабрь 2019г. |  |
|  | Мероприятие 6. Совещание с руководителями образовательных организаций по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования. | Попова Е.В. - заведующий Рамешковским районным отделом образования | октябрь 2019г. |  |
|  | Мероприятие 7. Подготовка методических рекомендаций, памяток для обучающихся образовательных организаций, педагогов, родителей (законных представителей) по использованию федеральной информационно-сервисной платформы "Цифровая образовательная среда" для "горизонтального" обучения и неформального образования. | Попова Е.В. - заведующий Рамешковским районным отделом образования | октябрь-декабрь 2019г. |  |
|  | Мероприятие 8. Совещание с руководителями образовательных организаций по обсуждению новой модели аттестации педагогических работников на основе использования Единых федеральных оценочных материалов. | Попова Е.В. - заведующий Рамешковским районным отделом образования | октябрь-декабрь 2019г. |  |
| 3.5. | Учитель будущего |  |  |  |
|  | Показатель 1. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, (%) |  |  | 4 |
|  | Показатель 2. Доля населенных пунктов, имеющих образовательные организации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационные центры системы образования, (%) |  |  | 2 |
|  | Мероприятие 1. Методическое сопровождение учителей общеобразовательных организаций по вовлечению в национальную систему профессионального роста педагогических работников | Попова Е.В. - заведующий Рамешковским районным отделом образования | сентябрь - декабрь 2019г. |  |
|  | Мероприятие 2. Разработка перспективного плана повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей общеобразовательных организаций. | Попова Е.В. - заведующий Рамешковским районным отделом образования | сентябрь 2019г. |  |
| 3.6. | Социальная активность | Комитет по делам молодежи Тверской области |  |  |
|  | Показатель 1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, (человек) |  |  | 172 |
|  | Показатель 2. Число граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, (человек) |  |  | 1541 |
|  | Показатель 3. Число молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, (человек от общего числа молодежи) |  |  | 583 |
|  | Показатель 4. Число студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, (человек от общего числа студентов) |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 1. Проведение в общеобразовательных организациях уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству (волонтерству). | Попова Е.В. - заведующий Рамешковским районным отделом образования, Образовательные учреждения Рамешковского района | октябрь-декабрь 2019г. |  |
| 4 | Жилье и городская среда |  |  |  |
| 4.1. | Жилье |  |  |  |
|  | Показатель 1. Ввод жилья в многоквартирных жилых домах, (млн. кв. метров) |  |  | 0,003 |
|  | Мероприятие 1. Проведение совещания с главами сельских поселений | Зверьков Г.А. - первый заместитель главы администрации Рамешковского района | август 2019 года |  |
|  | Мероприятие 2. Проведение мониторинга строящегося жилья с проверкой сроков ввода | Тарасова Т.В. -заведующий отделом архитектуры ,строительства и ЖКХ администрации Рамешковского района, Главы поселений Рамешковского района | август-сентябрь 2019 года |  |
| 4.2. | Формирование комфортной городской среды |  |  |  |
|  | Показатель 1. Среднее значение индекса качества городской среды по Тверской области, (%) |  |  | N+2% |
|  | Показатель 2. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов Тверской области, (%) |  |  | 0,25 |
|  | Показатель 3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной среды, (%) |  |  | 0,09 |
|  | Показатель 4. Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе в городах Тверской области, (шт.) |  |  | 3 |
|  | Показатель 5. Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе в городах Тверской области, (шт.) |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 1. Организация приема предложений о включении территории общего пользования в программу на территории городского поселения - поселок Рамешки | Нейман Е.В. - заведующий территориальным отделом по работе с жителями поселка Рамешки администрации Рамешковского района Тверской области |  |  |
|  | Мероприятие 2. Выполнение работ по благоустройству территории общего пользования | Нейман Е.В. - заведующий территориальным отделом по работе с жителями поселка Рамешки администрации Рамешковского района Тверской области |  |  |
| 4.3. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |
|  | Показатель 1. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, (тыс. кв. м.) |  |  | 0 |
|  | Показатель 2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, (тыс. человек) |  |  | 0 |
| 5 | Экология |  |  |  |
| 5.1. | Чистая страна |  |  |  |
|  | Показатель 1. Количество проектов на рекультивацию |  |  | 0 |
| 5.2. | Сохранение уникальных водных объектов |  |  |  |
|  | Показатель 1. Протяженность расчищенных участков русел рек на территории Тверской области |  |  | 0 |
| 6 | Культура |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры ("Культурная среда") |  |  |  |
|  | Показатель 1. Увеличение количества посещений организаций культуры (к уровню 2017 года), (%) |  |  | 101,11 |
|  | Показатель 2. Количество организаций культуры Тверской области, получивших современное оборудование, (ед.) |  |  | 0 |
|  | Показатель 3. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, (ед) |  |  | 1 |
|  | Мероприятие 1. Организация, проведение концертов, фестивалей, конкурсов | Чулкова М.В. - заведующий отделом по делам культуры, молодежи и спорта Орлова С.Р - директор МУК РДК | август - декабрь 2019г |  |
|  | Мероприятие 2. Размещение информации о проводимых мероприятиях на портале "Культура.РФ"(АИС ЕИПК) | Чулкова М.В. - заведующий отделом по делам культуры, молодежи и спорта Орлова С.Р. - директор МУК РДК Лебедева Л.А -заведующий РМЦБ | август - декабрь 2019г |  |
|  | Мероприятие 3. Капитальный ремонт дома культуры (Кушалинский СДК –филиал) | Чулкова М.В. - заведующий отделом по делам культуры, молодежи и спорта Орлова С.Р - директор МУК РДК | август 2019 года | Кушалинский СДК-филиал |
| 7 | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы |  |  |  |
| 7.1. | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам |  |  |  |
|  | Показатель 1. Плановое количество представленных субъектам МСП поручительств Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области по кредитным договорам, (ед.) |  |  | 1 |
|  | Показатель 2. Плановое количество предоставленных субъектам МСП микрозаймов Фонда содействия кредитованию Малого и среднего предпринимательства Тверской области, (ед.) |  |  | 1 |
|  | Мероприятие 1. Распространение информации о продуктах национальной гарантийной системы и государственных финансовых мерах поддержки среди субъектов МСП путем размещения на сайте администрации Рамешковского района, создания информационных листовок, размещение в газете «Родная земля» | Секунова Е.В. -заведующий отделом экономики и прогнозирования администрации Рамешковского района Куллина Н.А. - главный редактор газеты «Родная земля» |  |  |
|  | Мероприятие 2. Распространение информации о кредитных продуктах микрофинансовой организации среди субъектов МСП путем размещения на сайте администрации Рамешковского района, создания информационных листовок | Секунова Е.В. -заведующий отделом экономики и прогнозирования администрации Рамешковского района |  |  |
| 7.3. | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
|  | Показатель 1. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, воспользовавшихся услугами Центра "Мой бизнес", (ед.) |  |  | 14 |
|  | Показатель 2. Количество субъектов МСП, имеющих экспортный потенциал, (ед.) |  |  | 1 |
|  | Мероприятие 1. Доведение информации, направленной на продвижение комплекса услуг, сервисов и мер поддержки в Центре «Мой бизнес» путем размещения на сайте администрации Рамешковского района, создания информационных листовок | Секунова Е.В. -заведующий отделом экономики и прогнозирования администрации Рамешковского района |  |  |
|  | Мероприятие 2. Распространение информации экспортно ориентированных субъектов МСП об экспортной поддержки, осуществляемой Центром поддержки экспорта Тверской области путем размещения на сайте администрации Рамешковского района, создания информационных листовок | Секунова Е.В. -заведующий отделом экономики и прогнозирования администрации Рамешковского района |  |  |
| 7.4. | Популяризация предпринимательства |  |  |  |
|  | Показатель 1. Количество физических лиц, направленных на обучение основам ведения бизнеса по программам Центра "Мой бизнес", (человек) |  |  | 12 |
|  | Показатель 2. Количество физических лиц, принявших участие в мероприятиях Центра "Мой бизнес", (человек) |  |  | 64 |
|  | Мероприятие 1. Доведение информации, направленной на продвижение комплекса услуг, сервисов и мер поддержки в Центре «Мой бизнес» путем размещения на сайте администрации Рамешковского района, создания информационных листовок | Секунова Е.В. -заведующий отделом экономики и прогнозирования администрации Рамешковского района |  |  |