АДМИНИСТРАЦИЯ

РАМЕШКОВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ   ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 февраля 2018 года                                                                                  № 25-па

пгт. Рамешки

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 №893-р «Об утверждении плана мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2017-2020гг.», Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в целях повышения уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста в муниципальном образовании «Рамешковский район» Тверской области администрация Рамешковского района постановляет:

- Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста (прилагается).

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Рамешковского района в сети интернет.

- Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Рамешковского района Кирикову Л.Г.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава Рамешковского района                                                         А.А. Пилюгин

# Приложение # к постановлению администрации Рамешковского района # от 08.02.2018 г. № 25-па

# План мероприятий («дорожная карта»)

по повышению уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста

1.Общее описание

План мероприятий («дорожная карта») по повышению уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста в муниципальном образовании Рамешковский район (далее - «дорожная карта») определяет основные направления деятельности по развитию в районе системы профессиональной реабилитации инвалидов и содержит мероприятия, направленные на повышение численности работающих инвалидов трудоспособного возраста.

По состоянию на 1 декабря 2017 года в Рамешковском районе проживало 771 человек, имеющих инвалидность, из них трудоспособного возраста 256. При этом уровень занятости инвалидов трудоспособного возраста в 2016 году составлял 96 человек (37.5%), на 01.10.2017 года - 99 человек (38.6%). По результатам мониторинга в течение 9 месяцев 2017 года за поиском работы в ГКУ «Центр занятости населения Рамешковского района» обратилось 13 инвалидов трудоспособного возраста, трудоустроено - 7.

Существует ряд проблем, связанных с решением вопросов трудоустройства инвалидов в районе:

- недостаточное количество рабочих мест, подходящих для трудоустройства инвалидов;

- незаинтересованность работодателей в приеме на работу инвалидов;

- незначительное количество организаций всех форм собственности с определенным количеством работником, для которых законодательством установлены квоты для приема на работу инвалидов.

Решение проблемы занятости инвалидов в районе возможно при объединении усилий службы занятости населения, органов местного самоуправления, работодателей, общественных организаций инвалидов и других заинтересованных сторон.

Целью реализации «дорожной карты» является создание условий для повышения уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста в муниципальных образованиях района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня информированности инвалидов о возможности трудоустройства;

- расширение возможностей для трудоустройства незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе за счет создания временных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, повышения качества рабочих мест, выделяемых работодателями в счет квоты для приема на работу инвалидов;

- повышение эффективности межведомственного взаимодействия партнеров на рынке труда.

2. Ожидаемые результаты

Реализация «дорожной карты» призвана объединить усилия сторон для обеспечения достижения на территории Рамешковского района в 2018 - 2020 годах целевого прогнозного показателя по численности работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста.

3. Исполнители «дорожной карты».

Исполнителями «дорожной карты» являются:

- администрация Рамешковского района;

- муниципальные предприятия и учреждения всех форм собственности (далее - работодатели);

- ГКУ «Центр занятости населения Рамешковского района».

4. Показатели уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста в Рамешковском районе.

| № п/п | Наименование показателя | Прогнозный показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста | Чел. | 99 | 100 | 101 | 102 |
| 2. | Численность инвалидов, трудоустроенных в счет установленных квот на территории муниципального района | Чел. | 7 | 10 | 10 | 10 |
| 3. | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в центр занятости населения | % | 23,1 | 25 | 25 | 25 |

5. Перечень мероприятий «дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста

| №п/п |  | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. Мероприятия по организации мониторинга, анализа и прогнозирования востребованности инвалидами услуг в области занятости населения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ наличия на рынках труда Рамешковского района свободных рабочих мест (должностей), включая квотированные, для трудоустройства инвалидов, с учетом их профессионального потенциала, соответствия рабочих мест для инвалидов по условиям труда и видам деятельности |  | Администрация Рамешковского района, ГКУ «Центр занятости населения Рамешковского района» (по согласованию), работодатели | Ежемесячно |  | Формирование банка вакантных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, обратившихся в службу занятости населения в целях поиска работы |
| 1.2. | Мониторинг квотирования работодателями рабочих мест для трудоустройства инвалидов и мониторинг трудоустройства на квотируемых рабочих местах инвалидов |  | Администрация Рамешковского района, ГКУ Центр занятости населения Рамешковского района» (по согласованию), работодатели | Ежемесячно |  | Анализ ситуации трудоустройства инвалидов в организациях Рамешковского района |
| 1.3. | Мониторинг представления работодателями сведений о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов |  | ГКУ «Центр занятости населения Рамешковского района» (по согласованию) | Ежемесячно |  | Формирование банка данных вакантных квотируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов |
| 1.4. | Утверждение ежегодных целевых прогнозных показателей по трудоустройству инвалидов |  | Администрация Рамешковского района | ежегодно |  |  |
| 2. Мероприятия, направленные на повышение уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий по легализации трудовых отношений на территории муниципального района, в том числе неформально занятых инвалидов |  | Администрация Рамешковского района, работодатели |  | Постоянно |  |
| 2.2 | Информирование населения о состоянии услугах органов службы занятости, о реализуемых мерах по содействию трудоустройству инвалидов в СМИ, с использованием информационно- телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на официальном сайте администрации Рамешковского района, ГКУ «Центр занятости населения Рамешковского района», также посредством социальной рекламы, организации «горячих линий», изготовления и распространения буклетов по информированию инвалидов о возможности их трудоустройства, в том числе на квотируемые рабочие места |  | ГКУ «Центр занятости населения Рамешковского района» (по согласованию) Администрация Рамешковского района Районное отделение всероссийского общества инвалидов |  | Постоянно | Увеличение численности инвалидов, получивших информацию о реализуемых мерах по содействию трудоустройства инвалидов |
| 2.3. | Проведение консультационно- разъяснительной работы с работодателями (совещаний, «круглых столов», рабочих встреч и т.д.) по вопросам трудоустройства инвалидов, нормам трудового законодательства |  | ГКУ«Центр занятости населения Рамешковского района» (по согласованию); администрация района |  | Постоянно | Обеспечение эффективности мер по трудоустройству инвалидов |
| 2.4. | Формирование банка вакансий для трудоустройства инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места |  | КГУ «Центр занятости населения Рамешковского района» (по согласованию) |  | Постоянно | Обеспечение увеличения количества рабочих мест и доли работающих инвалидов трудоспособного возраста |
| 2.5. | Обеспечение достижения прогнозных показателей, установленных «дорожной картой» |  | Администрация района; ГКУ «Центр занятости населения» (по согласованию) |  | Ежемесячно | Увеличение численности работающих инвалидов трудоспособного возраста |
| 3. Мероприятия по увеличению числа и качества рабочих мест, в том числе выделенных в счет квот |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление взаимодействия с работодателями, объединениями работодателей по вопросам содействия трудоустройству инвалидов на квотированные рабочие места |  | ГКУ «Центр занятости населения Рамешковского района» (по согласованию); администрация района; районное отделение всероссийского общества инвалидов |  | Постоянно | Создание в рамках социального партнерства условий для повышения эффективности мер по трудоустройству инвалидов, обеспечению доступности рабочих мест, включая квотированные рабочие места; Увеличение количества рабочих мест, включая выделенные в счет установленных квот, оборудованных в соответствии с рекомендованными для инвалида условиями труда |
| 3.2. | Организация информационного взаимодействия с работодателями в целях актуализации сведений о наличии рабочих мест, подходящих для трудоустройства инвалидов с учетом их профессиональной квалификации, показаний (противопоказаний) по условиям труда и видам трудовой деятельности |  | ГКУ «Центр занятости населения Рамешковского района (по согласованию); администрация Рамешковского района |  | Постоянно | Обеспечение оперативного обновления банка вакансий рабочих мест для трудоустройства инвалидов; Повышение доступности для инвалидов рабочих мест в муниципальных предприятиях и учреждениях всех форм собственности |