АДМИНИСТРАЦИЯ

РАМЕШКОВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ   ОБЛАСТИ

П О С Т А Н ОВ Л Е Н И Е

29.03. 2018                                                                                                 № 58 - па

пгт.  Рамешки

Об утверждении межведомственного плана реализации Стратегии духовно-нравственного воспитания в муниципальном образовании «Рамешковский район» Тверской области на 2018-2020 годы

В соответствии с распоряжением Правительства Тверской области  от 05.02.2018  №28-рп «О Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области на 2018-2027 годы», в целях совершенствования системы духовно-нравственного воспитания детей в муниципальном образовании «Рамешковский район» Тверской области, администрация Рамешковского района постановляет:

1. Утвердить  межведомственный план реализации Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в муниципальном образовании «Рамешковский район» Тверской области  на 2018 – 2020 годы  (прилагается);

2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за реализацию Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области на 2018-2027 годы, Рамешковский районный отдел образования.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области  в сети Интернет.

4.Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Рамешковского района Кирикову Л.Г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Рамешковского района                                                           А.А.Пилюгин

Приложение к постановлению администрации Рамешковского района от 29.03.2018 №58- па

Межведомственный план реализации Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в муниципальном образовании «Рамешковский район» Тверской области  на 2018 – 2020 годы

| № п/п |  | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнители | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере духовно-нравственного воспитания детей |  |  |  |  |  |
| Информационно-методическое сопровождение реализации Стратегии |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Организация информационного сопровождения мероприятий по реализации Стратегии воспитания, размещение информации о мероприятиях духовно-нравственной направленности на сайтах администрации муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области, образовательных организаций, Рамешковского районного отдела образования | Постоянно | Рамешковский районный отдел образования | Размещение информационных материалов о лучших проектах духовно-нравственного воспитания детей в образовательных организациях муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области с целью привлечения внимания общественности к реализации инновационной системы духовно-нравственного воспитания детей |
| 2 |  | Информационно-методическая поддержка деятельности профессиональных ассоциаций и общественных организаций в области развития духовно-нравственного воспитания детей | Ежегодно | Рамешковский районный отдел образования | Подготовка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет методических материалов по духовно-нравственному воспитанию детей в муниципальном образовании «Рамешковский район» Тверской области. Распространение успешных педагогических проектов, направленных на духовно-нравственное воспитание и просвещение детей |
| 3 |  | Разработка памяток по вопросам профилактики семейного неблагополучия, детской безнадзорности, социального сиротства, жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, воспитания несовершеннолетних и развития института замещающих семей | 2019 – 2020 годы | Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр социальной поддержки населения Рамешковского района» (по согласованию) | Размещение методических материалов по вопросам профилактики семейного неблагополучия, детской безнадзорности, социального сиротства, жестокого обращения в отношении несовершеннолетних в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. |
| Формирование института наставничества и духовно-нравственного просвещения педагогического сообщества |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Содействие в проведении Международных Рождественских образовательных чтений | Ежегодно | Рамешковский районный отдел образования | Привлечение к участию в мероприятиях регионального этапа Международных Рождественских образовательных чтений наибольшего числа обучающихся и педагогов. |
| 5 |  | Содействие в проведении Торопецкой Свято-Тихоновской православной международной конференции | Ежегодно | Рамешковский районный отдел образования | Участие в проведении ежегодной Торопецкой Свято-Тихоновской православной международной конференции |
| 6 |  | Оказание содействия в проведении педагогических конференций, чтений | Ежегодно | Рамешковский районный отдел образования | Участие в педагогических конференциях и чтениях представителей педагогического сообщества |
| 7 |  | Оказание содействия в проведении региональных, зональных совещаний, семинаров по актуальным проблемам духовно-нравственного воспитания детей | В течение всего периода | Рамешковский районный отдел образования | Участие в проведении региональных, зональных совещаний, семинаров по актуальным проблемам духовно-нравственного воспитания детей |
| 8 |  | Повышение квалификации педагогов предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» | Ежегодно | Рамешковский районный отдел образования | Количество педагогов, прошедших повышение квалификации, не менее 2 участников в год |
| 9 |  | Консультации по вопросам педагогики, детской и подростковой психологии | Ежегодно | Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр социальной поддержки населения Рамешковского района» (по согласованию) | Проведение не менее 100 консультаций в год |
| 10 |  | Содействие в проведении Межрегионального конкурса «Лучшая образовательная организация по формированию системы духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи «Вифлеемская звезда» | Ежегодно | Рамешковский районный отдел образования | Обеспечение участия в региональном этапе межрегионального конкурса «Лучшая образовательная организация по формированию системы духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи «Вифлеемская звезда» образовательных организаций |
| Становление авторитета педагога. Повышение профессиональных компетенций педагогических работников |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Содействие в создании региональной ассоциации педагогов предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» | 2018 – 2020 годы | Рамешковский районный отдел образования | Участие педагогического сообщества в деятельности ассоциации педагогов предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», не менее 5 педагогов к 2020 году |
| 12 |  | Оказание содействия в организации участия педагогов Тверской области во всероссийском конкурсе в области педагогики, воспитания и работы с детьми «За нравственный подвиг учителя» | Ежегодно | Рамешковский районный отдел образования | Участие во всероссийском конкурсе в области педагогики, воспитания и работы с детьми «За нравственный подвиг учителя» педагогов |
| Формирование традиционных ценностей, моральных и этических норм у детей и молодежи |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Основы религиозных культур и светской этики» | Ежегодно | Рамешковский районный отдел образования | Охват общеобразовательных организаций в муниципальном образовании «Рамешковский район» Тверской области, реализующих предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Основы религиозных культур и светской этики» – 100 % |
| 14 |  | Содействие в реализации курса «Краеведение» для обучающихся 6 – 9 классов | Ежегодно | Рамешковский районный отдел образования | Реализация курса «Краеведение» в муниципальном образовании «Рамешковский район» Тверской области: 2018 год – 60 % школ, 2020 год – 100 % школ |
| 15 |  | Организация и проведение муниципальных этапов и участие в региональных этапах всероссийской олимпиады школьников, в том числе «Основы православных культур» | Ежегодно | Рамешковский районный отдел образования | Участие не менее 5 обучающихся образовательных организаций в региональных этапах всероссийской олимпиады школьников, в том числе «Основы православных культур» |
| 16 |  | Содействие в реализации образовательного проекта «Нравственные основы семейной жизни» для обучающихся 10 – 11 классов | 2018 – 2020 годы | Рамешковский районный отдел образования | Реализация образовательного проекта «Нравственные основы семейной жизни» для обучающихся 10 – 11 классов в 20 % общеобразовательных организаций к 2020 году |
| 17 |  | Содействие в организации участия обучающихся образовательных организаций муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области в международном конкурсе юных чтецов «Живая классика» | Ежегодно | Рамешковский районный отдел образования | Обеспечение участия обучающихся в международном конкурсе юных чтецов «Живая классика» в количестве не менее 25 человек |
| 18 |  | Содействие в организации участия обучающихся образовательных организаций муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области в Международном конкурсе «Красота Божьего мира» | Ежегодно | Рамешковский районный отдел образования, муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Дом творчества» | Обеспечение участия обучающихся Тверской области в международном конкуре «Красота Божьего мира», не менее 5 ежегодно |
| 19 |  | Содействие в организации участия обучающихся образовательных организаций муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области в Международном конкурсе-фестивале «Пасхальное яйцо» | 2018 – 2020 годы | Рамешковский районный отдел образования, муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Дом творчества» | Обеспечение участия обучающихся в международном конкурсе-фестивале «Пасхальное яйцо» в количестве не менее 3 человек |
| 20 |  | Содействие в организации участия обучающихся образовательных организаций муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области в региональном проекте «Нас пригласили во Дворец!» | 2018 – 2020 годы | Рамешковский районный отдел образования | Участие в проекте обучающихся 8 классов школ муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области количеством не менее 75 человек ежегодно |
| 21 |  | Содействие в организации участия обучающихся образовательных организаций муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области в региональном проекте «Живые уроки» | 2018 – 2020 годы | Рамешковский районный отдел образования | Участие в региональном проекте «Живые уроки» более 20 % образовательных организаций |
| 22 |  | Проведение благотворительной акции «Дорогою добра» (помощь многодетным и неполным семьям, семьям, воспитывающим детей-инвалидов) | Ежегодно | Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр социальной поддержки населения Рамешковского района» (по согласованию) | Проведение не менее 4 акций, охват многодетных и неполных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов, не менее 70 % |
| 23 |  | Организация и проведение районного Рождественского турнира по мини-футболу | Ежегодно | Рамешковский районный отдел по делам культуры, молодёжи и спорта | Ежегодное участие обучающихся образовательных организаций в районном Рождественском турнире по мини-футболу. Охват не менее 50 участников ежегодно |
| 24 |  | Содействие в организации участия обучающихся образовательных организаций муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области в региональном конкурсе детского рисунка «Моя семья» | Ежегодно | Рамешковский районный отдел образования, муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Дом творчества» | Ежегодное участие в региональном конкурсе детского рисунка «Моя семья». Охват не менее 60 % образовательных организаций |
| 25 |  | Организация и проведение районных творческих конкурсов: прикладного творчества, конкурс фотографий, фестиваль юных талантов «Лесенка успеха», краеведческая конференция, конкурс юного писательского таланта, конкурс рисунков | Ежегодно | Рамешковский районный отдел образования, муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Дом творчества» | Ежегодное проведение творческих конкурсов. Охват не менее 100% образовательных организаций |
| 26 |  | Привлечение обучающихся образовательных организаций муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области к мероприятиям, проводимыми учреждениями культуры: День Победы, День района День Защиты детей, День России, День памяти и скорби, День народного Единства. | Ежегодно | Муниципальное учреждение культуры «Рамешковский районный Дом культуры», сельские дома культуры - филиалы | Участие в мероприятиях. Охват не менее 60 % образовательных организаций |
| Содействие укреплению семьи. Формирование педагогической культуры и просвещения родителей |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Организация работы клуба «Молодая мама» | Ежегодно | Рамешковский районный отдел по делам культуры, молодёжи и спорта | Ежегодное проведение заседаний клуба, не менее 2 раз в год |
| 28 |  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности | Ежегодно | Рамешковский районный отдел по делам культуры, молодёжи и спорта | Ежегодное обеспечение участия в мероприятиях не менее 25 % семей, проживающих в муниципальном образовании «Рамешковский район» Тверской области |
| 29 |  | Содействие в организации участия обучающихся образовательных организаций муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области в реализации регионального проекта «Моя Семья» | Ежегодно | Рамешковский районный отдел образования | Охват образовательных организаций, реализующих региональный проект «Моя Семья»: 2020 год – 80 % образовательных организаций, 2022 год – 100 % образовательных организаций |
| 30 |  | Разработка и продвижение патриотических историко-воспитательных туристских маршрутов для семейного отдыха | 2018 – 2020 годы | ОО «Клуб любителей Рамешковской старины «Медведица», ИП «На пути ведания», Рамешковский районный отдел по делам культуры, молодёжи и спорта | Разработка не менее 2 историко-воспитательных туристских маршрутов для семейного отдыха ежегодно |
| Развитие научно-методических механизмов в сфере духовно-нравственного воспитания |  |  |  |  |  |
| Управление реализацией Стратегии |  |  |  |  |  |
| 31 | Мониторинг реализации исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии воспитания |  | Ежегодно | Рамешковский районный отдел образования | Проведение мониторинга и систематическое размещение, 1 раз в год, аналитических на сайте Рамешковского районного отдела образования |
| 32 | Анализ эффективности мероприятий плана по реализации Стратегии воспитания в 2018 – 2020 годах |  | Ежегодно | Рамешковский районный отдел образования | Проведение анализа эффективности плана и систематическое размещение информации 1 раз в год на сайте Рамешковского районного отдела образования |