АДМИНИСТРАЦИЯ

РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

______________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» февраля 2013 года                                                                          № 41-па

п. Рамешки

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Тверской области» Рамешковский район

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Администрация Рамешковского района

постановляю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Рамешковского района»

2. Рамешковскому районному отделу по делам культуры, молодежи и спорта (М.В.Чулковой) ежеквартально представлять в Комитет по делам культуры Тверской области информацию о ходе реализации плана мероприятий( «дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Рамешковского района

3.. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Рамешковского района Л.Г.Кирикову.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на официальном сайте администрации района и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

Глава Рамешковского района:                                                              И.А.Павлов

Завизировали: Л.Г.Кирикова- зам.главы администрации района

Д.С. Дильдёнкин- гл.специалист, зав.правовым отделом администрации

М.В. Чулкова - зав. Рамешковским районным отделом по делам культуры,                                               молодежи и спорта

Исполнитель: В.М.Суслова- гл.специалист Рамешковского районного отдела по делам

культуры, молодежи и спорта

Разослать:

В дело-1

РО ДКМС-2 (1-Комитет по делам культуры Тверской области)

Кириковой Л.Г.-1

Утверждено:

Постановлением Главы администрации

Рамешковского района

№ 41-па от «27» февраля 2013г

План мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Тверской области»Рамешковский район

I.  Цели разработки «дорожной карты»

Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Тверской области»Рамешковский район (далее – «дорожная карта») являются:

- повышение качества жизни жителей Рамешковского района путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межмуниципального культурного обмена;

- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры Рамешковского района как результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных и муниципальных услуг;

- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры Рамешковского района;

- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Рамешковского района;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития культуры Рамешковского района.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры Рамешковского района

В рамках структурных реформ предусматривается:

- повышение качества и расширение спектра государственных услуг в сфере культуры;

- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек)

- формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения поддержки творческих проектов;

- создание условий для творческой самореализации жителей Рамешковского района;

- вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры Рамешковского района и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

2) увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек Рамешковского района:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |

3) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проведенных на платной основе в муниципальных учреждениях культуры Рамешковский район:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,06 | 1,08 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |

4) повышение уровня удовлетворенности жителей Рамешковского района культурной жизнью :

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |

5) увеличение доли  муниципальных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек в сфере культуры Рамешковского района:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 |

6) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве учащихся муниципальной детской музыкальной школы Рамешковского района:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,3 |

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) реорганизация неэффективных учреждений культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Рамешковского района  Тверской области

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, а также нормативных правовых актов Тверской области.

Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации:

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 |

2) численность руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Рамешковского района:

(человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 100 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры Рамешковского района, связанные с переходом на эффективный контракт

| № | Мероприятие | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |
| 1. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры Рамешковский район и их руководителей на основании методических рекомендаций Министерства культуры РФ | Нормативны правовые акты органов местного самоуправления | РО ДКМС | III квартал 2013 года, далее ежегодно |
| 2. | Проведение мониторинга заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | Мониторинг, статистические отчеты в Тверьстат и Росстат | РО ДКМС | Ежегодно |
| 3. | На основании проведенного мониторинга решение вопроса о возможном привлечении на повышение заработной платы средств: - получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений - от приносящей доход деятельности учреждений | Информация в Комитет по делам культуры Тверской области | органы местного самоуправления, РО ДКМС, | Ежегодно |
| 4. | Внедрение утвержденных Министерством культуры РФ типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры, формирований штатной численности учреждений | Приказ РО ДКМС | РОДКМС | По мере поступления документов из Комитет по делам культуры Тверской области |
| 5. | Внесение изменений в Постановление Главы администрации Рамешковского района Тверской области от 17.12.2008 № 205 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях культуры и искусства Рамешковского района Тверской области», обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Постановление главы района | РО ДКМС | 2013-2018 годы |
| Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |  |
| 6. | Организация мероприятий по предоставлению руководителями учреждений культуры Рамешковского района сведений о доходах (их супругов и несовершеннолетних детей), а также гражданами, претендующими на замещение должности руководителя | Трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений | РО ДКМС, Муниципальные учреждения культуры | Ежегодно |
| Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |  |
| 7. | Внедрение утвержденных Министерством труда РФ профессиональных стандартов работников учреждений культуры | Трудовые договоры с руководителями учреждений | органы местного самоуправления РО ДКМС | По мере поступления документов из Комитета по делам культуры Тверской области |
| 8. | Организация работы по повышению квалификации (профессиональной переподготовке) кадров с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | Информация в Комитет по делам культуры Тверской области | РО ДКМС муниципальные учреждения культуры | 2013-2018 годы |
| 9. | Проведение мероприятий по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры в связи с введением «эффективного контракта» | Трудовые договоры с работниками | РО ДКМС муниципальные учреждения культуры | Ежегодно |
| 10. | Представление в Комитет по делам культуры Тверской области информации об анализе лучших практик внедрения «эффективного контракта» в учреждениях культуры Рамешковского района | Информация в Комитет по делам культуры Тверской области | РО ДКМС | Ежегодно |
| 11. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – не более 40 процентов | Приказ РО ДКМС | РО ДКМС | 2013-2014 годы |
| Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников учреждений культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 |  |  |  |  |
| 12. | Создание постоянно действующей рабочей группы РО ДКМС по оценке результатов реализации «дорожной карты» сферы культуры Рамешковского района | Приказ РО ДКМС | РО ДКМС | 2013 год |
| 13. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных в программеразвития отрасли культуры муниципального образования «Рамешковский район»Тверской области на 2013-2018 годы и «дорожной карте» сферы культуры Рамешковского района | Мониторинг, информация в Комитет по делам культуры Тверской области | РО ДКМС | Ежегодно |
| 14. | Информационное сопровождение «дорожной карты» - организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | Публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | РО ДКМС муниципальные учреждения культуры, редакция газеты «Родная земля» | 2013-2018 годы |
| 15. | Подготовка информации об анализе результатов повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и подготовка предложений о подходах к регулированию оплаты труда работников учреждений культуры на период после 2018 года | Информация в Комитет по делам культуры Тверской области | органы местного самоуправления РО ДКМС | I квартал 2017 года |
| Сопровождение «дорожной карты» сферы культуры Тверской области |  |  |  |  |
| 16. | Утверждение Главой Рамешковского района «дорожной карты» сферы культуры Рамешковского района | Постановление администрации Рамешковского района | РО ДКМС | 1 квартал 2013 года |
| 17. | Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с Комитетом по делам культуры Тверской области) | Приказы муниципальных учреждений культуры | Муниципальные учреждения культуры, РО ДКМС | I квартал 2013 года |
| 18. | Разработка комплекса мер по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда работников учреждений культуры 2013-2018г | Нормативный правовой акт администрации Рамешковского района | Органы местного самоуправления РО ДКМС | I квартал 2013 года |