# АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

В Е Д Н О Е                                                                                                                   Рамешковский район

Тверская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря  2015 года                                                                       № 83-па

Об утверждении Плана мероприятий по формированию рынка доступного арендного жилья и развитию некоммерческого жилищного фонда на территории сельского поселения Ведное Рамешковского района Тверской области  для граждан, имеющих невысокий уровень дохода

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2014 № 217-ФЗ                          «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования» администрация сельского поселения Ведное постановляет:

1.Утвердить План мероприятий по формированию рынка доступного арендного жилья и развитию некоммерческого жилищного фонда на территории сельского поселения Ведное Рамешковского района Тверской области для граждан, имеющих невысокий уровень дохода (прилагается).

2.В срок до 15 января года, следующего за отчетным годом, представлять ежегодные отчеты о реализации мероприятий в ТЭК и ЖКХ Тверской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на сайте Администрации Рамешковского района Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава сельского поселения Ведное:                      А.В.Садикова

Приложение

к постановлению администрации сельского поселения Ведное Рамешковского района  Тверской области  от 14.12.2015 № 83-па

План мероприятий по формированию рынка доступного арендного

жилья и развитию некоммерческого жилищного фонда на территории сельского поселения Ведное  Рамешковского района Тверской области

для граждан, имеющих невысокий уровень дохода

| №п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные испол-нители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка и принятие нормативного правового акта сельского поселения Ведное об установлении максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. | IV квартал 2015 года | Сельское поселение Ведное |
| 2 | Разработка и принятие нормативного правового акта сельского поселения Ведное о порядке, форме и сроках информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены. | 2016 год | Сельское поселение Ведное |
| 3 | Разработка и принятие нормативного правового акта сельского поселения Ведное об установлении порядка учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, в том числе порядка принятия на этот учет, отказа в принятии на него, снятия с него | IV квартал 2015 года (после принятия Закона) | Сельское поселение Ведное |
| 4 | Разработка и принятие нормативного правового акта сельского поселения Ведное об установлении порядка учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, находящихся в собственности сельского поселения. | IV квартал 2015 года (после принятия Закона) | Сельское поселение Ведное |
| 5 | Разработка и принятие нормативного правового акта сельского поселения Ведное об установлении порядка учета наемных домов социального использования и земельных участков, предоставленных или предназначенных для их строительства | IV квартал 2015 года (после приня-тия Закона) | Сельское поселение Ведное |
| 6 | Разработка и принятие нормативного правового акта сельского поселения Ведное об установлении порядка управления наемными домами, все помещения в которых находятся в собственности сельского поселения, и являющимися наемными домами и находящимися в собственности сельского поселения жилыми домами | IV квартал 2015 года (после приня-тия Закона) | Сельское поселение Ведное |
| 7 | Разработка и принятие нормативного правового акта сельского поселения Ведное об установлении размера платы за наем жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, находящегося в собственности сельского поселения | IV квартал 2015 года (после приня-тия Закона) | Сельское поселение Ведное |
| 8 | Разработка и принятие нормативного правового акта сельского поселения Ведное об установлении размера общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, в расчете на одного человека. | IV квартал 2015 года (после приня-тия Закона) | Сельское поселение Ведное |
| 9 | Анализ потребности создания рынка доступного арендного жилья и развития некоммерческого жилищного фонда | постоянно | Сельское поселение Ведное |
| 10 | Мониторинг наличия доступного арендного жилья на территории сельского поселения Ведное | Ежеквартально | Сельское поселение Ведное |