# АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

В Е Д Н О Е                                                                                                                   Рамешковский район

Тверская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 апреля  2015 года                                                                             № 27-па

Об утверждении комплекса мер «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Ведное Рамешковского района Тверской области на 2015 – 2017 годы»

В соответствии с пунктом 9.11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2011 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и распоряжением Правительства Тверской области от 24.12.2014 № 652-рп «Об утверждении комплекса мер «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тверской области на 2014 – 2017 годы», администрация сельского поселения Ведное

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплекс мер «Развитие жилищно-коммунального хозяйства   сельского поселения Ведное Рамешковского района Тверской области  на 2015 – 2017годы» (далее – Комплекс мер) (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя администрации сельского поселения Ведное А.И.Бухарову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Настоящее постановление обнародовать в соответствии с действующим законодательством и Уставом сельского поселения Ведное.

Глава сельского поселения Ведное:                                            А.В.Садикова

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Ведное

от 30.04.2015 № 27

Комплекс мер «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Ведное Рамешковского района Тверской области на 2015 – 2017 годы»

| п/п | Наименование мероприятия |  | Ожидаемый результат |  | Механизм | Индикаторы | Срок | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.Осуществление мониторинга соблюдения требований постановлений Правительства Российской Федерации: - от 23.09.2010 №731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»;- от 28.12.2012 № 1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах»; - 30.12.2009 № 1140т»Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса» (в части раскрытия информации в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов); - от 05.07.2013 №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»; - от 17.01.2013 №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» |  |  | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов муниципальной власти, общественных организаций; повышение эффективности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций (далее - РСО); обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | Информация для всех заинтересованных лиц свободно доступна на сайте ГУ «ГЖИ» Тверской области http://www.gji.tver.ru в разделе «Раскрытие информации», а также на сайтах управляющих организаций и сайте сельского поселения Исполнение правил опубликования информации, подлежащей раскрытию организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утверждены Приказом ГУ «ГЖИ» Тверской области № 42-ОД от 15.11.2012. Информация регулируемыми организациями раскрывается путем размещения на портале раскрытия информации ЕИАС ФСТ России. Информация для всех заинтересованных лиц свободно доступна на сайте ГУ РЭК Тверской области http://www.rectver.ru в разделе «Раскрытие информации». Исполнение правил опубликования информации, подлежащей раскрытию теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, организациями, осуществляющими водоснабжение и водоотведение, организациями коммунального комплекса утверждены Приказом ГУ РЭК Тверской области №11-ОД от 14.04.2014 | 1. Количество организаций, раскрывающих информацию в соответствии с установленными требованиями (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида деятельности),- 100% 2. . Количество организаций, раскрывающих информацию в соответствии с установленными требованиями (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида деятельности),- 0% 3. Количество (шт.) нарушений, выявленных в связи с несоблюдением установленных требований, - по факту на конец отчетного периода. 4. Количество (шт.) организаций, привлеченных к ответственности за нарушение установленных требований, - по факту на конец отчетного периода. | Организация системы мониторинга, осуществление мониторинга- не реже 1 раза в квартал начиная со 2 квартала 2015г | Администрация сельского поселения Ведное Рамешковского района Тверской области |
| 2. | Утверждение и реализация плана мероприятий по информированию граждан поселения об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ, в том числе: а) создание и функционирование системы капитального ремонта общего имущества в МКД; б) расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.12.2012. |  |  | Повышение правовой грамотности населения; Снижение социальной напряженности. | Постановление Правительства Тверской области № 225-пп от 04.06.2013 «Об информировании населения Тверской области о принимаемых исполнительными органами государственной власти Тверской области мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в данной сфере» (утверждает порядок информирования граждан об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ); Проведение собраний граждан; Размещение информации на информационных стендах и в сети Интернет. | Количество проведенных массовых мероприятий с участием граждан (семинары, собрания и т.д.); Количество чел. - 1500 чел. (%) к общему количеству населения сельского поселения, охваченного мероприятиями. | Отчет не реже 2 раз в год, начиная с 2015 года (за первое полугодие до 15.09.2015, по итогам календарного года до 15.03.2016) | Администрация сельского поселения Ведное Рамешковского района Тверской области |
| 3. | Реализация мероприятий во исполнении Федерального закона от 21.07.2014 №209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» |  |  | Обеспечение доступа к информации и сервисам в сфере ЖКХ в рамках ГИС ЖКХ | Участие в реализации плана мероприятий по созданию региональной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства |  | Размещение в системе информации, предусмотренной законом 209-ФЗ – с 1.07.2016. | Администрация сельского поселения Ведное Рамешковского района Тверской области |
| II. Содержание жилищного фонда, эффективное управление многоквартирными домами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1. Приведение договоров управления МКД, заключенных после 20.04.2013 в соответствие с постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения» и от 15.05.2013 №416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» |  | Соответствие договоров управления МКД федеральному законодательству; повышение эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД; защита законных прав и интересов собственников помещений в МКД; эффективное управление МКД |  | Проверка наличия договоров на основании обращений граждан на соответствие с постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» и от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» | 1. Количество (%) МКД, в которых договоры управления приведены в соответствие с установленными требованиями (от общего количества МКД на территории сельского поселения) -100% 2. Количество (шт.) выявленных нарушений в виде несоответствия договоров управления МКД установленным требованиям (с начала календарного года нарастающим итогом)-по факту на конец отчетного периода | с 2017 года | ТСЖ, ресурсоснабжаю-щие организации, администрация сельского поселения |
| III. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов предусмотренных статьей 167 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) и законом Тверской области от 28.06.2013 N 43-ЗО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области" по вопросам создания и деятельности системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области |  | Запуск системы капитального ремонта МКД |  | Утверждение нормативных правовых актов, предусмотренных ст. 167 ЖК РФ | 1 Соотношение количества актов, запланированных к принятию, и актов, фактически принятых, - 100 % | 2016 год | Администрация сельского поселения Ведное Рамешковского района Тверской области. |
| 6. | Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения (далее – программа капитального ремонта) |  | Обеспечение проведения капитального ремонта МКД. Создание системного механизма планомерного проведения капитального ремонта многоквартирного фонда. |  | Программа капитального ремонта многоквартирных домов | Процент выполнения капитального ремонта МКД – 100 % Процент средств, израсходованных на проведение капитального ремонта, программы капитального ремонта – 100 % | 2014-2043 (годы реализации программы капитального ремонта) | Администрация сельского поселения Ведное Рамешковского района Тверской области. |
| 7. | Принятие и реализация краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселении |  | Улучшение условий проживания граждан. Улучшение состояния многоквартирного жилищного фонда. |  | Нормативно- правовой акт, утверждающий краткосрочный план реализации программы капитального ремонта - | Процент выполнения капитального ремонта МКД – 100 % Процент средств, израсходованных на проведение капитального ремонта, программы капитального ремонта – 100 % | В соответствии с краткосрочным планом. | Администрация сельского поселения Ведное Рамешковского района Тверской области |
| 8. | Осуществление мониторинга и контроля систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с направлением не реже одного раза в полугодие |  | Повышение прозрачности и подконтрольности функционирования систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. |  | Осуществление мониторинга функционирования систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в виде отчетов. |  | Постоянно | Администрация сельского поселения Ведное Рамешковского района Тверской области |
| IV. Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Выявление бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р «О плане действий по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство») | Актуализация информации об объектах жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 1. Количество выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства ( шт.) 2. Количество выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, права собственности на которые зарегистрированы (шт.) | 2015год, далее по мере необходимости | Администрация сельского поселения Ведное Рамешковского района Тверской области2015 |
| 10. |  | Регистрация прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства | Создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства поселения |  |  | 1.Отношение количества зарегистрированных в установленном порядке объектов жилищно-коммунального хозяйства к общему количеству таких объектов, расположенных на территории сельского поселения - 100% 2. Количество бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства – по факту на конец отчетного периода | Начало регистрации 2015 год, далее по мере необходимости | Администрация сельского поселения Ведное Рамешковского района Тверской области |
| 11. |  | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  | По мере необходимости | Администрация сельского поселения Ведное Рамешковского района Тверской области |
| 4.1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведению. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения |  | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения |  | Получение ежеквартальной информации о состоянии качества услуг водоснабжения и водоотведения; информация ГУ "ГЖИ" Тверской области в Министерство ТЭК и ЖКХ Тверской области по результатам надзорных мероприятий по соответствию качества услуг водоснабжения и водоотведения нормативным требованиям | Доля проб питьевой воды, отобранных у потребителя, не соответствующих установленным нормативным требованиям по качеству, в общем объеме проб. Количество нарушений допустимой продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги | Ежеквартально | Администрация сельского поселения Ведное Рамешковского района Тверской области |
| 13 | Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой |  | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  | Обеспечение 90% населения питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества | Разработка плана мероприятий – 2015 год Работа - постоянно | Администрация сельского поселения Рамешковского района Тверской области |
| 14 | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее чем в полтора раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 №Пр-1479) |  | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения. Обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  | Снижение количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера) | Работа - до 2017 | Администрация сельского поселения Ведное Рамешковского района Тверской области |
| 15 | Определение плановых значений снижения до нормативного уровня технологических потерь питьевой воды при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 №Пр-1479) |  | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения. Обеспечение эффективности использования ресурсов |  |  | Снижение до нормального уровня технологических потерь питьевой воды при транспортировке по сетям | Работа - до 2017 года | Администрация сельского поселения Ведное Рамешковского района Тверской области |
| 16 | Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения на территории поселения в рамках государственной программы Тверской области "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области на 2013-2018 годы" |  | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  | 1. Объем расходов на реализацию мероприятий программы (тыс. руб.). | Работа по реализации - до 2018 года | Администрация сельского поселения Ведное Рамешковского района Тверской области |
| 4.2. Модернизация инфраструктуры в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя не менее чем в полтора раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 №Пр-1479) |  | Обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения |  |  | Снижение не менее чем в 1,5 раза количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя | До 2017 года | Администрация сельского поселения ВедноеРамешковского района Тверской области |
| 18 | Определение плановых значений снижения до нормального уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 №Пр-1479) |  | Обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения |  |  | Снижение до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям | До 2018 года | Администрация сельского поселения Ведное Рамешковского района Тверской области |
| 19 | Определение единой теплоснабжающей организации |  | Определение единой теплоснабжающей организации для системы при утверждении схемы теплоснабжения поселения. |  |  |  | 2015 год | Администрация сельского поселения Ведное Рамешковского района Тверской области |
| V. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Оснащение объектов приборами учета тепловой энергии |  | Повышение энергоэффективности, снижение объемов потребления воды |  | Постановление Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 617-пп «О государственной программе Тверской области «Комплексная программа по повышению энергетической эффективности региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области» на 2013 - 2018 годы». |  | До конца 2018 года |  |
| 21 | Реализация мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности |  |  |  |  |  | с 2015 года | Администрация сельского поселения Ведное Рамешковского района Тверской области |