АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСОКОВО

РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д.  Высоково
29.10.2015г.                                                                   №129

Об утверждении плана мероприятий « дорожной карты»

на территории сельского поселения Высоково

Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ « О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон « Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», администрация  сельского поселения Высоково

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта»), направленных на обеспечение реализации на территории сельского поселения Высоково полномочий органов государственной власти и органов МСУ в области отношений, возникающих в связи с введением государственного адресного реестра, эксплуатацией ФИАС, использованием содержащихся в ФИАС сведений, предусмотренных Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ « О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон « Об общихпринципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации» согласно приложению №1

2. Ответственность  за выполнение настоящего  постановления  возложить на заместителя администрации сельского поселения Высоково Колесову Н.А.

2. Настоящее постановление  подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте муниципального образования  Тверской области «Рамешковский район» в разделе сельское поселение Высоково в сети «Интернет»

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава сельского поселения Высоково:                              	   В.А.Соколова

Приложение №1

постановлением администрации

сельского поселения Высоково

№129 от 29.10.2015 г

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание Рабочей группы и назначение ответственных за выполнение инвентаризации адресов на подведомственной территории. | до 05.11.2015г. | Данилова Ольга Алексеевна-главный специалист МО |
|  | Формирование инвентаризационных описей с адресообразующими элементами и адресами объектов адресации, содержащимися в государственном адресном реестре, в разрезе муниципальных образований, населенных пунктов, элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры | ноябрь 2015г. | Тайбарей Мария Алексеевна – специалист МО |
|  | Формирование, рассмотрение, согласование и утверждение перечня необходимых изменений и дополнений сведений государственного адресного реестра по конкретным объектам адресации (при этом в перечне выделяются разделы: актуальные сведения об адресах и адресообразующих элементах; сведения об адресах, имеющих различное наименование и (или) написание; вновь выявленные сведения об адресах и адресообразующих элементах; сведения об аннулированных адресах и адресообразующих элементах) | ноябрь 2015г. | Тайбарей Мария Алексеевна –специалист МО |
|  | Обеспечение верификации и внесения в ФИАС актуальных сведений о нумерации домов и улично-дорожной сети в населённых пунктах | ноябрь 2015г. | Тайбарей Мария Алексеевна – специалист МО |
|  | Обеспечение верификации и внесения в ФИАС сведений об адресах объектов адресации, права на которые зарегистрированы в «упрощённом» порядке, предусмотренном статьёй 25.3 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (индивидуальные жилые дома, садовые, дачные дома, гаражи и т.п.) | ноябрь2015г. | Тайбарей Мария Алексеевна – специалист МО |
|  | Приведение муниципальных правовых актов о правилах присвоения, изменения и аннулирования адресов в соответствие с Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, направление копий правовых актов в Межрайонную ИФНС России №9 по Тверской области | до 10.11..2015г. | Данилова Ольга Алексеевна-главный специалист МО |
|  | Заключение соглашений с МФЦ (при их отсутствии) о реализации возможности представления в орган местного самоуправления сельского поселения Высоково заявлений о присвоении адреса объекту адресации или об аннулировании его адреса | до 15.1..2015г. | Тайбарей Мария Алексеевна – специалист МО |
|  | Проведение проверки достоверности, полноты и актуальности ранее внесённых в ФИАС (до 01.07.2014) сведений об адресах с актуализацией (при наличии оснований) указанных сведений по территории муниципального образования | До 15.11. 2015г. | Тайбарей Мария Алексеевна – специалист МО |
|  | Сопоставление почтовой информации в государственном адресном реестре с реестром почтовых индексов, используемых для оказания услуг почтовой связи | ноябрь2015г. | Тайбарей Мария Алексеевна – специалист МО |
|  | Актуализация и наполнение государственного адресного реестра по материалам инвентаризации. Ввод и корректировка информации в государственный адресный реестр | сентябрь 2015г. | Тайбарей Мария Алексеевна – специалист МО |
|  | Направление в Межрайонную ИФНС России № 9Тверской области официального письма о завершении инвентаризации (с указанием объема проведенных работ и количеством изменений, внесенных в государственный адресный реестр по каждому объекту инвентаризации) | до 20.11.2015г. | Тайбарей Мария Алексеевна – специалист МО |