А Д М И Н И С Т Р А Ц И ЯСЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ВЫСОКОВОРАМЕШКОВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ       ______________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Высоково

от 17.04.2015 года                                                               № 59

Об утверждении комплекса мер по
развитию жилищно-коммунального

хозяйства сельского поселения

ВысоковоРамешковского района

Тверской области на 2015 – 2017 годы

В соответствии с пунктом 9.11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2011 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и распоряжением Правительства Тверской области от 24.12.2014 № 652-рп «Об утверждениикомплекса мер «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тверской области на 2014 – 2017 годы», администрация сельского поселения Высоково

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплекс мер  по развитию жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения ВысоковоРамешковского района Тверской области  на 2015 – 2017 годы» (далее – Комплекс мер) (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя администрации сельского поселения Высоково Колесову Н.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте М.О. Тверской области «Рамешковский район» в разделе - сельское поселениеВысоково  в сети Интернет.

Глава сельского поселения ВысоковоВ.А.Соколова

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Высоково

от 17.04.2015 № 59

Комплекс мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения ВысоковоРамешковского района Тверской области на 2015 – 2017 годы

| п/п | Наименование мероприятия |  | Ожидаемый результат |  | Механизм | Индикаторы | Ответственные за реализацию | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.Осуществление мониторинга соблюдения требований постановлений Правительства Российской Федерации: - от 23.09.2010 №731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»;- от 28.12.2012 № 1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах»; - 30.12.2009 № 1140т»Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса» (в части раскрытия информации в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов); - от 05.07.2013 №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»; - от 17.01.2013 №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» |  | 1.Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций; 2.Повышение эффективности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций (далее – РСО). 3.Обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | 1. Разработка проекта постановления администрации сельского поселения о назначении ответственного лица и сроках осуществления мониторинга соблюдения требований федерального законодательства |  | 1. Количество организаций, раскрывающих информацию в соответствии с установленными требованиями (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида деятельности),- 100% 2. . Количество организаций, раскрывающих информацию в соответствии с установленными требованиями (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида деятельности),- 0% 3. Количество (шт.) нарушений, выявленных в связи с несоблюдением установленных требований, - по факту на конец отчетного периода. 4. Количество (шт.) организаций, привлеченных к ответственности за нарушение установленных требований, - по факту на конец отчетного периода. | Администрация сельского поселения ВысоковоРамешковского района Тверской области | 1.Разработка проектов постановления до 01.06.2015г. 2. Организация системы мониторинга – не позднее февраля 2015г. 3. Осуществление мониторинга- не реже 1 раза в квартал начиная со 2 квартала 2015г |
| 2. | 1. Реализация муниципального плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по вопросам: а) создания и функционирования систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; б) расселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года; в) оплаты жилищно-коммунальных услуг с учетом общедомовых расходов, социальной нормы потребления, предельных индексов роста платы граждан и других актуальных вопросов; |  | 1.Повышение правовой грамотности населения. 2. Снижение социальной напряженности. | 1. Проведение собраний граждан 2. Размещение информации на информационных стендах и в сети Интернет. |  | Количество (%) к общему количеству населения сельского поселения, охваченного мероприятиями, - по факту на конец отчетного периода. | Администрация сельского поселения ВысоковоРамешковского района Тверской области | 1. Реализация мероприятий – постоянно 2. Отчет не реже 2 раз в год, начиная с 2015 года (за первое полугодие до 15.09.2015, по итогам календарного года до 15.03.2016) |
| 3. | Реализация мероприятий во исполнении Федерального закона от 21.07.2014 №209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» |  | Обеспечение доступа к информации и сервисам в сфере ЖКХ в рамках ГИС ЖКХ | План мероприятий по реализации Федерального закона от 21.07.2014 №209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (в соответствии с методическими документами Минстроя России и Минкомсвязи России) |  | Наличие нормативных правовых актов Тверской области по реализации Федерального закона от 21.07.2014 №209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация сельского поселения ВысоковоРамешковского района Тверской области | 1. Разработка проекта постановления об определении порядка эксплуатации государственной информа-ционной системы жилищно-коммунального хозяйства – до 01.09.2015 2. Обеспечение возможности передачи данных в ГИС ЖКХ – постоянно 3. Обеспечение функционирования ГИС ЖКХ на территории сельского поселения в полном объеме, в соответствиями с требованиями Федерального закона 209-ФЗ - постоянно |
| II. Содержание жилищного фонда, эффективное управление многоквартирными домами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1. Приведение договоров управления МКД, заключенных после 20.04.2013 в соответствие с постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения» и от 15.05.2013 №416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» |  | 1. Соответствие договоров управления МКД федеральному законодательству 2. Повышение эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД 3. Защита законных прав и интересов собственников помещений в МКД. 4. Эффективное управление МКД |  | Проверка наличия договоров на основании обращений граждан на соответствие с постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» и от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» | 1. Количество (%) МКД, в которых договоры управления приведены в соответствие с установленными требованиями (от общего количества МКД на территории сельского поселения) -100% 2. Количество (шт.) выявленных нарушений в виде несоответствия договоров управления МКД установленным требованиям (с начала календарного года нарастающим итогом)-по факту на конец отчетного периода | ООО «Управляющая компания», ТСЖ, ресурсоснабжающие организации, администрация сельского поселения | 2 квартал 2015 года |
| III. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения (далее – программа капитального ремонта) |  | 1.Обеспечение проведения капитального ремонта МКД. 2. Создание системного механизма планомерного проведения капитального ремонта многоквартирного фонда. |  | 2014-2043 (годы реализации программы капитального ремонта) | 1.Процент выполнения капитального ремонта МКД – 100 % 2.Процент средств, израсходованных на проведение капитального ремонта, программы капитального ремонта – 100 % | Администрация сельского поселения ВысоковоРамешковского района Тверской области | В соответствии с программой капитального ремонта многоквартирных домов. |
| 6. | Принятие и реализация краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселении |  | 1.Улучшение условий проживания граждан. 2. Улучшение состояния многоквартирного жилищного фонда. |  |  | 1.Процент выполнения капитального ремонта МКД – 100 % 2.Процент средств, израсходованных на проведение капитального ремонта, программы капитального ремонта – 100 % | Администрация сельского поселения ВысоковоРамешковского района Тверской области | В соответствии с краткосрочным планом. |
| 7. | Осуществление мониторинга и контроля систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с направлением не реже одного раза в полугодие |  | Повышение прозрачности и подконтрольности функционирования систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. |  | Осуществление мониторинга функционирования систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в виде отчетов. |  | Администрация сельского поселения ВысоковоРамешковского района Тверской области | Постоянно |
| IV. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Проведение работ по регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 1.Отношение количества зарегистрированных в установленном порядке объектов жилищно-коммунального хозяйства к общему количеству таких объектов, расположенных на территории сельского поселения - 100% 2. Количество бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства – по факту на конец отчетного периода | Администрация сельского поселения ВысоковоРамешковского района Тверской области | Начало регистрации 2015 год, далее- по мере необходимости |
| 9. |  | 1. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | Обеспечение реализации утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с учетом потребностей развития муниципального образования сельское поселение Высоково |  |  |  | Администрация сельского поселения ВысоковоРамешковского района Тверской области | По мере необходимости |
|  |  | 2. Выявление бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р «О плане действий по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство») | Актуализация информации об объектах жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 1. Количество выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства ( шт.) 2. Количество выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, права собственности на которые зарегистрированы (шт.) | Администрация сельского поселения ВысоковоРамешковского района Тверской области | 2015 год, далее-постоянно по мере необходимости |
| 4.1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведению. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения |  | Повышение качества коммунальных услуг |  | Организация мониторинга качества коммунальных услуг | Доля проб питьевой воды, отобранных у потребителя, не соответствующих установленным нормативным требованиям по качеству, в общем объеме проб. Количество нарушений допустимой продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги | Администрация сельского поселения ВысоковоРамешковского района Тверской области | Ежеквартально |
| 11 | Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой |  | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  | Обеспечение 90% населения питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества | Администрация сельского поселения | До 2018 года |
| 12 | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее чем в полтора раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 №Пр-1479) |  | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  | Снижение не менее чем в 1,5 раза количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды (исключение составляют чрезвычайные ситуации природного характера) | Администрация сельского поселения ВысоковоРамешковского района Тверской области | До 2018 года |
| 13 | Определение плановых значений снижения до нормативного уровня технологических потерь питьевой воды при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 №Пр-1479) |  | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  | Снижение до нормального уровня технологических потерь питьевой воды при транспортировке по сетям | Администрация сельского поселения ВысоковоРамешковского района Тверской области | До 2018 года |
| 14 | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения |  | Актуализация информации о состоянии систем централизованного водоснабжения и водоотведения |  | Отчеты о проведении технического обследования, согласованные с органами местного самоуправления | 1.Уровень физического износа основных фондов (%) по факту на конец отчетного периода. 2. Уровень потерь воды при транспортировке (%) –по факту на конец отчетного периода | Администрация сельского поселения ВысоковоРамешковского района Тверской области | 2015 год, далее - по необходимости |
| 4.2. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя не менее чем в полтора раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 №Пр-1479) |  | Обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения |  |  | Снижение не менее чем в 1,5 раза количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя | Администрация сельского поселения ВысоковоРамешковского района Тверской области | До 2017 года |
| 16 | Определение плановых значений снижения до нормального уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 №Пр-1479) |  | Обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения |  |  | Снижение до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям | Администрация сельского поселения ВысоковоРамешковского района Тверской области | До 2018 года |
| 17 | Определение единой теплоснабжающей организации |  | Определение единой теплоснабжающей организации для системы при утверждении схемы теплоснабжения поселения. |  | Принятие постановления администрации сельского поселения при утверждении схемы теплоснабжения поселения. |  | Администрация сельского поселения ВысоковоРамешковского района Тверской области | До 2015 года |
| V. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Оснащение объектов приборами учета тепловой энергии |  | Повышение энергоэффективности и снижение объемов потребления тепловой энергии, воды, электроэнергии |  | Постановление Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 617-пп «О государственной программе Тверской области «Комплексная программа по повышению энергетической эффективности региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области» на 2013 - 2018 годы». |  | Администрация сельского поселения ВысоковоРамешковского района Тверской области | До конца 2018 года Отчет об исполнении представляется ежегодно до 1 апреля |