АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАСТОЛБЬЕ

РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.03. 2020 года                                                                                   № 15

с. Застолбье

О плане мероприятий  по подготовке к                                                                       пожароопасному периоду в населенных                                                                                                                                  пунктах   сельского поселения  Застолбье

в 2020 году.

В целях обеспечения  безопасности населения и противопожарной  охраны лесов, объектов экономики и населенных пунктов на территории сельского поселения Застолбье, снижения материального ущерба, наносимого пожарами в пожароопасный период 2020 года, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по охране населенных пунктов в пожароопасный период 2020 года (прилагается).

2.Привести в исправное состояние имеющуюся пожарную технику, укомплектовать пожарно-техническим инвентарем, создать запас горюче-смазочных материалов.

3.Разработать  и утвердить график дежурства силами проживающего населения в каждом населенном пункте.

4. Провести опашку населенных пунктов.

5. В местах массового  скопления людей разместить наглядные материалы, провести собрания граждан  по разъяснению мер пожарной безопасности, недопущению разведения костров и палов сухой травы.

6. Организовать подготовку имеющегося противопожарного водоснабжения  для использования его в целях пожаротушения (обустройство подъездов к водозаборам, чистка и углубление водоемов, прудов).

7. Рекомендовать привлечение на тушение  лесных пожаров граждан, сил и средств юридических лиц, расположенных на территории поселения, независимо от форм собственности, определив порядок и условия их привлечения в соответствующих договорах.

8.Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде для обнародования нормативных правовых  актов в здании администрации

сельского поселения Застолбье и на официальном сайте администрации Рамешковского района Тверской области в разделе «Сельское поселение Застолбье» сети Интернет.

8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

9.Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава сельского поселения Застолбье:		                          С.П. Сырцева

Приложение

к   постановлению  администрации

сельского поселения  Застолбье

№ 15 от 13.03.2020 г

План

мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на 2020 год.

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполне ния | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседания по вопросу обеспечения пожарной безопасности в текущий период. | Март-апрель | Глава с/п Застолбье Сырцева С.П. |
| 2 | Подготовка постановления «О неотложных мерах по охране объектов экономики и населенных пунктов от пожаров и подготовке к пожароопасному периоду на территории с/п Застолбье» | до 30.03. 2020 г. | Делопроизводитель администрации Бубнова М.С. |
| 3 | Организация взаимного информирования о складывающейся пожарной обстановке | Весь период | Глава с/п Застолбье, ПЧ, лесхозы |
| 4 | Организация проверки готовности ДПК, пожарной техники к работе по тушению пожаров. | До 03.04.2020 г. | Глава с/п Застолбье, отдел моб. подготовки ГО и ЧС, ПЧ, лесничество, ОГПН |
| 5 | Информирование населения о состоянии пожарной обстановки и принимаемым мерам. | Весь период | Глава с/п Застолбье, ПЧ, ОГПН |
| 6 | Опашка населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам и сельскохозяйственным полям. | По мере подсыхания почвы | Глава с/п Застолбье, лесхоз, отд. Бежецкого лесничества |
| 7 | Организация дежурства членов ДПД и населения. | Весь период | Глава с/п Застолбье Сырцева С.П. |
| 8 | Отработка системы оповещения населения при возникновении или угрозе возникновения пожаров. | Весь период | Глава с/п Застолбье Сырцева С.П. |
| 9 | Приведение и поддержание наружного противопожарного водоснабжения в состояние позволяющее его использование в целях пожаротушения (организация строительства и ремонта пожарных пирсов, подъездов, а также очистки и углубления существующих пожарных водоёмов). | Постоянно | Глава с/п Застолбье Сырцева С.П. |
| 10 | Проведение разъяснительной работы с населением о мерах пожарной безопасности и содействия в случае пожара. | Весь период | Специалисты с/п Застолбье, ОГПН |
| 11 | Осуществление контроля по выполнению требований пожарной безопасности в части укрепления противопожарной устойчивости населенных пунктов и мест летнего отдыха. | Весь период | Г.лава с/п Застолбье Сырцева С.П. |
| 12 | Проведение мероприятий по улучшению дорожного покрытия грунтовых дорог в населенных пунктах сельского поселения Застолбье. | Весь период | Глава с/п Застолбье, ДРСУ |
| 13 | Организация силами населения круглосуточного патрулирования населенных пунктов. | Весь период | Администрация с/п Застолбье |
| 14 | Организация дежурства работников администрации сельского поселения Застолбье и обеспечение условий для незамедлительного реагирования на ЧС. | Весь период | Глава с/п Застолбье Сырцева С.П. |
| 15 | Проведение контроля за подготовкой СПК «Леоновский», организаций к пожароопасному периоду, а также за соблюдением противопожарных правил при проведении отжига травы и стерни на территориях, прилегающих к землям лесного фонда. | Весь период | Глава с/п Застолбье Сырцева С.П. |
| 16 | Осуществление контроля по выполнению требований ПБ в части укрепления противопожарной устойчивости населенных пунктов и мест летнего отдыха. | Весь период | Глава с/п Застолбье Сырцева С.П. |
| 17 | Организовать разъяснительную работу с населением о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в населенных пунктах, недопущение палов травы на полях, в лесах, в садово- огороднических и дачных товариществах. | Весь период | Администрация с/п Застолбье |
| 18 | Организация оповещения населения о надвигающейся опасности с использованием средств массовой информации, подвижных средств оповещения, подворного обхода. | В пожаро опасный период | Глава с\п Застолбье Сырцева С.П. |
| 19 | Осуществлять комплекс мер по приведению в повышенную готовность муниципальной пожарной охраны, добровольных пожарных дружин, обеспечить создание условий для их деятельности. | Весь период | Администрация Застолбье . |
| 20 | Обеспечить условия забора воды для тушения неконтролируемых палов травы из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. | Весь период | Глава с/п Застолбье Сырцева С.П. |
| 21 | Организовать проверки содержания защитных полос вдоль транспортных магистралей, ЛЭП и связи, магистральных нефте-газопроводов | Апрель-май | Глава с/п Застолбье Сырцева С.П. |
| 22 | Организовать в населенных пунктах круглосуточное дежурство добровольных пожарных дружин, граждан, определив порядок их взаимодействия с подразделениями Государственной противопожарной службы. | Весь период | Глава с/п Застолбье Сырцева С.П. |
| 23 | Завершить работу по актуализации паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров. | Весь период | Глава с/п Застолбье Сырцева С.П. |
| 24 | Применение мер административного воздействия к лицам, допустившим нарушения правил пожарной безопасности. | Весь период | Глава с/п Застолбье Сырцева С.П. |
| 25 | Организация и осуществление контроля за владельцами, пользователями территорий, прилегающей к лесу по очистке в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой погоды или образования снежного покрова от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделение от леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. | В пожароопасный период | Глава с/п Застолбье Сырцева С.П. |
| 26 | Организация совместного патрулирования с территориальными органами МЧС и МВД России мест массового отдыха граждан, населенных пунктов, расположенных на территориях, прилегающих к лесам и подверженным угрозе перехода природных (лесных) пожаров. | В пожароопасный период | Глава с/п Застолбье Сырцева С.П. |
| 27. | Организация надзорно-профилактических мероприятий на объектах лесного хозяйства, или выполняющих свою производственную деятельность на территории лесных массивов | Весь период | Глава с/п Застолбье Сырцева С.П. |
| 28. | Уточнение наличия и готовности инженерной и специальной техники, переносных средств пожаротушения и другого оборудования, привлекаемого для тушения лесных и торфяных пожаров. | До 01.04.2020 г. | Администрация с/п Застолбье |

Приложение

Характеристика населенных пунктов  сельского поселения Застолбье

| Наименование населенного пункта | Удаленность от административного центра, км. | наличие подъездных путей | Наличие водоисточников | Наличие сигнальных устройств оповещения людей в случае пожара | Количество населения на 01.01.2020 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Застолбье | - | + | пожарный водоем (пруд) | Рында 2 шт | 278 |
| д. Минино | 2,0 | + | пожарный водоем (пруд) | рында | 11 |
| д. Колупаново | 1,0 | + | пожарный водоем (пруд) | рында | 63 |
| д. Горолысово | 4,0 | + | пожарный водоем (пруд) | рында | 3 |
| д. Баскаки | 17,0 | + | пожарный водоем | рында | 32 |
| д. Летнево | 2,0 | + | пожарный водоем (пруд) | рында | 45 |
| д. Городок | 9,0 | + | пожарный водоем (пруд) | рында | 127 |
| д. Городковский | 7,0 | + | пожарный водоем | рында | 180 |